考試院及所屬111年度單位預算評估報告
考試院及所屬(包括考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會及公務人員退休撫卹基金管理委員會)111年度預算案共編列歲入3,910萬4千元，較110年度預算數增加65萬元(增幅1.69%)；歲出277億7,104萬4千元，較110年度預算數增加20億4,502萬2千元(增幅7.95%）。謹就考試院及所屬111年度預算案評估如下：
五、雖已通過「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設計畫」，惟與行政院仍未獲共識，允宜妥適溝通協調，凝聚可行作為
為興建國家考試園區，行政院於100年5月即核准考試院撥用監察院所管文山區4筆土地作為該園區預定用地。惟該園區有部分土地遭占用，迄今仍未能妥善順利排除，致計畫一再變更。經查：
(一)考試院原規劃之國家考試園區用地部分土地遭占用且始終無法排除，致計畫執行進度未如預期
行政院於100年5月核准考試院撥用監察院所管文山區華興段4小段（0474、0475、0479、0498）等4筆土地共1,370坪，作為國家考試園區預定用地。考選部並於103年度預算之「一般行政-基本行政工作維持」科目項下編列295萬元，委請建築師辦理該園區未來興建方向之規劃等工作。然因園區興建計畫提出前，存有部分土地遭占用之爭議，被占用土地為其中0498地號，占用戶為監察院退休職員並興建11棟房舍使用中。期間經多次協調並發函終止借用契約及限期搬遷返還土地均未果，導致影響後續計畫進行。據該部說明最近處理進度為就委任法律事務所研擬出具3次法律意見書，評估分析後續排除之相關問題及因應對策。
(二)考試院嗣雖已通過考選部提報之「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設計畫」，惟與行政院仍未獲共識
因本案土地占用問題遲未能獲得解決，致考選部原提出之園區建設計畫書經多次修改並3次函請考試院核轉行政院申請後續重大公共建設計畫經費，惟均未獲核准。考試院爰於105年8月間召開會議，決議略以：「未來國家考試園區規劃將朝縮小興建量體為目標，並配合國家考試發展趨勢，維護應考人權益，規劃用途及使用空間。」行政院並於108年8月28日函復：「請優先運用現有廳舍重新整修，並將適時協助支應相關經費需求。」爰此，本院於審議108年度中央政府總預算案有關考選部單位預算部分時作成決議：「應審慎評量繼續興建國家考試園區之可行性，參酌行政院建議以優先運用現有廳舍之方向、有效排除土地占用情事進行。」
該部經考量評估後，認興建國家考試闈場及數位多功能考場大樓仍有其必要性，於109年8月20日考試院會議審議通過該部提報之「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設計畫」，考試院並於同年8月21日檢附該建設計畫函請行政院支應申辦興建經費。截至110年8月底止，該部與行政院相關單位(如行政院綜合業務處、主計總處、公共工程委員會、國家發展委員會及財政部國有財產署等)業就該興建大樓議題，多次交換意見，惟雙方仍就整修現有闈場效益與其他替代方案可行性，及新建闈場大樓之財務效益與設備使用分析等，仍有不同意見。該部說明考試院已於110年7月9日核轉該項計畫予行政院，並將賡續爭取申辦興建經費，如獲行政院審查核定，將循程序編列預算，並遴選廠商，辦理建築設計、施工招標作業等。鑒於該計畫業推動多時，惟遲未與行政院獲研商共識，允宜持續妥適溝通協調，凝聚可行作為。
綜上，自100年5月行政院核准考選部撥用土地興建國家考試園區，迄今逾10年被占用土地問題仍無法解決。鑑於計畫已多次變更，且短期內清理土地占用問題仍有難度。雖考選部提報之「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設計畫」已獲考試院審議通過，惟與行政院仍未獲共識，允宜與有關單位加強相關溝通協調，凝聚可行作為。