考試院及所屬111年度單位預算評估報告
考試院及所屬(包括考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會及公務人員退休撫卹基金管理委員會)111年度預算案共編列歲入3,910萬4千元，較110年度預算數增加65萬元(增幅1.69%)；歲出277億7,104萬4千元，較110年度預算數增加20億4,502萬2千元(增幅7.95%）。謹就考試院及所屬111年度預算案評估如下：
八、賡續辦理建築物耐震補強工程，惟109年度預算保留比率偏高，允宜妥適控管工程進度，俾如期如質完成建築改善工程
銓敘部111年度預算案於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列「建築物耐震補強工程」計畫2,821萬5千元，較110年度預算數1,348萬元，增加1,473萬5千元(增幅109.31%)。經查：
(一)銓敘部111年度賡續辦理建築物耐震補強工程
該部之銓衡樓、新舊中興樓及中正樓4棟建築物依建築物耐震能力評估結果，均需進行結構補強，總經費1億1,100萬2千元，分4年於108年度至111年度辦理。其中108年度及109年度已編列經費6,930萬7千元，辦理銓衡樓結構補強及中興樓工程發包作業；110年度續編列1,348萬元，辦理中興樓外加構架及樓板補強、外牆耐久性修復與驗收，及中正樓工程發包與假設工程。111年度則編列2,821萬5千元，預計辦理中興樓工程結算，及中正樓外加構架加RC牆補強、外牆耐久性修復與工程驗收結算等作業(詳表1)。
 (二)109年度工程預算保留比率偏高，允宜妥適控管工程進度
參據前揭耐震補強工程各年度預算執行情形(詳表1)，109年度預算數為5,565萬9千元，執行結果，決算數為5,565萬9千元，其中保留預算3,838萬1千元，預算保留比率為68.96%，較為偏高。詢據該部說明，中興樓工程原定於109年4月完成工程發包，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，為避免增加群聚感染風險，爰暫緩執行發包作業，嗣疫情趨緩，109年7月決標後於9月開工，致工程進度未如預期而辦理預算保留。該保留預算截至110年8月底止已依工程進度執行3,507萬4千元，尚有保留預算330萬7千元。
又該案110年度預算數為1,348萬元，截至8月底止均尚未支用，該部說明中興樓已完成外加構架及樓板補強、外牆耐久性修復等主要工項，刻正辦理後續施工，截至110年8月底止執行進度為91.5%，預計於110年11月1日前竣工；另中正樓尚在辦理細部設計事宜；因係依工程進度付款，預計下半年完成付款作業。
綜上，銓敘部111年度賡續編列預算2,821萬5千元辦理建築物耐震補強工程，期改善4棟建築物安全結構。惟109年度預算受疫情影響，預算保留比率為68.96%，執行進度未如預期，該部允宜妥適控管工程辦理進度，俾如期如質完成建築改善工程。
表1　銓敘部108年度至111年度建築物耐震補強工程辦理情形表
        單位：新台幣千元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	合計
預算數(A)	13,648	55,659	13,480	28,215	111,002
決算數	13,648	55,659	0	-	-
實支數	12,907	17,278	0	-	-
保留數(B)	741	38,381	-	-	-
預算保留比率(%) / (C=B/A)	5.43	68.96	-	-	-
預計工作進度	辦理銓衡樓工程施工及中興樓工程規劃設計	辦理銓衡樓工程驗收結算，中興樓規劃設計、工程發包與施工，中正樓工程規劃設計	辦理中興樓外加構架及樓板補強、外牆耐久性修復與驗收，中正樓工程發包與假設工程	辦理中興樓工程結算，中正樓外加構架加RC牆補強、外牆耐久性修復與工程驗收結算

說 明：110年度決算數及實支數為截至8月底止統計數。
資料來源：銓敘部提供。