教育部所屬111年度單位預算評估報告目錄 頁次
教育部所屬111年度單位預算評估報告
教育部所屬單位包括國民及學前教育署(下稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院(下稱國教院)等7個單位，111年度預算案(詳表1)編列歲入計5億125萬6千元，較110年度預算數增加3,953萬1千元（增幅8.56%）；歲出1,404億3,638萬7千元，較110年度預算數增加152億7,123萬元（增幅12.2%）。謹就教育部所屬111年度預算案評估如下：
表1 教育部所屬單位111年度及110年度歲入歲出比較簡表
單位：新臺幣千元
單位名稱	111年度預算案		110年度法定預算		增減(-)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	461,775	133,789,353	423,286	119,299,935	38,489	14,489,418
體育署	20,200	4,881,751	19,400	4,114,451	800	767,300
青年發展署	563	536,964	532	506,964	31	30,000
國家圖書館	4,387	303,156	4,168	298,427	219	4,729
國立公共資訊圖書館	3,899	158,241	3,899	158,241	0	0
國立教育廣播電臺	987	222,036	995	222,036	-8	0
國家教育研究院	9,445	544,886	9,445	565,103	0	-20,217
合計	501,256	140,436,387	461,725	125,165,157	39,531	15,271,230

資料來源：彙整自教育部所屬111年度單位預算案。
七、111年度新增辦理「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫 (111-113年度)」，鑒於近年推動學校校舍耐震補強及整建計畫進度未如預期，允宜妥善規劃並管控進度
國教署111年度預算案於「國民及學前教育行政及督導-國民中小學教育」分支計畫新增「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫 (111-113年度)」，總經費40億元，111年編列第1年經費4.28億元，期透過113年底前完成1,300間新（增）建教室之主體校舍建築，以解決部分新興人口成長地區校舍不足情形(詳表1)。另同分支計畫下賡續編列辦理「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)」第3年經費24億723萬9千元。經查：
(一)依行政院之核定，新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫 (111-113年度)補助對象為地方政府已提報需求符合新興人口成長區之20校，1,300間教室
依行政院110年7月19日院臺教字第1100020042號函，該計畫審查意見為原則同意，鑒於政府公共建設資源有限，該案補助對象以地方政府已提報需求符合新興人口成長區之20校，1,300間教室(詳表1)，且可於113年底前完成主體校舍建築者為限(詳前揭核定函說明二)。
 表1 新興人口成長區高級中等以下學校校舍新(增)建工程計畫-地方政府提報需求情形 單位：校、間
縣市 / (財力級次)		桃園市 / (第 2 級)	新竹縣 / (第 3 級)	新竹市 / (第 3 級)	苗栗縣 / (第 5 級)	臺中市 / (第 3 級)	臺南市 / (第 3 級)	合計
新(增)建 / 數量	校數	5	6	1	1	6	1	20
	間數	422	460	69	20	250	79	1,300

說 明：依行政院110年7月19日院臺教字第1100020042號函，最高補助比率參酌地方政府之財政調度能力及財力級別區分為3級，其中直轄市(桃園市、臺中市與臺南市)補助50%，非直轄市(新竹縣與新竹市)補助70%，以及特殊狀況之苗栗縣補助90%。
資料來源：國教署提供資料。
(二)自98年起推動公立國中小校舍耐震補強及整建計畫，惟迄110年7月底止仍未完成補強及拆除作業
教育部自98年起依內政部訂頒「建築物耐震能力補強實施方案」，全面針對88年12月31日以前興建之國中小校舍辦理耐震評估，並相繼推動「98至100年度振興經濟擴大公共建設投資-加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫」、「101年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫」、「102至105年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫」及「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)」等，截至108年底止實際投入金額約382.7億餘元(詳表2)。
表2 國中小校舍耐震能力評估及補強相關經費編列情形
        單位：新臺幣千元
計畫名稱	預算別	年度	預算金額	決算金額	主要辦理事項
振興經濟擴大公共建設投資-加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫	中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算	98	3,500,000	3,242,682	建置維護國中小校舍耐震評估與補強資料庫；辦理國中小校舍耐震詳細評估作業及補強工程。
		99	4,500,000	4,463,749
		100	3,634,800	3,034,656
101年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫	教育部單位預算	101	2,000,000	1,976,100
102年度至105年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫	國教署單位預算	102	1,917,394	1,917,394
		103	1,800,000	1,800,000
		104	2,000,000	2,000,000
		105	2,282,600	2,282,600
公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)	國教署單位預算	106	4,245,200	4,245,200
		107	6,124,000	6,124,000
		108	7,187,200	7,187,200
合計			39,191,194	38,273,581

資料來源：整理自國教署提供資料。
依國教署提供料，截至110年7月底止全國公立國中小校舍皆已完成詳細評估(下稱詳評)；耐震能力尚待補強計有59棟(946間教室)；待拆除但已停用計183棟(2,386間教室)；待拆除但仍在使用計有15棟(205間教室)（詳表3）。補強工程59棟現進行工程施工，無師生使用；拆建(含整地)工程198棟校舍，其中有183棟校舍已停用，無師生使用，餘拆建(含整地)工程15棟校舍刻正辦理拆建規劃設計及發包作業，109學年度在待拆除校舍上課學生數約1,512人，係於安全堪慮之校舍環境中上課[1]。
[1] 據國教署表示，業於相關會議提醒各縣市應協助所轄學校將待補強或待拆除校舍調整為低密度使用，並加強校舍管理，避免師生進入使用，另應盤整校內空間，將師生安置於無耐震疑慮之教室，倘因故必須持續使用，亦應完成臨時性補強，以維護師生安全。
表3 截至110年7月底止公立國中小校舍耐震能力評估、補強及拆除辦理情形
一、耐震能力詳評辦理情形
需詳評				已完成				未完成				完成率百分比
棟數		教室間數		棟數		教室間數		棟數			教室間數
8,297		116,981		8,297		116,981		0			0	100%
二、耐震能力補強辦理情形
經評估需補強				已完成補強				未完成(待補強)				完成率百分比
棟數		教室間數		棟數		教室間數		棟數			教室間數
5,443		83,388		5,384		82,442		59			946	98.92%
三、經評估需拆除校舍之辦理情形
需拆除			已拆除		待拆除但已停用				待拆除且在使用中			完成率百分比
棟數	教室間數		棟數	教室間數	棟數		教室間數		棟數	教室間數
1,812	20,655		1,659	18,064	183		2,386		15	205		91.56%

說 明：表內完成率百分比係以棟數計算。
資料來源：整理自國教署提供資料。
(二)公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善作業截至110年7月底尚有已核定補助案未完成發包程序者
依公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)之核定計畫及國教署提供資料(詳表4)，該計畫預計辦理補強工程計939棟，其中屬高級中等學校有62棟、國中小學計877棟；涉及校園安全及建築結構不可分離之急迫性設施改善工程計380校及拆除重建工程15棟皆屬國中小校舍。按補強工程及急迫性設施改善工程係以工程發包數為績效指標，惟截至110年7月底尚有部分核定補助案未完成發包程序(詳表5)，另「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)」未完成之延續性拆除重建工程9案15棟，仍有3案仍施工中，允宜加強辦理。
表4 公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)主要工作項目明細表
主要工作項目	單位	合計	高中	國中小
補強工程(含設計監造)	棟	939	62	877
急迫性設施改善工程	校	380	0	380
拆除重建工程	棟	15	0	15

說 明：表內數字不含387棟由行政院一般性補助款支應辦理之補強工程及147棟由行政院一般性補助款及各地方政府以自籌款辦理之拆除重建工程。
資料來源：整理自公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)附表5及國教署提供資料。
表5 補強工程及急迫性設施改善工程截至110年7月底止執行進度統計表
項次		補強工程		急迫性設施改善工程
		國中小	高中職
年度績效指標(發包數)	109	280棟	23棟	244校
	110	300棟	18棟	213校
	小計	580棟	41棟	457校
總核定數		580棟	41校	457校
截至110年7月底執行進度		2棟工程發包中、267棟工程施工中、311棟已完工	1校工程發包中、19校工程施工中、21校已完工	2校工程發包中、192校工程施工中、263校已完工

資料來源：整理自國教署提供資料。
綜上，為確保國中小校舍使用安全及符合應有耐震能力標準，教育部自98年即推動公立國中小校舍耐震補強及整建相關計畫，惟迄至110年7月底仍有部分補強及拆除作業未完成；另「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)」截至110年7月底尚有已核定補助案未完成發包程序者。鑒於近年推動學校校舍耐震補強及整建計畫進度未如預期，在學校人力有限下，同期間亦有「前瞻基礎建設-城鄉建設-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設(110-111)」、「我國少子女化對策計畫(107-113年)-擴大公共化幼兒園」(以公立國小每校有幼兒園為原則)，111年度新增新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫 (111-113年度)，允宜妥善規劃及加強管控作業進度並督導地方政府儘速辦理，俾利計畫如期如質完成。