教育部所屬111年度單位預算評估報告目錄 頁次
教育部所屬111年度單位預算評估報告
教育部所屬單位包括國民及學前教育署(下稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院(下稱國教院)等7個單位，111年度預算案(詳表1)編列歲入計5億125萬6千元，較110年度預算數增加3,953萬1千元（增幅8.56%）；歲出1,404億3,638萬7千元，較110年度預算數增加152億7,123萬元（增幅12.2%）。謹就教育部所屬111年度預算案評估如下：
表1 教育部所屬單位111年度及110年度歲入歲出比較簡表
單位：新臺幣千元
單位名稱	111年度預算案		110年度法定預算		增減(-)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	461,775	133,789,353	423,286	119,299,935	38,489	14,489,418
體育署	20,200	4,881,751	19,400	4,114,451	800	767,300
青年發展署	563	536,964	532	506,964	31	30,000
國家圖書館	4,387	303,156	4,168	298,427	219	4,729
國立公共資訊圖書館	3,899	158,241	3,899	158,241	0	0
國立教育廣播電臺	987	222,036	995	222,036	-8	0
國家教育研究院	9,445	544,886	9,445	565,103	0	-20,217
合計	501,256	140,436,387	461,725	125,165,157	39,531	15,271,230

資料來源：彙整自教育部所屬111年度單位預算案。
一０、「國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)」因展延期程及調增經費而修正計畫，允宜審慎規劃評估並加強管控作業進度，以建構優質培訓環境，提升我國競技運動實力
體育署111年度預算案於「國家體育建設-整建運動設施」分支計畫編列辦理國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)，第3年經費3億元。依行政院108年5月10日核定之國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)，其中國家運動園區整體興設總經費35億2,000萬元(各年度經費詳表1)，計畫期程109至113年度。經查：

     表1 國家運動園區整體興設第3期計畫之各年度經費數
單位:新臺幣千元
年度	109年	110年	111年	112年	113年	合計
預算數	57,400	132,700	300,000	1,130,000	1,899,900	3,520,000
執行數	57,400	103,060	-	-	-

說 明：1.110年度執行數為截至7月底執行數。
        2.國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)之國家運動園區整體興設由公務預算支應，人才培育部分則由運動發展基金支應。
資料來源：體育署提供。
(一)因展延期程及調增經費而修正計畫，截至110年9月2日修正計畫尚未經核定
據體育署表示，因應物價上漲、國際疫情造成缺工缺料情形等不可抗力因素影響，及配合培訓需求調整建築量體空間等，經執行單位檢討評估，需展延期程及調增經費。所提計畫總經費擬增為60億8,770萬元，期程延長至115年度。該計畫修正草案經行政院110年6月2日以院臺教長字第1100016301號請其重新檢討修正，相關主要意見摘略如下：
1. 國家運動訓練中心整建經費規劃由18.5億元增為30.6億元，增加12.1億元(或65.4%)，另代拆代建國防部士校營區遷建，配合使用需求，由原規劃面積5萬7,178平方公尺調整為3萬8,105平方公尺，惟經費由16.7億元增為30.28億元，增加13.58億元(或81.3%)，其中涉及主要工作項目及建築量體修正，請逐項詳細補充相關修正之面積差異及必要性，非屬必要者應予刪除，以撙經費辦理。
2. 整體執行內容及期程與原規劃落差甚大，請於規劃階段審慎評估各工作項目及執行期程，設定推動及遷建之順序，詳列各工作期程。另計畫書之績效指標，請增列主要工程之里程碑，以利度控管。
3. 有關用地取得、稅基假設及民間參與等，請依財政部意見辦理；至計畫總經費，請詳細補充相關估算基準及依據，並參照有關機關審提意見(財政部、行政院公共工程委員會及行政院主計總處皆有提相關意見)，重新檢討修正。
據體育署表示，業依行政院核復意見並參照有關機關審提意見檢討修正計畫，並於110年8月25日以臺教授體部字第1100030425函送行政院，第3期計畫期程擬延長至115年度，總經費部分：由公共建設項下支應國家運動園區整體興設計畫經費由原35億2,000萬元，修正為58億8,600萬元。惟截至110年9月2日修正計畫尚未經核定。
 (二)體育署辦理國家運動園區整體興設與人才培育第1期計畫經監察院糾正，第2期計畫因進度落後而數度展延期程
國家運動園區整體興設計畫採分期分區開發，第1期及第2期經費編列及執行情形詳如表2。行政院於98年9月8日核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫(98-104年)」，體育署因先期規劃欠周、執行策略猶疑不定等違失，延誤重大計畫之推動，並造成歷次支付巨額服務費用之規劃設計成果，遭廢棄不用或未能完全發揮應有效益與增費公帑支出，經監察院104年提案糾正[1]。
[1] 詳監察院104年教正第6號糾正函。
國家運動園區整體興設與人才培育計畫第2期原規劃辦理期程為105至108年，然因部分工程進度落後(如宿舍、器材及監控中心新建工程落後，影響需待其完工後始能辦理之第二宿舍及餐廰補照工程)，計畫期程經行政院108年9月5日核定[2]展延期程至109年度。據稱109年復因受新冠肺炎(COVID-19)等不可抗力影響，業經行政院109年9月9日核定[3]展延期程至110年。
[2] 行政院於108年9月5日以院臺教字第1050188399號函核定。
[3] 行政院於109年9月9日以院臺教字第1090187788號函核定
表2 國家運動園區整體興設與人才培育第1期及第2期計畫預算編列及執行情形統計表 單位:新臺幣千元
年度	國家運動園區整體興建計畫		人才培育計畫
	預算數	決算數	預算數	決算數
第一期(98-104)	4,546,414	4,463,740	558,868	558,868
第二期合計	1,821,451	1,821,451	1,692,748	1,659,335
105	516,750	516,750	323,625	317,337
106	0	0	471,000	443,875
107	660,000	660,000	586,636	586,636
108	644,701	644,701	311,487	311,487
109	0	0	0	0
110	0	0	0	0

說 明：表內第2期各年度經費為計畫期程經核定展延至110年度，配合實際情形下修之計畫經費。另相關經費皆已於108年底前撥款補助國訓中心，致109及110年度預算數皆為0。
資料來源：體育署提供。
(三)允宜加強管控作業進度並確實督導執行單位管控相關進程，俾利計畫如期如質完成
依原核定計畫第3期以國防部士校營區遷建工程及環評、都市計畫變更作業(下稱國防部士校營區遷建作業)與國家運動訓練中心之興整建計畫為執行重點(詳表3)，依前揭教育部110年8月25函送修正計畫草案函之說明：1.國訓中心基地範圍興整建刻正執行中，相關培訓設施工程可於原核定期程113 年完成。2.士校營區基地範圍興建游泳館及網球場工程：開發前，須辦理環境影響評估、都市計畫變更及出流管制規劃等前置作業，預定110 年底完成。3.士校營區遷建至興夏營區工程：原規劃採代拆代建方式執行，經與國防部協商分工事宜，由該部自辨營區遷建。專案管理及監造委託技術服務已決標；國家運動訓練中心之興整建則由體育署補助該中心執行。
鑑於第2期展延期限至110年5月竣工之「第二宿舍及餐廳補照工程」將影響第3期計畫之「舊機電改善工程-第二宿舍及餐廳」工程進度[4]。而第3期重點項目之國防部士校營區遷建作業，涉及環評、都市計畫變更與跨部會土地撥用作業，作業期程較長，允宜加強管控作業進度，以免影響後續相關工程施作。
[4] 資料來源，行政院109年9月9日院臺教字第1090187788號核定第2期計畫展延至110年之函文說明二。
表3 國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)主要工作項目內容彙整表
國防部士校營區遷建作業	國家運動訓練中心之興整建計畫
	於國訓中心基地範圍	於士校營區基地範圍
1.國防部士校營區遷建工程(遷建至興夏營區) / 2.國防部士校營區環評作業 / 3.國防部士校營區都市計畫變更作業 / 4.國防部士校營區土地撥用作業	1.改善棒壘球場設施 / 2.改善射箭場設施 / 3.大門及入口意象改善 / 4.球類館與技擊館雨遮及連通走廊 / 5.全區環場訓練跑道 / 6.風雨投擲場	游泳館 / 網球場 / 全區公共設施與景觀(含舊機電系統改善)

資料來源：整理自國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)原核定計畫第4-9至4-27頁。
綜上，體育署111年度賡續編列辦理國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫第3年經費3億元，按該署辦理第1期計畫因先期規畫欠周等違失經監察院糾正，第2期計畫因進度落後而數度展延期程，復以第3期修正期程及總經費計畫草案仍於作業中，鑒於第2期展延期限部分工程與第3期工程項目密切相關，而第3期計畫重點項目之國防部士校營區遷建作業，涉及環評、都市計畫變更與跨部會土地撥用作業，允宜加強管控作業進度並督導執行單位如期如質完成，以建構優質培訓環境，俾利提升我國競技運動實力。