各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金111年度預算評估報告
五、臺灣海洋大學辦理進修教育推廣大樓等新建工程進度未如預期，允宜強化控管，提升執行效能，俾利各項工程如期如質完成
臺灣海洋大學校務基金(以下稱：海洋大學)111年度預算案「固定資產之建設、改良、擴充」項下一般建築及設備計畫編列4億4,120萬元，其中分年性項目1億9,590萬8千元，一次性項目2億4,529萬2千元。經查：
(一)近年資本支出預算執行情形雖有改善，惟110年度截至8月底執行率復偏低
以近年海洋大學資本支出預算執行率觀之，106年度執行率未達4成，107年度已有改善，執行率79.31%，108及109年度執行率均達8成（詳表1），整體預算執行情形概呈好轉趨勢；惟110年度截至8月底止執行數為1億3,002萬1千元，占預算分配數75.03%，僅占可用預算數30.44%，仍有改善空間，允宜加強管控作業。
表1 近年固定資產建設改良擴充預算執行情形表 單位：新臺幣千元、%
年度	可用預算數				決算數	執行率
	以前年度保留數	本年度 / 預算數	奉准先行辦理數	小計
106	174,051	269,857	0	443,908	174,240	39.25
107	124,433	187,592	17,186	329,211	261,100	79.31
108	50,598	318,120	44,132	412,850	338,693	82.04
109	55,686	402,720	49,380	507,786	408,029	80.35
110	74,645	352,528	-	427,173	130,021	30.44
111	-	441,200	-	441,200	-	-

說 明：110年度決算數為截至8月底止執行數；110年度截至8月底分配數為1億7,330萬元。
資料來源：海洋大學提供。
(二)進修教育推廣大樓新建工程經多次修正延長計畫期程及調增總經費
海洋大學111年度預算案一般建築及設備之分年性項目編列1億9,590萬8千元辦理進修教育推廣大樓新建工程等3項工程(詳表2)，檢視各項工程近年執行情形，其中進修教育推廣大樓新建工程因都市設計審議、水土保持審查、建築執照等建築許可審查程序耗時及多次工程流標，105及106年度均無執行數，107及108年度執行率欠佳，於108年10月31日開工，後因施工前鑑定結果發現鄰房有傾斜情形，經技師公會評估並研擬方案，109年3月停工並辦理契約變更，於109年8月14日始復工，停工達5個月致工期延誤，而110年因建照及水保計畫變更核准期程緩誤施工，致工程進度未如預期；該工程原預計107年底完成，經修正展延至112年，計畫總經費則由1億4,100萬元調至1億9,100萬元；另桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程及桃園產學分部產學育成中心新建工程適逢國內缺工、原物料上漲及疫情升溫等情形，於110年4月22日、5月5日、5月28日共3次流標，致工程進度較預計落後。
表2 一般建築及設備計畫之分年性項目近年預算執行情形
 單位：新臺幣千元、%
計畫名稱	計畫總經費	年度	可支用預算數			決算數	執行率
			預算數	以前年度 / 保留數	小計
進修教育推廣大樓新建工程	191,000	105	3,500	0	3,500	0	0
		106	6,500	3,500	10,000	0	0
		107	0	10,000	10,000	717	7.17
		108	35,000	9,283	44,283	4,369	9.87
		109	20,000	39,914	59,914	14,225	23.74
		110	20,000	45,689	65,689	7,855	11.96
		111	80,000	0	80,000	-	-
桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程	98,200	109	2,100	0	2,100	2,100	100.00
		110	37,144	0	37,144	283	0.76
		111	46,956	0	46,956	-	-
桃園產學分部產學育成中心	99,900	110	18,948	0	18,948	33	0.17
		111	68,952	0	68,952	-	-

說 明：110年度決算數為截至8月底止執行數。
資料來源：海洋大學提供資料及各年度預算書。
綜上，海洋大學111年度賡續編列一般建築及設備之分年性項目，惟進修教育推廣大樓新建工程歷年執行情形欠佳，且因鄰房傾斜而停工，多次修正延長工期及調增總經費，而110年度亦因建照及水保計畫變更核准期程緩誤施工，另桃園產學分部海洋環境暨藻礁中心新建工程及桃園產學分部產學育成中心新建工程多次流標，致工程執行情形未如預期，允宜強化控管，提升執行效能，俾利各項工程如期如質完成。
（分機：8652 廖怡絜）