各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金111年度預算評估報告
一二、宜蘭大學部分固定資產建設改良擴充計畫預計於111年度屆期，惟工程進度未如預期，允宜適時檢討前期規劃作業並持續加強控管工進
宜蘭大學111年度編列固定資產建設改良擴充預算2億4,828萬元，包含土地改良物1,532萬7千元、房屋及建築1億2,681萬1千元、機械及設備8,239萬6千元、交通及運輸設備364萬1千元與什項設備2,010萬5千元。經查：
(一)109年度固定資產建設改良擴充預算執行欠佳，且部分工程截至110年8月底進度仍有落後，允宜積極改善
檢視宜蘭大學107年至110年8月底固定資產建設改良擴充預算編列及執行情形(詳表1)，107年度預算執行率為93.03%，108年度後之預算執行狀況欠佳，109年度預算執行率僅77.63%，其中土地改良物與房屋及建築預算執行率分別為77.74%與66.06%，其進度未如預期主要原因如下：
1.土地改良物因「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」年末近3個月連續降雨，無法全面推展施工。
2.房屋及建築分別因「園藝舊館生機教習大樓遷建計畫」採最有利標決標方式辦理致期程延遲(已於110年5月間開工)，「園藝系溫室遷建計畫」仍持續爭取農委會補助需延至110年發包，及「創新育成中心興建計畫」因建築規劃案較為耗時。
表1 宜蘭大學近年固定資產建設改良擴充預算及執行概況
單位：新臺幣千元
年度	107		108		109		110
	可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	可用預算數	執行數
土地改良物	12,638	5,434	17,468	12,035	40,114	31,183	41,269	43,665
房屋及建築	116,819	115,699	182,614	130,864	149,683	98,884	156,290	29,056
機械及設備	118,630	112,438	85,735	85,282	88,817	81,516	83,449	24,496
交通及運輸設備	5,883	3,288	7,616	7,428	5,002	4,683	2,249	1,287
什項設備	25,214	22,852	24,078	21,247	23,266	21,979	16,646	7,360
合計	279,184	259,711	317,511	256,856	306,882	238,245	299,903	105,864

資料來源：宜蘭大學提供。
依據宜蘭大學110年度8月份會計月報固定資產建設改良擴充執行情形明細表，「園藝系溫室遷建計畫」因部分經費尚未獲農委會核定，故影響招(決)標時程，雖經該校務基金管理委員會決議先由基金挹注工程款不足部分，且亦於110年9月決標，然因該計畫期程為107至111年度，為避免相關工程進度持續落後，允宜加速後續施工。
(二)允宜適時檢討計畫前期規劃之周妥性，並積極趕工及加強監督管理工程進度，俾利計畫如期如質完工
宜蘭大學111年度編列固定資產建設改良擴充分年性項目預算共編列1億4,213萬8千元(詳表2)，其中「第三學生宿舍興建計畫」為新增計畫，總經費為5億5,300萬元，計畫期程為111至115年度，另其餘計畫包含「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」、「園藝舊館生機教習大樓遷建計畫」、「園藝系溫室遷建計畫」、「創新育成中心興建計畫」及「食品創客暨實習場域整建計畫」均預計於111年度屆期，據宜蘭大學提供之資料，前3項工程已趲趕施工，後2項仍持續辦理招標作業，其中「食品創客暨實習場域整建計畫」於109年已將該計畫期程延長1年度，又110年度因前期經費規劃未臻周妥，且近年營建物價上漲致工程流標1次，經調整修正計畫經費增至8,198萬元(原計畫經費7,200萬元)，為使相關計畫如期如質完工，允宜持續積極趕工並加強監督管控工程進度。
表2 宜蘭大學111年度編列固定資產建設改良擴充分年性項目
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	111年度 / 預算案數
城南校區公共設施及道路景觀整備計畫	107年- / 111年	59,000	15,327
園藝舊館生機教習大樓遷建計畫	107年- / 111年	65,650	33,264
園藝系溫室遷建計畫	109年- / 111年	35,000	20,894
創新育成中心興建計畫	107年- / 111年	45,000	23,884
食品創客暨實習場域整建計畫	107年- / 111年	81,980	35,769
電資學院擴建計畫	108年- / 112年	86,567	10,000
第三學生宿舍興建計畫工程	111年- / 115年	553,000	3,000
合計			142,138

資料來源：整理自宜蘭大學111年度預算案書。
綜上，宜蘭大學自108年度後固定資產建設改良擴充預算執行持續欠佳，又部分計畫預計於111年度屆期，然其工程進度仍有落後或尚未決標，允宜積極檢討改善前期規劃作業，並於兼顧工安下趲趕施工。
（分機:1922 羅玉姍）