各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金111年度預算評估報告
一三、聯合大學辦理八甲校區第六學生宿舍新建工程延宕多時，允宜加強監督控管，俾利工程依期完成，以提供學生完善住宿環境
聯合大學校務基金111年度預算案編列「一般建築及設備計畫」5,000萬元，預計賡續辦理八甲校區第六學生宿舍新建工程。經查：
(一)八甲校區第六期學生宿舍新建工程案自104年度起迄今，屢有修改計畫以調增總經費或展延工期等情事發生
聯合大學為因應學校發展及學生人數增加，學生住宿空間需求與日俱增，自104年度起規劃辦理八甲校區第六學生宿舍新建工程，原規劃興建2棟地下1層、地上4層，總樓地板面積1萬1,880平方公尺之鋼筋混凝土建築物，提供668個床位，工程總經費2億8,600萬元，由校務基金自籌經費，預計自105年12月動工興建；同(104)年復因該校校園規劃及興建委員會與校務會議決議變更本案工程興建位置，將建築基地由八甲校區東南側調整至西南側並調整工程內容，總工程經費調增為3億1,000萬元，並於106年12月辦理工程公開招標，決標金額2億7,660萬元。
據該校說明，因苗栗縣政府對於變更開發計畫之審查時間過於冗長，至108年12月始獲核發建造執照，原承包廠商無法依原契約價金施作而提出解約；該工程經重新評估後，於109年度再次修正計畫書，總工程經費增加至3億7,600萬元，工程期限延長至112年度(詳表1)，該工程自104年度迄今，屢有修改計畫以調增總經費或延展工期等情事發生。
(二)截至110年7月底止已投入1.08億元，實際工程進度達3成，宜加強監督控管，俾利工程依期完成，以供應學生完善住宿環境
八甲校區第六期學生宿舍新建工程案已於109年9月18日再次決標完成，106年度至110年度累計預算數2億8,000萬元[1]，截至110年7月31日止已投入1億808萬1千元，累計執行率38.6%，實際工程進度為33.27%，已施作六樓鋼筋綁紮、模板組立、水電管線預埋、一至四樓水電穿線、室內坪頂批土等相關作業，預計至110年底可完成結構體工程。有鑑於該工程已延宕多時，允宜加強監督控管，俾利工程依期順利完成。
[1] 該工程自106年度起編列第1年預算，107年度因辦理變更開發計畫，工程無法實質動工，致無法執行預算，故不予保留年度預算1億7,670萬2千元。
綜上，聯合大學111年度預算案編列「八甲校區第六學生宿舍新建工程」5,000萬元，該工程自104度起規劃迄今延宕多時，屢有修正計畫以調增經費及期程等情事發生；該工程於109年9月重新發包後，截至110年7月底止，實際工程進度達33.27%，預期110年底可完成結構體工程，允宜加強監督控管，俾利工程依期完工，以提供學生完善住宿環境。
表1 八甲校區第六學生宿舍新建工程計畫修正情形表
單位：新臺幣千元
核定 / 計畫	核准日期(核准機關)	計畫 / 期程	預計 / 總經費	總經費增加數	修正原因
原始核定構想書	104.10.16(教育部)	104- / 106.12.31	286,000	-	教育部同意核列興建經費，經費來源悉數由校務基金自籌，依教育部104年度函規定，30%規劃設計圖說，於符合構想書核定內容之前提下，授權由該校自行核處，免報部審查。
變更規劃構想書	106.4.26 / (教育部)	106.1.1- / 108.12.31	310,000	24,000	將建築基地由原八甲校區東南角調整至同校區西南側，工程規劃興建地上6層之RC造建築物2棟，床位數調增為712床，調增總經費，其餘不變。
第1次修正	108.10.1 / (教育部)	106.1.1- / 111.12.31	310,000	-	辦理變更開發計畫於苗栗縣政府審查時程過於冗長，非該校所能掌控，致需調整計畫期程。
第2次修正	109.5.4 / (教育部)	106.1.1- / 112.12.31	310,000	-	辦理變更開發計畫時程過於冗長，期間物價及基本勞工工資調漲，致原得標廠商提出解約。重新調整預算減項發包。
第3次修正	109.6.30 / (教育部)	106.1.1- / 112.12.31	376,000	66,000	依教育部訪視意見，辦理調增預算重新辦理發包。

資料來源：聯合大學。
（分機：1915 楊莉敏）