各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金111年度預算評估報告
二二、臺灣藝術大學辦理有章藝術博物館及校區學生宿舍等2項興建工程，執行進度未如預期，允宜檢討加強控管
臺灣藝術大學111年度編列2項分年性固定資產建設計畫4,000萬元，包含「有章藝術博物館新建工程」2,000萬元及「校區學生宿舍興建工程」2,000萬元。經查：
(一)分年性固定資產建設計畫內容及截至110年8月底執行概況
有關2項分年性固定資產建設之計畫內容及預算編列執行情形，彙整詳表1，並說明如下：
1.有章藝術博物館新建工程(工期107至113年度)：主體工程規模為地下2層，地上5層，總樓地板面積約7,206.54平方公尺，總經費5億9,943萬4千元(外界捐款1億元及營運資金4億9,943萬4千元)；迄110年度累計已編列預算7,533萬元，截至8月底執行數740萬9千元(執行率9.84%)。
2.校區學生宿舍興建工程(工期108至112年度)：主體工程規模為地下2層，地上10層，總樓地板面積約1萬844平方公尺[1]，總經費4億2,200萬元(銀行借款4億元及營運資金2,200萬元)，迄110年度累計已編列預算6,763萬5千元，截至8月底累計執行數561萬5千元(執行率8.30%)。
[1] 預計提供670床位，學校住宿率可由14.95%提高至27.15%，改善宿舍量不足問題。
表1 臺灣藝術大學2項分年性固定資產建設計畫預算編列及執行概況表
        單位：新臺幣千元；%
項目	計畫 / 總經費	執行期程 / (年月)	迄110年度累計已編列預算	迄110年8月底		111年度 / 預算案數
				執行數	執行率
有章藝術博物館新建工程	599,434	107.01-113.12	75,330	7,409	9.84	20,000
校區學生宿舍興建工程	422,000	108.01-112.12	67,635	5,615	8.30	20,000

資料來源：臺灣藝術大學111年度預算案及該校提供資料。
(二)工程執行進度未如預期，允宜檢討加強控管
有關該2項興建工程，迄110年8月底預算執行率未達10%，詢據該校表示：
1.「有章藝術博物館新建工程」：已完成細部設計作業，截至110年8月底已辦理4次工程招標，均流標，將與設計單位及代辦機關內政部營建署研商調整後，再續行招標作業。
2.「校區學生宿舍興建工程」：已完成細部設計作業，截至110年8月底已辦理3次工程招標，亦均流標，並經該校之校園整體規劃委員會決議[2]，暫緩計畫期程1年；預計於111年度再重新辦理招標作業。
[2] 該校110年6月29日校園整體規劃委員會決議，學生宿舍興建工程如第3次開標仍無廠商投標流標，暫緩計畫期程1年。
鑑於該2項工程興建計畫分別自107及108年度開始辦理，迄110年8月底均未完成招標，「有章藝術博物館新建工程」並4次修正計畫，總經費由2億7,613萬4千元，因建物樓層增高、工程項目擴增及物價調整等，修正為5億9,943萬4千元，經費調增逾3億元，增幅逾1倍，完工期程並由原訂109年度展延4年預計至113年度始能完工，該校對於校園工程之規劃及執行控管，允宜檢討加強。
綜上，臺灣藝術大學111年度賡續編列「有章藝術博物館新建工程」及「校區學生宿舍興建工程」等2項分年性固定資產建設計畫，合共4,000萬元，惟該2項興建工程分別自107及108年度開始執行，迄110年8月底尚未完成招標，執行進度未如預期，允宜檢討加強控管，俾利各項校園工程之推動。
（分機：1928 施岑佩）