各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金111年度預算評估報告
三四、臺中科技大學部分固定資產計畫分年性項目執行有延宕情事，允宜積極辦理，俾如期完成
臺中科技大學111年度預算案編列「固定資產建設改良擴充」之「一般建築及設備計畫」2億5,134萬3千元，包括分年性項目1億8,442萬元(含中護健康學院綜合大樓新建工程1億元、金龍街學生宿舍新建工程4,442萬元、中正大樓南側停車場及研究大樓改建工程3,000萬元及南屯校區學生宿舍新建工程1,000萬元)。經查：
(一)固定資產計畫分年性項目預算編列及執行情形
臺中科技大學111年度預算案所編固定資產計畫分年性項目皆為延續性計畫，該4項目總經費分別為13億1,837萬4千元、2億151萬5千元、3億3,424萬7千元及2億8,887萬5千元，110年度以前已編列預算數1億162萬3千元、1,641萬元、1,001萬1千元及2萬5千元；中護健康學院綜合大樓及金龍街學生宿舍新建工程分別自106年及108年起執行，截至110年8月底止，累計實現數分別為1,937萬9千元及89萬3千元，占累計預算數1億162萬3千元及1,641萬元(詳表1)之19.07%及5.44%，執行成效尚待提升。
表1 110年8月底臺中科技大學固定資產計畫分年性項目預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
計畫及 / 科目名稱	工程 / 期間	工程 / 總經費	累計 / 預算數	累計實現數（不含暫、預付數）	應付數	暫(預) / 付數	賸餘數
中護健康學院綜合大樓	106.01- / 113.12	1,318,374	101,623	19,379	-	-	-
金龍街學生宿舍新建工程	108.01- / 112.12	201,515	16,410	893	-	-	-
中正大樓南側停車場及研究大樓改建工程	109.01- / 113.12	334,247	10,011	472	-	-	-
南屯學區學生宿舍新建工程	109.01- / 113.12	288,875	25	1,093	-	-	-
合 計		2,143,011	128,069	21,837	0	0	0

資料來源：臺中科技大學及其111年預算案。
(二)多項工程辦理計畫變更，其中中護健康學院綜合大樓延宕多年，尚待完成
按固定資產如能嚴謹審視需求及市況，據以完善規劃，當可儉省作業時間，使工程標案順暢發包，加速建設。臺中科技大學111年度預算案所編固定資產計畫分年性項目，中護健康學院綜合大樓、金龍街學生宿舍新建工程、中正大樓南側停車場及研究大樓改建工程皆曾辦理1次計畫變更；其中中護健康學院綜合大樓原計畫自104年起執行，原定期程為104年12月至107年12月，其間因多次發招標未成，修正設計及單價，變更後展延至113年底止，辦理期間長達10年，尚待完成(詳表2)，相關規劃及執行過程容待改進，以提升工程效率。
表2 臺中科技大學固定資產計畫分年性項目計畫變更情形表
單位：新臺幣千元
項目名稱	明細	原計畫	異動後情形	變更次數	變更內容	修正原因
中護健康學院綜合大樓	期程	104年12月至107年12月	113年12月底	1	縮減樓層高度，提高單位造價。	多次發招標未成，配合市場行情修正。
	總經費	962,000	1,318,374
金龍街學生宿舍新建工程	期程	108年1月至110年9月	112年8月底	1	招標方式改為統包；配合法令需求增加停車位及總樓地板面積。	配合市場缺工缺料調整單價。
	總經費	130,000	201,515
中正大樓南側停車場及研究大樓改建工程	期程	109年6月至112年12月	113年6月底	1	原規劃為教師研究室,更改為智慧產業學院專用大樓並提高單位造價。	配合校務發展計畫及市場缺工缺料調整單價。
	總經費	266,689	334,247

說　　明：基準點為110年8月底止。
資料來源：臺中科技大學。
綜上，臺中科技大學111年度預算案所編固定資產計畫分年性項目皆為延續性計畫，惟截至110年8月底止，中護健康學院綜合大樓及金龍街學生宿舍新建工程累計實現數僅各占累計預算數之19.07%及5.44%，執行情形容待改進；其中中護健康學院綜合大樓變更計畫後，辦理期間長達10年，允宜積極執行，俾如期完成。
（分機：1933 張峻萍）