國立政治大學校務基金111年度預算評估報告
國立政治大學校務基金(以下簡稱政治大學校務基金)111年度預算案(含附小)共編列業務收入39億3,685萬3千元、業務成本與費用42億3,598萬4千元、業務外收入5億6,562萬4千元及業務外費用2億7,263萬1千元，業務總收支相抵後本期預計短絀613萬8千元。謹就政治大學校務基金111年度預算案評析如下：
二、迄至110年8月底止專案計畫、一般建築及設備計畫之部分工程預算執行率低於2成，允宜積極辦理
政治大學校務基金111年度預算案編列固定資產建設改良擴充預算4 億4,766 萬4千元(專案計畫部分1 億1,043 萬1千元，一般建築及設備計畫部分3億3,723萬3千元)，較110年度預算案7億4,768萬8千元減少3億2萬4千元(40.13%)。惟查該校近年來執行之新建或改建工程案屢有進度落後情形，允宜賡續強化控管。茲說明如下：
(一)專案計畫、一般建築及設備計畫工程預算編列及執行情形
該校專案計畫、一般建築及設備計畫等5項工程(詳表1) 111年度預算案共計編列2億2,444萬9千元(包括專案計畫-繼續計畫部分1億1,043萬1千元、一般建築及設備計畫-分年性項目部分1億1,401萬8千元)，相關預算編列及執行情形分述如下:
1.公共行政及企業管理教育中心新建工程：該案總經費13億5,361萬7千元，111年預算案編列6,043萬1千元，截至110年度累計已編列預算數12億9,318萬6千元，迄至110年8月底止累計執行數11億4,531萬4千元，累計執行率88.57%。詢據該校說明，該案已於110年8月13日取得使用執照竣工，刻正辦理驗收改善作業。
2.指南山莊校區學生宿舍：該案總經費15億3,824萬6千元，111年預算案編列5,000萬元，截至110年度累計已編列預算數6,000萬元，迄至110 年8月底止累計執行數1,683萬6千元，執行率28.06%，預算執行情形未臻理想。據該校說明，該案已於110年7月14日完成細部設計，9月辦理工程公開閱覽，刻正辦理建造執照申請作業。
3.法學院館興建工程：該案總經費5億9,782萬6千元，111年預算案編列1億元，截至110年度累計已編列預算數7,000萬元，迄至110年8月底止累計執行數856萬8千元，累計執行率12.24%。據該校說明，該案已於110年4月1日完成工程案決標，預定110年11月正式開工。
4.山下校區生活服務中心:該案總經費2億4,867萬4千元，111年預算案編列700萬元，迄至110年8月底止執行數47萬8千元[1]，據該校說明，該案已於110年8月5日完成設計監造案決標，刻正辦理基本設計。
[1] 詢據該校說明，該案於109年7月2日經教育部同意興建，未及編列於110年度預算，該工程經費全數由該校自籌經費支應，屬一般建築及設備計畫，配合整體工程進度，於設計案進行前，需先辦理地質鑽探瞭解地質條件，爰依附屬單位預算執行要點第12點(一)1.之規定略以：「…，原未編列預算或預算編列不足支應之項目，如年度進行中，確為應業務需要必須於當年度辦理者，專案計畫之購建固定資產，得在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納…。」於110年先行動支47萬8千元辦理地質鑽探作業。
5.蓄水池拆除改建：該案總經費1,613萬1千元，111年預算案編列701萬8千元，截至110年度累計已編列預算數911萬3千元，迄至110年8月底止累計執行數0元，執行率0%。據該校說明，該案已於110年3月4日完成工程案決標，刻正施工中，預定110年底前完工。
表1 政治大學專案計畫、一般建築及設備計畫工程執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫別	期間	計畫總額	預算編列及執行情形				計畫執行進度
			111年度預算案編列	迄110年度累計編列數	迄110年8月底累計執行數	迄110年8月底累計執行 率	預定 / (%)	實際 / (%)
專案計畫-繼續計畫
公共行政及企業管理教育中心新建工程	104- / 111	1,353,617	60,431	1,293,186	1,145,314	88.57%	100.0	100.0
指南山莊校區學生宿舍	108- / 114	1,538,246	50,000	60,000	16,836	28.06%	15.00	15.00
小計	-	2,891,863	110,431	1,353,186	1,162,150	85.88%	-	-
一般建築及設備計畫-分年性項目
法學院館興建工程	104- / 112	597,826 / 說明1	100,000	70,000	8,568	12.24%	1.93	1.93
山下校區生活服務中心	111- / 113	248,674	7,000	-	478	-	0.19	0.19
蓄水池拆除改建	109- / 111	16,131	7,018	9,113	0	0%	38.39	38.39
小計	-	862,631	114,018	79,113	9,046	11.43%	-	-
合計		3,754,494	224,449	1,432,299	1,171,196	81.77%

說 明：1.法學院館興建工程經行政院103年10月21日院授主基作字第1030201003號函同意興建，嗣經教育部109年5月28日臺教高(三)字第1090059214號函同意總工程經費調整為5億9,782萬6千元，其中含受贈實體資產4,782萬6千元(不編列預算)。
2.本表數據為截至110年8月底止資料。
資料來源：政治大學提供，本報告整理。
(二)部分工程預算執行率低於2成未盡理想，允宜積極辦理
依據附屬單位預算執行要點第12點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：（一）一般執行原則：2.購建固定資產內，房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋 及宿舍，應依預算切實執行。…。」準此，政治大學111年度編列專案計畫、一般建築及設備計畫工程等5項，應依預算擬定期程確實執行。惟依前開所述，迄至110年8月底止部分工程預算執行率低於2成未盡理想(如法學院館興建工程及蓄水池拆除改建)，允宜積極辦理並賡續強化工程控管。
綜上，政治大學辦理專案計畫、一般建築及設備計畫，迄至110年8月底止部分工程預算執行率低於2成未盡理想，允宜積極辦理並賡續強化工程控管，俾利如期如質完工。