國立臺灣師範大學校務基金111年度預算評估報告
國立臺灣師範大學校務基金(簡稱臺灣師大)111年度預算案編列業務收入58億1,324萬6千元，業務成本與費用61億1,037萬1千元，業務外收入4億4,613萬5千元，業務外費用2億1,382萬6千元，收支相抵後短絀6,481萬6千元，較110年度預算短絀1億1,172萬1千元減少4,690萬5千元(減幅41.98%)。謹就該校111年度預算案評估如下：
三、華語國際學舍新建工程已二度調增預算仍無廠商投標，允宜確實檢討流標原因，以利完成招標作業
臺灣師大111年度預算案於固定資產建設改良擴充項下一般建築及設備計畫之分年性項目編列8,107萬5千元，為辦理師大美術館整體空間整修工程，而華語國際學舍新建工程配合執行進度爰未編列預算。經查：
(一)華語國際學舍新建工程因營建物價上升、法規修正及變更房型，二度增加工程經費由5.5億元調增為7.39億元
臺灣師大為開拓多元及自由良性競爭之學術發展空間，提供學生安全便利之住宿環境與設施，規劃辦理華語國際學舍新建工程，並經教育部105年12月13日核定總工程經費5億5,000萬元[1]。嗣考量營建物價上升、法規修正及變更房型等因素，教育部108年8月5日同意調增總工程經費為6億6,711萬6千元，且全數由該校自籌收入支應[2]。復考量受新冠肺炎疫情影響，造成缺工缺料問題、工程造價攀升及工程推量增加等因素，教育部於109年12月25日同意調增總工程經費為7億3,889萬6千元，其中6億5,614萬2千元以國內借款方式辦理，其餘8,275萬5千元由該校營運資金支應。
[1] 教育部105年12月13日臺教高(三)字第1050168828號函核定。
[2] 教育部108年8月5日臺教高(三)字第1080097099號函核定。
(二)該工程已數度流標，允宜確實檢討流標原因，妥適調整標案內容，以利完成招標作業
查該工程截至110年度已編列預算數4,097萬5千元，110年截至8月底累計執行數293萬元(執行率7.15%)(詳表1)。據臺灣師大表示，該工程於109及110年間共辦理4次公開招標，均無廠商投標而流標，經過檢討在不影響請領使用執照及使用需求下，採規格調整及減項施作方式執行；該校將檢討結果函報教育部，教育部考量工程總經費及工程規模未逾前開109年12月25日核定之內容，後續事宜由該校權責妥處[3]。該校正積極修正招標文件，俾辦理後續招標事宜。爰此，該校允宜確實檢討工程流標原因，妥適調整標案內容，俾利完成招標作業。
[3] 教育部110年8月6日臺教高(三)字第1100101322號函。
綜上，華語國際學舍新建工程因營建物價上升、法規修正及變更房型，二度增加工程經費由5.5億元調增為7.39億元，惟該工程已數度流標，允宜確實檢討流標原因，妥適調整標案內容，以利完成招標作業。
表1　108至110年度華語國際學舍新建工程預決算表單位：新臺幣千元
年度	預算數	可用預算數	決算數	保留數
108	975	975	5	970
109	10,000	10,970	2,925	8,045
110	30,000	38,045	0	-

說　　明：110年度為截至8月底執行數。
資料來源：臺灣師大提供。