國立陽明交通大學校務基金111年度預算評估報告
以生醫研究為主之國立陽明大學與電子通訊研究為主之國立交通大學，於110年2月1日奉准合併為國立陽明交通大學(以下簡稱陽明交通大學)；又為配合政府推動國家重點領域產學合作及人才培育發展，經教育部110年7月23日函核定該校設立產學創新研究學院，自111年度起於陽明交通大學校務基金下設立陽明交通大學產學創新研究學院校務基金，編列附屬單位預算之分預算。
陽明交通大學校務基金111年度預算案編列業務收入87億7,487萬7千元、業務成本與費用95億4,689萬1千元、業務外收入8 億4,521萬2千元及業務外費用4 億2,948萬6千元，收支相抵後預計短絀3億5,628 萬8千元。謹就該校校務基金111年度預算案評析如下：
三、近年度陽明校區之固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未盡理想，允宜賡續強化控管
陽明交通大學校務基金111年度預算案編列固定資產建設改良擴充預算9億9,633萬2千元，包括大學9億7,672萬2千元及產學創新研究學院1,961萬元。經查：
近年度陽明校區之固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未盡理想
檢視該校陽明校區(原陽明大學)106年度至109年度固定資產改良擴充計畫預算執行率概況，除108年度執行率逾8成外，餘3年度執行率介於69.33%至73.67%間，未盡理想，主要原因係興建工程進度落後及儀器設備未建置妥善等(詳表1)。
(二)迄110年7月底止士林創新育成大樓興建工程進度仍再延宕
106至109年度陽明校區固定資產改良擴充計畫預算執行率未盡理想，原因之一係受士林創新育成大樓興建工程影響。洽據該校提供105年11月士林創新育成大樓興建計畫構想書，該工程係地下2層、地上6層之鋼筋混凝土造建築物，規劃為停車場、育成中心及研究室等用途，總經費概估1億5,005萬9千元，基地為自籌購置土地，工程經費全數以校務基金自籌方式辦理，原分為4年期進行(105年至108年)。前因公共藝術設置案公開徵選、請領建造執照、工程招標等時程延遲，又108年11月發生廠商跳票事件終止契約，接續工程部分於109年5月重新發包決標施作，故預計延至110年11月竣工；惟迄110年7月底止，士林創新育成大樓興建工程預算累計執行率僅41.72%，工程進度仍再延宕(詳表2)。
綜上，近年度該校陽明校區之固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未盡理想，主要原因之一係受士林創新育成大樓興建工程進度落後影響，允宜賡續強化控管，俾利各項工程能如期如質完工。
表1 106年度至109年度陽明校區固定資產改良擴充計畫預算執行率概況表
單位:新臺幣千元、%
年度	可用預算數 / (A)	決算數 / (B)	執行率 / (B/A)	主要原因說明
106	451,788	320,827	71.01	1.士林創新育成大樓公共藝術設置案自105年底起進行3次公開徵選程序，又徵選結果報告書需由臺北市公共藝術審議委員會議核定，因行政機關作業時程無法掌控致有落後情形。 / 2.士林創新育成大樓興建工程於106年4月向臺北市建築管理工程處請領建造執照，預定107年度取得建造執照後辦理工程招標作業。
107	389,021	269,707	69.33	1.士林創新育成大樓興建工程因多次流標以致執行不佳，本案已於107年8月決標及11月開工。 / 2.主要係7T動物正子暨磁振影像安裝地點空間尚未建置妥善，尚無法進行儀器之安裝。
108	384,029	324,410	84.48	1.士林創新育成大樓興建工程廠商於108年11月發生跳票事件，確認施工廠商因資金問題無法履約，終止契約。
109	423,999	312,357	73.67	1.士林創新育成大樓興建工程6,011萬2千元，保留至下年度繼續執行。 / 2.3T共振影像更新升級等4項機器設備計4,228萬元，保留至下年度繼續執行。

資料來源：陽明大學106年度至109年度決算書。
表2 陽明交通大學士林創新育成大樓興建工程預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數A	可支用預算數			執行數E	累計執行數F	累計執行率 (%)G＝F/A	110年度執行率偏低原因說明
		以前年度保留數B	本年度預算數C	合計 / D＝B+C
106	23,621	0	23,621	23,621	1,040	1,040	4.40	1.本案因原廠商跳票，嚴重影響工進辦理解約並重新辦理招標，接續工程部分於109年5月6日決標，並於109年7月16日開工。復工後承包商依規定辦理結構鑑定後進場施作，每周辦理工務會議，以利掌控工進。 / 2.接續工程工期420日曆天，原定竣工日為110年9月20日，目前非可歸責廠商事由免計或展延工期計69日(109年12月10日夜間台北4級地震，辦理結構鑑定免計工期27日、疫情警戒第三級影響展延36日、泰北高中考試免計6日)。 / 3.另接續工程廠商出工人數不足、材料送審遲延、材料進場延誤等為主要落後原因。
107	23,839	22,581	218	22,799	2,523	3,563	14.95
108	23,839	20,276	0	20,276	20,276	23,839	100.00
109	110,308	0	86,469	86,469	26,356	50,195	45.50
110.7	186,900	60,112	76,592	136,704	27,789	77,984	41.72

資料來源：陽明交通大學。