國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金111年度預算評估報告
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下簡稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下簡稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下簡稱陽大醫院）111年度預算案共編列業務收入625億1,988萬4千元，業務成本與費用616億2,113萬3千元，業務外收入24億303萬6千元，業務外費用5億5,748萬6千元，收支相抵後賸餘27億4,430萬1千元，較110年度預算賸餘29億5,924萬9千元減少2億1,494萬8千元（減幅7.26%）。謹就臺大醫院、成大醫院及陽大醫院111年度預算案評估如下：
三、新增辦理臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫，允宜預為規劃各風險項目之處理對策，俾利計畫執行順遂
臺大醫院111年度預算案新增編列「臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫」(以下簡稱本計畫)經費22億元，其中包括醫療大樓18億7,703萬4千元、綜合大樓7,321萬8千元及醫護宿舍2億4,974萬8千元等(詳表1)。經查：
表1 臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫經費一覽表 單位：新臺幣千元；年月；平方公尺
項目	計畫 / 總經費	期程	樓地板面積	建築規劃樓層	111年度預算案數	未來經費需求
醫療大樓	5,545,781	110/7- / 113/12	78,000	地上10樓 / 地下3樓 / 共13層	1,877,034	3,668,747
綜合大樓	216,327		4,500	地上3 樓	73,218	143,109
醫護宿舍	737,892		20,000	地上5樓 / 地下1樓 / 共6層	249,748	488,144
醫療儀器	1,148,000		-	-	0	1,148,000
合計	7,648,000		102,500	-	2,200,000	5,448,000

資料來源：臺大醫院提供。
(一)計畫概述
臺大醫院為提升雲林地區醫療服務品質，減少民眾跨區就醫，滿足在地醫療需求，經行政院於110年6月11日核定辦理本計畫，計畫期程110至113年度，計畫總經費76億4,800萬元，係辦理虎尾醫院新建醫療大樓、綜合大樓及醫護宿設工程及購置醫療儀器設備。其中教育部補助經費30億9,800萬元，補助比率約40.51%。因本計畫攸關雲林地區急重症醫療需求及醫療水準之提升，依行政院秘書長於109年12月15日召開會議之結論，若能於113年以前完工啟用，其購置醫療儀器設備費11億4,800 萬元考量由公共建設經費全額補助。
表1 臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫經費需求表 單位：新臺幣千元
項目	經費來源	111年	112年	113年	合計
醫療大樓	學校自籌	1,877,034	1,735,550	63,759	3,676,343
	政府補助	0	1,080,000	789,438	1,869,438
	小計	1,877,034	2,815,550	853,197	5,545,781
綜合大樓	學校自籌	73,218	39,828	22,719	135,765
	政府補助	0	70,000	10,562	80,562
	小計	73,218	109,828	33,281	216,327
醫護宿舍	學校自籌	249,748	374,622	113,522	737,892
	政府補助	0	0	0	0
	小計	249,748	374,622	113,522	737,892
醫療儀器	學校自籌	0	0	0	0
	政府補助	0	800,000	348,000	1,148,000
	小計	0	800,000	348,000	1,148,000
總計	學校自籌	2,200,000	2,150,000	200,000	4,550,000
	政府補助	0	1,950,000	1,148,000	3,098,000
	小計	2,200,000	4,100,000	1,348,000	7,648,000

說 明：依行政院110年6月11日院臺教字第1100016898號函及教育部110年6月21日臺教高(三)字第1100081487號函辦理。
資料來源：臺大醫院提供。
(二)本計畫風險評估結果屬極度風險者1項、中度風險者3項，允宜預為規劃處理對策
依本計畫風險評估結果，其中風險值為極度風險者1項(風險項目為大環境影響，技術人員缺工致工期延宕，預算增加)、中度風險者3項(風險項目包含外部審議延遲、進口施工器材供應受疫情影響延宕、工人素質參差不齊)，可能影響層面包含經費、期程及目標，臺大醫院業研擬新增之風險處理對策，以降低風險等級(詳表2)，允宜確實執行風險處理對策。其中大環境影響，技術人員缺工致工期延宕，預算增加，影響程度嚴重且非常可能發生，為影響工程推動期程及經費之關鍵因素之一，允宜審慎辦理設計及相關溝通作業，俾利計畫執行順遂。
表3 臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫風險評估中級以上及風險處理對策情形表
風險項目	可能影響層面	風險等級	風險處理對策
外部審議延遲	工期	中度	成立專案專人負責，親跑親送
疫情影響施工器材供應進口致工期延宕。	工期	中度	召開專家會議，評估國產品替代之可能性。
大環境影響，技術人員缺工致工期延宕，預算增加	工期 / 經費	極度	召開專家會議，以不影響工程品質情況為前提，評估省工、不增加經費之工法。
工人素質參差不齊，導致施工品質不佳，延長工期	工期	中度	不定時查驗工程之施工品質，請承商加強教育訓練。

資料來源：臺大醫院提供。
綜上，臺大醫院111年度預算案新增編列本計畫，鑑於風險評估結果，中度風險以上之項目包括外部審議延遲、疫情影響施工器材供應進口、技術人員缺工及工人素質參差不齊等4項，允宜預為規劃風險處理對策；又其中大環境影響，技術人員缺工致工期延宕，預算增加，影響程度嚴重且非常可能發生，為影響工程推動期程及經費之關鍵因素之一，允宜審慎控管計畫執行及相關溝通作業，俾利計畫執行順遂。