行政法人國家運動訓練中心111年度預算評估報告目錄頁次
行政法人國家運動訓練中心111年度預算評估報告
國家運動訓練中心(以下簡稱國訓中心)前身為65年成立之「左營訓練中心」，原由中華民國體育運動總會代管，100 年由原行政院體委會接管，更名為「國家運動選手訓練中心」，賡續辦理國手培訓任務。104 年 1月 1日起改制為行政法人，主要任務為推動國家運動訓練事務，培育優秀運動人才，提升國際運動競爭力，以帶領我國在奧林匹克運動會等重要國際賽事爭金奪冠。該中心111年度收入編列19億3,144萬1千元，支出19億1,983萬6千元，預計賸餘1,160萬5千元，較110年度賸餘數1,158萬6千元，增加1萬9千元，增幅0.16%。謹就國訓中心111年度預算案評估如下：
三、執行國家運動園區整體興設計畫，部分工作項目進度未如預期、執行未盡妥善，允宜加強辦理
行政院於108年5月10日核定國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫[1]，計畫期程109至113年度，其中公共建設總經費35億2,000萬元，而由國訓中心執行部分計8億7,307萬2千元(詳表1)，該中心111年度預算案於「一般建築及設備計畫-分年性項目」編列2億5,000萬元。經查：
[1] 國家運動園區整體興設與人才培育第3期計因展延期程及調增經費而修正計畫，體育署110年8月25日以臺教授體部字第1100030425函送行政院，第3期計畫期程延長為109至115年度，總經費部分：由公共建設項下支應國家運動園區整體興設計畫經費由原35億2,000萬元，修正為58億8,600萬元。惟截至110年9月2日修正計畫尚未經核定。
(一)執行國家運動園區整體興設第2期計畫因進度落後而2度展延期程
國家運動園區整體興設工程第2期計畫原規劃辦理期程為105至108年度，然因部分工程執行進度落後，計畫期程經行政院108年9月5日核定[2]展延期程至109年度。據稱109年復因新冠肺炎(COVID-19)等不可抗力因素影響，業經行政院109年9月9日核定[3]展延期程至110年底。據國訓中心表示，其辦理第2期計畫9項工程中，截至110年8月底尚有第二宿舍及餐廳修建工程，辦理初次驗收之缺失改善中，尚未完成。
[2] 行政院於108年9月5日以院臺教字第1050188399號函核定。
[3] 行政院於109年9月9日以院臺教字第1090187788號函核定
(二)執行國家運動園區整體興設第3期計畫，截至110年9月中部分工程進度落後，允宜加強辦理
依國訓中心提供資料(詳表2)，截至110年9月中旬執行國家運動園區整體興設第3期計畫計5項工程，其中大門入口意象及周邊景觀改善工程，雖於110年4月30日開工，惟截至9月12日止，進度落後3.65%；射箭場設施改善工程因新冠肺炎全國三級警戒、營造業缺工及營建物料大幅上漲影響，廠商投標意願低落，業經3次流標，第4次招標於110年9月8日決標。
表1 國訓中心辦理國家運動園區整體興設與人才培育第3期計畫工作項目及分年經費表 單位：新臺幣千元
年度/工作項目	109	110	111以後	合計
第3期計畫委託專案管理技術服務	500	2,500	20,449	23,449
第3期計畫委託規劃設計監造技術服務	1,500	4,000	27,938	33,438
環境監測及環境影響差異分析技術服務	2,000	3,000	15,000	20,000
全區公共設施及景觀(舊機電改善)	45,000	40,000	235,000	320,000
工程管理費	1,000	300	860	2,160
大門及入口意象改善（含警衛室等）	0	12,700	0	12,700
改善棒壘球場設施（含增設投捕打擊練習場）	0	37,500	47,500	85,000
改善射箭場設施	0	10,000	10,000	20,000
中心辦理項目尚包含：球類館與技擊館雨遮及連通走廊、全區環場訓練跑道、風雨投擲場、設備費用及計畫相關間接費用等。	0	0	356,325	356,325
合計	50,000	110,000	713,072	873,072

說 明：據該中心表示，係依體育署108年8月20日臺教體署設(二)字第1080028203函核定該中心辦理項目及金額。
資料來源：國訓中心提供。
表2 國訓中心執行國家運動園區整體興設第3期計畫之各項工程，截至110年9月中旬進度明細表
項次	工程名稱	截至110年9月中旬進度	是否落後	相關改進措施
1	行政大樓舊機電改善	已於109年9月28日竣工。	否	-
2	第二宿舍及餐廳舊機電改善	已於110年7月12日竣工。	否	-
3	大門入口意象及周邊景觀改善工程	已於110年4月30日開工，截至110年9月12日止，進度落後3.65%。	是	已每週召開管制會議，督促廠商趲趕工進，預計可於10月底趕上預定進度。
4	射箭場設施改善工程	該案已完成細部設計作業，經公開招標流標3次，已辦理第4次招標並決標。	是	因新冠肺炎全國三級警戒、營造業缺工及營建物料大幅上漲影響，廠商投標意願低落，經3次流標，第4次招標於110年9月8日決標。
5	棒壘球場設施改善工程	本案已提送基本設計至行政院公共工程委員會進行審議。	否	-

資料來源：彙整自國訓中心提供資料。
綜上，國訓中心執行國家運動園區整體興設與人才培育第2期計畫，部分工作項目進度未如預期、執行未盡妥善，已2度展延期程至110年底；執行第3期計畫部分工程進度落後，允宜研擬具體改善措施，加強各項作業進度管控，以避免因工程延宕而影響計畫執行成效及選手之使用權益。
（分機：1920 廖來第）