桃園國際機場股份有限公司111年度營業預算評估報告目錄
頁次

桃園國際機場股份有限公司111年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，本企業化精神經營國際機場園區，並以促進國際機場園區與航空城共榮發展及提升國家競爭力為目的。該公司111年度預算案編列營業收入83億7,972萬7千元，營業成本128億5,549萬4千元，營業費用17億4,362萬3千元，營業外收入2,631萬元，營業外費用1億3,792萬3千元，本期淨損63億3,100萬3千元，較110年度預算淨利43億597萬6千元，由盈轉虧。謹就機場公司111年度營業預算案評估如下：
八、新增辦理「臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫」，允宜積極協調相關單位依進度辦理，以確保計畫用地如期交付，俾利進行後續工程
機場公司111年度預算案固定資產建設改良擴充之專案計畫，編列新興計畫「臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫」4億6,700萬元。經查：
(一)計畫目標
「臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫」經行政院110年4月15日核定計畫總經費374億5,600萬元，計畫期間自111年1月至120年12月止。主要係為強化桃園國際機場服務能量，提高機場跑道容量，以滿足未來航空運量需求，規劃建立三條跑道運作系統，當其中單一跑道維護時確保仍有雙跑道運作，加強機場營運韌性。
(二)該計畫之用地交付，為第三跑道能否如期動工之主要關鍵因素，允宜確保相關單位依進度辦理
1.分年執行策略：該計畫111年度所編預算主要係綜合規劃3.67億元及基本設計服務費1億元，而112年至113年進行細部設計作業、用地交付及先期工程動工，113年至119年進行先期工程、基礎設施工程及第三跑道工程施工，120年進行營運測試[1]。
[1] 機場公司110年9月資料、「臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫書(核定本)」(110年4月)。
2.執行分工：該計畫用地取得作業，由交通部民用航空局(以下簡稱民航局)辦理區段徵收，預計於113年11月交付機場公司；而新台15線及台4線遷移，由民航局委託公路總局代為辦理；至第三跑道及基礎設施建置，視北側擴建用地於113年11月交付機場公司後6年完成，並由機場公司依序辦理先期工程進行埔心溪疏洪道等基地改善工程，接續施作基礎設施工程及機場跑滑道工程。故該計畫之用地交付，為第三跑道能否如期動工之主要關鍵因素，允宜確保相關單位依進度辦理。
綜上，機場公司111年度預算案固定資產建設改良擴充之專案計畫編列新興計畫「臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫」4億6,700萬元，辦理綜合規劃及基礎設計，該計畫預計於113年11月取得北區擴建用地後，進行先期工程與基礎設施及跑滑道工程，故允宜積極協調相關單位確實依進度辦理，以確保計畫用地如期交付，俾利進行後續工程。