桃園國際機場股份有限公司111年度營業預算評估報告目錄
頁次

桃園國際機場股份有限公司111年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，本企業化精神經營國際機場園區，並以促進國際機場園區與航空城共榮發展及提升國家競爭力為目的。該公司111年度預算案編列營業收入83億7,972萬7千元，營業成本128億5,549萬4千元，營業費用17億4,362萬3千元，營業外收入2,631萬元，營業外費用1億3,792萬3千元，本期淨損63億3,100萬3千元，較110年度預算淨利43億597萬6千元，由盈轉虧。謹就機場公司111年度營業預算案評估如下：
九、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」期程較長且經費龐大，允宜妥控計畫執行進度，降低後續執行風險
機場公司111年度預算案編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」67億6,700萬元，該計畫投資總額956億8,100萬元，截至111年度累計已編預算數194億99萬8千元，占全部計畫20.28%，完工期程預計為115年12月。經查：
(一)第三航站區建設計畫之核定與修正
1.原核定：臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫行政院104年3月6日原核定投資總額746億8,900萬元，計畫期程自101年1月至111年12月[1]。
[1] 110年度預算書第14頁。
2.第1次修正：因物價波動、法令變更、增加系統備援能力、提升營運穩定性、結構體限制調整設計等因素，於108年1月9日經行政院核定辦理第1次修正計畫，總經費調增為789億700萬元，完工期程延至113年12月，行政院於修正計畫之核定函中表示，在現況與強化觀點分析財務效益尚無法達成完全自償，要求機場公司「落實各項開源節流措施，…並配合建設期程適時滾動檢討航空收入及非航空收入，…」。
3.第2次修正：考量優化設計及市場環境因素等，行政院於109年5月22日核定第2次修正建設計畫，計畫總經費修正為956.81億元，完成期程為115年12月。
(二)第三航站區建設計畫據行政院列管意見認後續尚有執行風險應積極克服
1.執行情形：該計畫截至109年度累計編列預算數126億3,399萬8千元，累計執行數76億1,299萬1千元，50億2,099萬8千元保留轉入110年度執行(詳表1)。111年度預算案編列67億6,700萬元，預計辦理主體航廈土建、機電工程及關聯標別施工等作業。該計畫截至110年8月底止，計畫總累計實際進度25.78%，較預定進度25.88%微幅落後0.10%；總累計實際經費實支數85億452萬9千元，占總累計分配數134億6,395萬1千元之63.17%[2]。
[2] 機場公司110年9月提供。
表1　「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」預算編列及執行 單位：新臺幣千元
年度	預算數	實支數	保留數
104	278,998	278,991	-
105	490,000	448,584	41,416
106	3,600,000	1,907,146	1,734,270
107	8,265,000	2,030,106	7,969,163
108	-	135,135	7,834,028
109	-	2,813,029	5,020,998
110	-
111	6,767,000
112及以後年度	76,280,002
合計	95,681,000

資料來源：機場公司110年9月提供。
2.行政院列管高風險計畫：據110年第1季行政院列管重要計畫推動情形統計，該計畫為高風險(紅燈)計畫，年累計經費執行率及支用比偏低，「計畫進度目前無落後，惟後續尚有執行風險。」因110年預計尚有35.45億元需克服困難始可執行之經費。國發會管考建議，請交通部督機場公司規劃開工前置作業及預付款撥付時程，並儘速重啟各關聯標相關作業，妥為安排及管控各標之工程進度及界面協調作業，至主體航廈機電工程資格標，請密切關注潛在廠商之投標意願及相關意見，並妥為因應[3]。
[3] 國發會網站，行政院管制計畫執行進度報告，110年第1季行政院列管重要計畫推動情形，網址：https://www.ndc.gov.tw/nc_1276_35071，110年9月28日檢索。
(三）審計部以該計畫未盡職責或效能過低並報告監察院
審計部於109年度中央政府總決算審核報告(第1冊)對該公司辦理「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」，認為有未盡職責或效能過低情事，依審計法通知其上級機關長官並報告監察院[4]，且重要決算審核意見亦要求加速機場第三航廈之興建[5]。
[4] 109年度中央政府總決算審核報告(第1冊)第甲-77頁。
[5] 109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分第乙-298頁。
綜上，第三航站區建設計畫經行政院於108年及109年分別核定2次修正計畫，總經費由746.89億元調增為956.81億元，完工期程延至115年底，為行政院列管重要計畫之高風險(紅燈)計畫，且審計部決算審核核意見要求加速機場第三航廈興建，鑒於該計畫期程較長且經費龐大，允宜嚴控工程及預算執行進度，以如期如質完工。