桃園國際機場股份有限公司111年度營業預算評估報告目錄
頁次

桃園國際機場股份有限公司111年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，本企業化精神經營國際機場園區，並以促進國際機場園區與航空城共榮發展及提升國家競爭力為目的。該公司111年度預算案編列營業收入83億7,972萬7千元，營業成本128億5,549萬4千元，營業費用17億4,362萬3千元，營業外收入2,631萬元，營業外費用1億3,792萬3千元，本期淨損63億3,100萬3千元，較110年度預算淨利43億597萬6千元，由盈轉虧。謹就機場公司111年度營業預算案評估如下：
一０、「西側污水處理廠新建工程」修正計畫增加投資總額並延後完工期程，允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾於第三航廈完工啟用前順利運作
機場公司111年度預算案固定資產建設改良擴充之專案計畫續編「西側污水處理廠新建工程」3億9,998萬7千元，截至111年度累計預算數4億3,648萬7千元，占全部計畫26.67%，預計於113年12月完工，說明如下：
(一)「西側污水處理廠新建工程」計畫之核定與修正
1.原核定：為配合第三航廈興建，新設污水處理廠以處理第三航廈及附屬設施新增污水量，107年7月30日交通部原核定計畫總經費11億736萬1千元，完成期程為112年12月。
2.第1次修正：配合第三跑道建設計畫調整基地位置及法令變更，且因應物料及設備市場行情等理由，110年7月1日核定第1次修正計畫，計畫總經費調增為16億3,633萬1千元，完成期程為113年12月。
(二)計畫執行情形
該計畫截至110年度累計已編預算數3,650萬元，占計畫總額2.23%，截至110年8月底，計畫累計執行數1,023萬1千元，僅占累計已編預算之28.03%。工程進度方面，全計畫截至110年度預計進度20%，截至8月底累計實際進度14.9%，而111年度預計累計工程進度40%。
綜上，「西側污水處理廠新建工程」111年度預算案編列3億9,998萬7千元，累計已編預算數26.67%，累計預計工程進度40%，預計於113年底完工，鑒於該計畫係為處理第三航廈及附屬設施新增污水量，允宜審慎控管工程進度與經費執行，務必配合於第三航廈完工啟用前順利運作。
(分機：1921 林佑樺)