全民健康保險基金、管制藥品製藥工廠作業基金111年度預算評估報告
七、推動全民健康保險提升急性後期整合照護計畫，惟收案人數未如預期，允宜研謀調整收案條件，並鼓勵醫療院所參與，以提升計畫成效
為因應人口老化，以及多數病患在急性醫療後可能出現失能情形，大幅造成對醫療體系及家庭重擔，健保署於103年推動全民健康保險提升急性後期照護品質試辦計畫，並於106 年 6 月 26 日修正為全民健康保險急性後期整合照護計畫(下稱急性後期整合照護計畫)，透過提供支付需儘早規劃急性後期之醫療照護模式，提供支付誘因予醫院，以建立急性期、急性後期及慢性期之垂直整合轉銜系統，協助病患早日恢復功能。依健保基金111年度保險給付分析表，其他門診、住院之保險給付預算數分別為68億5,199萬3千元、3億5,329萬元，且據健保署提供之資料，110年度計畫預算數為4億元[1]，與109年度相同。經查：
[1] 自107年起，其他部門「推動促進醫療體系整合計畫」專款編列預算4億元，由全民健康保險提升急性後期整合照護計畫、醫院以病人為中心門診整合照護計畫、跨層級醫院合作計畫及遠距醫療會診費(110年)相互流用。
(一)近年照護收案範圍及收案數逐年擴增，惟實際收案人數僅約預估數之6成，允宜研謀調整收案條件等，以提升個案參與率
急性後期整合照護計畫開辦時，僅納入腦血管疾病(下稱腦中風)之住院模式，後於 104 年9月增加燒燙傷病患日間照護模式， 並於106 年7月擴大至創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭、衰弱高齡病患，及新增居家模式及門診追蹤(心臟衰竭)，並預估每年收案人數可達1萬 7千人。據健保署統計，該計畫參與醫院家數由106年度之200家增加至109年度之214家，同期間收案人數由4,525人增加至1萬932人(詳表1)，惟收案人數雖逐年增加，卻僅及預估數之6成，允宜研謀調整收案條件等，以提升個案參與率。
表1 106至109年度「全民健保急性後期整合照護計畫」照護團隊數、參與醫院家數及收案人數統計表 單位：家；人
項目	照護團隊數	參與醫院家數	收案人數
106年度	38	200	4,525
107年度	38	202	8,174
108年度	38	210	10,674
109年度	38	214	10,932

資料來源：整理計算自健保署提供之資料。

(二)部分醫院具備參與計畫之條件，惟尚未參與，允宜瞭解原因
截至109年12月底止，急性後期整合照護計畫承作之醫療院所計208家，參與之醫療院所計214家，主要以腦中風照護為主(詳表2)。惟據審計部109年度辦理健保署辦理醫療體系垂直整合情形之審核通知指出，該計畫辦理腦中風之承作醫院計183家，惟部分醫院迄未參與，包含已設置腦中風相關科別，亦具備腦中風照護經驗醫師及相關醫事人力[2]之醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院、宏仁醫院、祐民醫院、思樺醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、霧峰澄清醫院、新太平澄清醫院、賢德醫院、長安醫院、臺安醫院雙十分院、義大醫療財團法人義大大昌醫院，及上琳醫院等12家醫院，該署允宜瞭解原因，俾鼓勵醫療院所參與。
[2] 依全民健康保險急性後期整合照護計畫(109年4月10日修正)附件1：「收案對象、結案條件、參與醫院條件、評估時程與工具規定」，醫院採跨院際整合團隊模式提出申請，申請參加計畫之合作團隊中，醫學中心為轉出醫院，原則上需將符合計畫收案對象之病患轉至急性後期整合照護醫院（即承作醫院）；承作醫院應成立「急性後期照護團隊」，對參加計畫個案，訂定專屬之急性後期整合照護計畫；新申請之承作醫院，除105年(含)以前參與該計畫之醫院外，地區醫院始得申請為承作醫院；腦中風之承作醫院參與條件，須具備腦中風相關科別醫師，暨護理人員、專任物理治療師及專(兼)任職能治療師、語言治療師、藥師、營養師、社工師(人員)，至少各1名。
表2 109年度各醫療院所參與「全民健保急性後期整合照護計畫」統計表 單位：家
項目		腦中風	燒燙傷	脆弱性骨折	創傷性神經損傷	高齡衰弱	心臟衰竭	合計
承作醫療院所	醫學中心	0	3	0	0	0	15	15
	區域醫院	62	13	51	47	36	14	66
	地區醫院	121	4	101	69	82	1	127
	合計	183	20	152	116	118	30	208
參與醫療院所合計		207	28	177	139	142	31	214

說 明：參與醫療院所合計為該照護疾病之轉出，及承作醫院歸戶後之總機構數。
資料來源：整理計算自健保署提供之資料。
綜上，為因應人口老化，以及多數病患在急性醫療後可能出現失能情形，大幅造成對醫療體系及家庭重擔，健保署近年推動急性後期整合照護計畫，惟目前實際收案人數僅為預估數之6成，允宜研謀調整收案條件，並鼓勵醫療院所參與，以提升計畫成效。