中央研究院111年度單位預算評估報告
中央研究院(簡稱中研院)111年度單位預算案歲入編列1億4,614萬元，較110年度1億5,024萬9千元減少410萬9千元(減幅2.73%)；歲出編列131億5,999萬9千元，較110年度126億971萬元增加5億5,028萬9千元(增幅4.36%)，謹就中研院111年度預算案評估如下：
一、南部院區為發展量子科技研究，將於第II研究大樓設置量子實驗室並興建量子實驗大樓，惟「南部院區綜合規劃」已二度修正計畫並展延期程，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工
中研院111年度預算案「南部院區」工作計畫項下「院區維運及興建工程」編列9億4,105萬9千元，其中公共建設及設施費8億5,420萬元為「南部院區綜合規劃」及「發展量子科技及興建實驗大樓規劃」之工程經費，謹說明如下：
(一)南部院區為發展量子科技研究，將於第II研究大樓設置量子實驗室並興建量子實驗大樓
106年7月14日行政院核定中研院「南部院區綜合規劃」，總經費55億4,541萬7千元(用地取得15億4,500萬元、先期規劃階段作業費1億1,217萬6千元及建造工程費38億8,824萬1千元)，計畫期程自105年度至110年度。嗣後因工程標案多次流標及缺工缺料問題，行政院於109年9月2日核定修正計畫，將計畫期程由110年度展延至111年度。110年中研院為加速啟動量子科技研究，規劃在第II研究大樓設置量子實驗室，經行政院110年7月21日同意該計畫增加裝修工程經費1億2,242萬5千元，計畫總經費調增為56億6,784萬2千元，並展延計畫期程至113年3月。
另中研院南部院區為打造量子科技發展場域，形成周邊群聚效應，以加速發展量子科技，規劃興建量子實驗大樓，行政院於110年7月16日同意中研院函報之「發展量子科技及興建實驗大樓規劃」，總經費17億8,813萬3千元(包含工程經費9億3,813萬3千元及量子科技儀器設備費8億5,000萬元)，計畫期程自111年度至115年度。
(二)第II、III研究大樓主體工程允宜持續管控進度，俾利如期如質於111年竣工
「南部院區綜合規劃」總經費56億6,784萬2千元，截至110年度已編列預算數45億8,406萬1千元，迄同年8月底累計執行數36億2,446萬8千元(累計預算執行率79.07%)(詳表1)。「南部院區綜合規劃」採分階段開發，第一階段興建公共工程及第I研究大樓，第二階段興建第II、III研究大樓。第一階段興建工程已於109年9月竣工，109年12月取得使用執照，110年1月驗收，農業生技專題中心已於109年底搬遷進駐，並且陸續有研究團隊進駐。第二階段興建工程，109年2月決標、109年3月開工、109年底進行地下室結構工程施工，預計111年9月竣工(詳表2)。
鑑於「南部院區綜合規劃」，因缺工缺料問題導致計畫進度落後，爰辦理第1次修正計畫並展延計畫期程至111年，又為設置量子實驗室辦理第2次修正計畫並展延計畫期程至113年3月。惟設置量子實驗室僅影響第II研究大樓之內部裝修，未影響大樓主體工程進行，爰此，中研院允宜持續管控工程進度，俾利第II、III研究大樓之主體工程如期如質於111年竣工。
綜上，南部院區為發展量子科技研究，將於第II研究大樓設置量子實驗室並興建量子實驗大樓，惟「南部院區綜合規劃」已二度辦理計畫修正並展延計畫期程至113年3月，允宜持續管控工程進度，俾利第II、III研究大樓興建工程如期如質於111年竣工。
表1　105至110年度「南部院區綜合規劃」之預算執行表
單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數			執行數
	以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數	合 計
105	0	88,000	88,000	88,000	0	0	88,000
106	0	1,487,000	1,487,000	1,461,831	0	0	1,461,831
107	25,169	246,014	271,183	69,938	0	0	69,938
108	201,245	1,090,450	1,291,695	368,338	0	0	368,338
109	923,356	986,961	1,910,317	1,353,285	0	0	1,353,285
110	557,032	685,636	1,242,668	283,076	0	0	283,076
合計	-	4,584,061	-	3,624,468	0	0	3,624,468

說　　明：110年度為截至8月底執行數。
資料來源：中研院提供。
表2　「南部院區綜合規劃」之計畫期程與實際期程表
計畫階段	工作項目	細部工程	第2次修正之計畫期程(年.月)	實際期程 / (年.月)
第一階段	E區整體規劃及第I研究大樓建築設計	完成招標	106.09	106.09
		完成設計	107.06	107.06
	第I研究大樓興建工程	完成招標	107.10	107.10
		竣 工	109.09	109.09
第二階段	第II、III研究大樓建築設計	完成招標	107.11	107.11
		完成設計	108.10	108.07
	第II、III研究大樓興建工程	完成招標	109.02	109.02
		竣 工	111.09	-
	第II研究大樓量子實驗室	完成設計	111.12	-
		完 工	113.03	-

資料來源：中研院提供。