中央研究院科學研究基金111年度預算評估報告
111年度中央研究院科學研究基金(簡稱科研基金)附屬單位預算案編列基金來源41億3,347萬1千元、基金用途41億7,146萬3千元、收支相抵後預算短絀3,799萬2千元，較110年度預算短絀3,957萬4千元減少短絀158萬2千元。謹就科研基金111年度預算案評估如下：
三、培育科技菁英計畫109年度預算執行率較以前年度大幅衰退，除受新冠肺炎疫情影響計畫執行外，允宜深入探究是否尚有其他原因並研謀改善，以提升計畫執行成果
科研基金111年度預算案「培育科技菁英計畫」編列800萬元，較110年度1,200萬元減少400萬元(減幅33.33%)。經查：
(一)培育科技菁英計畫為中研院與國外頂尖大學、研究機構合作培育人才
中研院為積極推動國際化，與國外頂尖大學及研究機構合作培育人才，以儲備國家科技人才，爰辦理培育科技菁英計畫，該計畫111年度預計達成績效目標如下：
1.選送赴國外研習之人文組年輕學者2人。
2.選送赴國際知名學校研習8人。
3.選送國際研究生學程本國籍博士生2人赴國外頂尖大學修課。
4.補助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議80人。
(二)109年度培育科技菁英計畫之執行成果未達預期目標，僅歸因於受新冠肺炎疫情影響，恐過於簡化其成因
查106至109年度培育科技菁英計畫之預算執行率分別為75.03%、40.68%、84.62%及22.90%(詳表1)，109年度較108年度大幅減少。
次查109年度該計畫之執行成果未達預期目標，其中與國外頂尖大學及研究機構合作訓練博士後研究人員錄取1人、實際執行1人（另有3人為以前年度選送，109年度執行），人文組年輕學者赴國外知名研究機構進修錄取1人、實際執行1人，獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究錄取5人、實際執行3人，獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議錄取17人、實際執行6人(詳表2)；據中研院說明，該計畫主要係因受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國所致。惟查該計畫108年度執行成果，與國外頂尖大學及研究機構合作訓練博士後研究人員、獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究均未達預期目標，而該院將109年度未達目標僅歸因於受新冠肺炎疫情影響，恐過於簡化其成因。爰此，該計畫近年預算執行率僅108年度較高達84.62%，惟尚有部分計畫項目未達預期目標，109年度預算執行率大幅衰退至22.90%，允宜深入瞭解原因，並積極檢討改善，俾達預期目標。
綜上，培育科技菁英計畫為中研院與國外頂尖大學、研究機構合作培育人才，該計畫109年度執行率較以前年度大幅衰退，除受新冠肺炎疫情影響計畫執行外，允宜深入探究是否尚有其他原因並研謀改善，以提升計畫執行成果。
表1　106至110年度培育科技菁英計畫之預決算一覽表
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數(1)	決算數(2)	預算執行率(2)/(1)
106	13,179	9,888	75.03
107	13,000	5,288	40.68
108	12,000	10,154	84.62
109	12,000	2,748	22.90
110	12,000	2,001	-

說　　明：110年度為截至8月底止執行數。
資料來源：中研院提供。
表2　108及109年度培育科技菁英計畫預期目標及執行成果表
  單位：人
計畫項目	108年度		109年度
	預期目標	執行成果	預期目標	執行成果			未達預期目標原因
				申請 / 人數	錄取 / 人數	實際執行人數
與國外頂尖大學及研究機構合作訓練博士後研究人員	4	3	4	1	1	4(含以前年度選送3人)	-
人文組年輕學者赴國外知名研究機構進修	2	2	2	1	1	1	因臺灣與各國受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國。
獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究	12	8	12	5	5	3(另有2人因疫情撤銷)	因臺灣與各國受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國。
獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議			80	18	17	6(另有11人因疫情撤銷)	因臺灣與各國受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國。

說　　明：獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議為109年度新增項目。
資料來源：中研院提供。