中央研究院科學研究基金111年度預算評估報告目錄
頁次

中央研究院科學研究基金111年度預算評估報告
111年度中央研究院科學研究基金(簡稱科研基金)附屬單位預算案編列基金來源41億3,347萬1千元、基金用途41億7,146萬3千元、收支相抵後預算短絀3,799萬2千元，較110年度預算短絀3,957萬4千元減少短絀158萬2千元。謹就科研基金111年度預算案評估如下：
一、量子科技研究基地核心設施建置計畫，允宜配合南部院區工程進度辦理儀器設備採購，以避免重蹈國家生技研究園區儀器設備閒置及無法啟用情事
科研基金111年度預算案「科研環境領航計畫」項下「量子科技研究基地核心設施建置計畫」編列3億元。經查：
(一)中研院為建置量子核心設施基地，規劃4年12億元之量子科技研究基地核心設施建置計畫
量子科技研究基地核心設施建置計畫為科研基金111年度新增計畫，該計畫內容、期程及經費概述如下：
1.計畫內容：該計畫係為建置量子核心設施基地，量子科技之基礎研究實驗設備包括高解析電子束微影系統、二套Qubit系統、超高真空蒸鍍系統、電子束陰極螢光顯微系統、高解析穿透電子顯微鏡、聚焦離子束製程系統及無塵室製程設備等。
2.計畫期程：111至114年度。
3.計畫經費：總經費12億元，各年度經費需求均為3億元。
(二)中研院在南部院區施工期間即著手採購儀器設備，儀器設備之交貨及安裝時程允宜配合工程進度辦理，以避免重蹈國家生技研究園區儀器設備閒置及無法啟用情事
1.中研院於國家生技研究園區主建物完工前採購儀器設備，致部分儀器設備閒置逾6個月，另有部分儀器設備因實驗室工程尚未完工致無法啟用
109年度中央政府總決算審核報告指出中研院生醫轉譯研究中心位於國家生技研究園區，截至109年9月底採購單價逾100萬元之儀器設備計77台，已啟用之儀器設備65台，其中15項儀器設備交貨日與啟用日相距逾6個月(含1項儀器設備交貨日與啟用日相距逾3年6個月)，中研院說明係因國家生技研究園區主建物尚在興建中，儀器設備交貨後先置放在院區內，俟園區主建物硬體工程完工後始裝機、測試及啟用；另有10台儀器設備自106年11月起陸續交貨，因實驗室工程尚未完工，致截至審計部查核日(109年11月6日)仍未啟用，中研院表示主要係實驗室室內裝修之二次配工程尚未完成，已於109年底發包執行，預計110年工程驗收後，將儀器設備搬遷定位後正式啟用[1]。
[1] 109年度中央政府總決算審核報告(第2冊)，第丙-37、丙-38頁。
2.儀器設備之交貨及安裝時程允宜配合工程進度辦理，以避免重蹈國家生技研究園區儀器設備閒置及無法啟用情事
據中研院說明該計畫111年度預計採購乾式稀釋製冷機系統等8項設備，規劃安裝於南部院區第II研究大樓及量子實驗大樓。查南部院區第II研究大樓主體工程預計111年9月完工，惟該大樓之量子實驗室內部裝修工程預計111年12月完成設計、113年3月完工；量子實驗大樓目前尚未進行規劃設計及工程發包，預計114年12月竣工。因此，南部院區第II研究大樓量子實驗室及量子實驗大樓，最快分別於113年3月及115年啟用，爰中研院規劃111年度執行本計畫之採購案，於大樓施工期間即著手採購儀器設備，儀器設備之交貨及安裝時程允宜配合工程進度辦理，以避免重蹈前開國家生技研究園區儀器設備閒置及無法啟用情事。
綜上，中研院為建置量子核心設施基地，規劃4年共12億元之量子科技研究基地核心設施建置計畫，惟該計畫在南部院區施工期間即著手採購儀器設備，其交貨及安裝時程允宜配合工程進度辦理，以避免重蹈國家生技研究園區儀器設備閒置及無法啟用情事。

二、「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」係針對新興、重大傳染病及重大難解疾病提出關鍵新穎之預防、診斷及治療方法，中研院允宜積極辦理，以提升我國疫苗技術之研發及製造能力
科研基金111年度預算案「研發能量提升計畫」項下「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」編列3億1,450萬元。經查：
(一)關鍵新穎疾病治療技術開發計畫為科研基金111年度新增計畫，將針對新興、重大傳染病及重大難解疾病提出關鍵新穎之預防、診斷及治療方法
關鍵新穎疾病治療技術開發計畫為科研基金111年度新增計畫，該計畫內容、期程及經費概述如下：
1.計畫內容：該計畫係針對新興、重大傳染病及重大難解疾病提出關鍵新穎之預防、診斷及治療方法，規劃發展之關鍵技術如下：
(1)傳染病方面，係針對新冠肺炎、禽流感及登革熱等新興傳染病發展下列關鍵技術：A.mRNA疫苗關鍵技術以快速因應新興傳染病，於國家生技研究園區符合藥品優良製造作業規範(GMP)之先導研究設施發展品質管制與製程開發技術，以生產臨床一、二期試驗所需疫苗。B.高通量抗體篩選、標靶抗原鑑定、抗體工程/優化及細胞株建立之平台，以快速完成高中和力、可針對多種病毒突變株之預防/治療性抗體及快篩試劑。C.在國家生技研究園區開發及建置高量能/安全度/穩定性之自動化P3設備。
(2)重大疾病方面，係針對醫療需求未滿足之疾病，發展免疫細胞治療、抗體、小分子藥物、多體學智慧醫療等多重藥物開發及臨床治療策略。
2.計畫期程：111至114年度。
3.計畫經費：總經費13億3,600萬元，各年度經費需求均為3億3,400萬元，惟111年度行政院僅核定3億1,450萬元。
該計畫111年度預計達成以下目標：1.建立mRNA疫苗技術平台。2.研發COVID-19突變株之治療性抗體及快篩試劑。3.進行BSL-3實驗室模組化/自動化設備之設計。4.發展新穎神經疾病藥物及利用尖端技術及平台研發新穎抗癌標靶。5.建置多體學醫療大數據智慧導航系統平台。6.選拔具高潛力之創新團隊進駐園區。7.藥物化學加值創新研發[2]。
[2] 關鍵新穎疾病治療技術開發(1/4)核定版，第2-8、2-9頁。
(二)面對COVID-19、登革熱等新興傳染病，中研院允宜積極辦理，以提升我國疫苗技術之研發及製造能力
據中研院表示，該計畫之分項計畫「發展mRNA疫苗技術平台以快速因應新興傳染病」，主要進行新型冠狀病毒肺炎(簡稱COVID-19)及登革熱等疫苗之開發，111年將先針對COVID-19進行可對抗多種變異株之mRNA疫苗關鍵技術之開發。
查COVID-19國際疫情持續嚴峻，變異病毒株擴及多國，疫苗對於國內疫情防治及國人防護是至為迫切且必要之防治策略。衛生福利部指出mRNA疫苗在國際臨床實驗效果及全世界大規模施打之真實數據顯示其安全性、有效性，以及處理病毒株之快速變異性等均為上選；該部並認為，建立國內核酸疫苗(DNA及RNA)之自主生產技術刻不容緩，而DNA疫苗技術正是mRNA疫苗技術之準備，須及時建立以為未來各式病毒突變預作準備[3]。
[3] 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編列情形-衛生福利部書面報告，第13頁，110年6月10日。
另104年全國登革熱確診病例數達4萬3,784例，臺南市2萬2,760例、112人死亡，高雄市1萬9,723例、106人死亡[4]。行政院指出，從國內登革熱流行病疫情分析，家戶內感染占一半，年紀大、有慢性病之死亡率較高，顯示我國應該更積極推動登革熱疫苗研發，以全力防治登革熱[5]。爰此，面對COVID-19、登革熱等新興傳染病，以及重大疾病之藥物開發及治療需求，中研院允宜積極辦理，以提升我國疫苗技術之研發及製造能力，保障國人健康，並帶動國內生技產業發展。
[4] 監察院105內調0085調查報告，第40頁，105年10月6日。
[5] 賴揆：積極推動疫苗研發全力防治登革熱，106年9月18日行政院新聞稿，https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/7dce94b8-5079-4115-9ef0-860d2a7840cf。
綜上，關鍵新穎疾病治療技術開發計畫為科研基金111年度新增計畫，係針對新興、重大傳染病及重大難解疾病提出關鍵新穎之預防、診斷及治療方法，面對COVID-19、登革熱等新興傳染病，中研院允宜積極辦理，以提升我國疫苗技術之研發及製造能力。

三、培育科技菁英計畫109年度預算執行率較以前年度大幅衰退，除受新冠肺炎疫情影響計畫執行外，允宜深入探究是否尚有其他原因並研謀改善，以提升計畫執行成果
科研基金111年度預算案「培育科技菁英計畫」編列800萬元，較110年度1,200萬元減少400萬元(減幅33.33%)。經查：
(一)培育科技菁英計畫為中研院與國外頂尖大學、研究機構合作培育人才
中研院為積極推動國際化，與國外頂尖大學及研究機構合作培育人才，以儲備國家科技人才，爰辦理培育科技菁英計畫，該計畫111年度預計達成績效目標如下：
1.選送赴國外研習之人文組年輕學者2人。
2.選送赴國際知名學校研習8人。
3.選送國際研究生學程本國籍博士生2人赴國外頂尖大學修課。
4.補助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議80人。
(二)109年度培育科技菁英計畫之執行成果未達預期目標，僅歸因於受新冠肺炎疫情影響，恐過於簡化其成因
查106至109年度培育科技菁英計畫之預算執行率分別為75.03%、40.68%、84.62%及22.90%(詳表1)，109年度較108年度大幅減少。
次查109年度該計畫之執行成果未達預期目標，其中與國外頂尖大學及研究機構合作訓練博士後研究人員錄取1人、實際執行1人（另有3人為以前年度選送，109年度執行），人文組年輕學者赴國外知名研究機構進修錄取1人、實際執行1人，獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究錄取5人、實際執行3人，獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議錄取17人、實際執行6人(詳表2)；據中研院說明，該計畫主要係因受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國所致。惟查該計畫108年度執行成果，與國外頂尖大學及研究機構合作訓練博士後研究人員、獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究均未達預期目標，而該院將109年度未達目標僅歸因於受新冠肺炎疫情影響，恐過於簡化其成因。爰此，該計畫近年預算執行率僅108年度較高達84.62%，惟尚有部分計畫項目未達預期目標，109年度預算執行率大幅衰退至22.90%，允宜深入瞭解原因，並積極檢討改善，俾達預期目標。
綜上，培育科技菁英計畫為中研院與國外頂尖大學、研究機構合作培育人才，該計畫109年度執行率較以前年度大幅衰退，除受新冠肺炎疫情影響計畫執行外，允宜深入探究是否尚有其他原因並研謀改善，以提升計畫執行成果。
表1　106至110年度培育科技菁英計畫之預決算一覽表
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數(1)	決算數(2)	預算執行率(2)/(1)
106	13,179	9,888	75.03
107	13,000	5,288	40.68
108	12,000	10,154	84.62
109	12,000	2,748	22.90
110	12,000	2,001	-

說　　明：110年度為截至8月底止執行數。
資料來源：中研院提供。
表2　108及109年度培育科技菁英計畫預期目標及執行成果表
  單位：人
計畫項目	108年度		109年度
	預期目標	執行成果	預期目標	執行成果			未達預期目標原因
				申請 / 人數	錄取 / 人數	實際執行人數
與國外頂尖大學及研究機構合作訓練博士後研究人員	4	3	4	1	1	4(含以前年度選送3人)	-
人文組年輕學者赴國外知名研究機構進修	2	2	2	1	1	1	因臺灣與各國受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國。
獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究	12	8	12	5	5	3(另有2人因疫情撤銷)	因臺灣與各國受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國。
獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議			80	18	17	6(另有11人因疫情撤銷)	因臺灣與各國受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國。

說　　明：獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議為109年度新增項目。
資料來源：中研院提供。

四、頂尖人才延攬計畫107至110年度共僅聘2位學者，111年度雖已酌減預算，仍應積極思考延攬人才之方法，以提升執行成果
科研基金111年度預算案「研發能量提升計畫」項下「頂尖人才延攬計畫」編列500萬元，較110年度預算數1,000萬元減少500萬元(減幅50%)。經查：
(一)頂尖人才延攬計畫主要為延攬頂尖學者進行學術活動，以提升中研院之人才交流及科技發展
中研院為全國學術研究最高機關，主要任務之一係為國家培養學術研究人才與延攬學術菁英，「頂尖人才延攬計畫」之重點為與國內外大學共聘頂尖學者及延聘國際跨領域菁英人才，以促進人才交流與科技發展。目前規劃之領域包括深度學習與人工智慧、先進顯微影像、腦科學、微生物相、尖端分子技術、東南亞與東北亞區域研究等，其延攬之頂尖學者每年定期到中研院進行研究，並指導國際研究生與博士後人員，亦可作為引介年輕研究人員至海外一流研究機構進行短期研究或進修之橋樑。該計畫將可強化中研院與國際頂尖學研機構之實質交流，維持中研院與全球相關先進學術發展之連結，並為國內基礎研究注入新活力。
(二)該計畫107至110年度共僅聘2位學者，111年度雖已酌減預算，仍應持續爭取國際傑出學者聘任
科研基金自107年度起規劃辦理「頂尖人才延攬計畫」，107至109年度預算執行率分別為0%、17.7%及30.42%，108及109年度各聘1名學者(詳表1)。
據中研院表示，頂尖人才延攬因面臨國際性競爭，且近年因受新冠肺炎疫情影響，致使延攬進度較規劃緩慢，經費執行不如預期，致110年度截至8月底尚未有新聘學者，未來將持續積極爭取國際傑出學者參與本計畫；另評估過去3年(107至109年)延聘不如預期，且因受新冠肺炎疫情影響，更增加計畫執行難度，111年度預算爰酌予減列500萬元。
查該計畫107至110年度共僅聘2位學者，且110年截至8月底未增聘傑出學者，111年度該計畫預算雖已酌減500萬元，惟該院既編預算以延攬國際傑出學者，允宜積極思考延攬人才之方法，並尋求突破困難之策略，以達計畫目標
綜上，頂尖人才延攬計畫主要為延攬頂尖學者進行學術活動，該計畫107至110年度共僅聘2位學者，111年度預算雖已酌減預算，惟該院允宜積極思考延攬人才之方法，以提升執行成果。
表1　107至110年度頂尖人才延攬計畫預決算數及執行成果表
單位：新臺幣千元；%
項 目	107年度	108年度	109年度	110年度
預算(案)數	10,000	10,000	10,000	10,000
決算數	0	1,770	3,042	2,265
預算執行率	0	17.70	30.42	-
當年度延攬或共聘學者人數	0	1	1	0

說　　明：110年度為截至8月底執行數及執行成果。
資料來源：中研院提供。

五、111年度「修理保養及保固費」預算數高於以前年度決算數，鑑於106至109年度預算執行率均未及65%，允宜參酌實際執行量能覈實編列預算，以提高資源使用效率
科研基金111年度預算案「服務費用」項下「修理保養及保固費」科目編列9,226萬6千元，較110年度8,748萬元增加478萬6千元(增幅5.47%)。經查：
(一)特別收入基金之預算收支，應妥善規劃整體財務資源核實編列預算，以提升資源使用效率
111年度中央及地方政府預算籌編原則第5點規定，有關特種基金之預算收支，宜依下列原則辦理：
1.妥善規劃整體財務資源，提升資源使用效率：特別收入基金應在法律或政府指定之財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，並設法提升資源使用效率，以達成基金設立目的。
2.核實編列預算：特種基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，凡績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出，均不得編列預算。
爰此，特別收入基金之預算收支，應妥善規劃整體財務資源，核實編列預算，以提升資源使用效率。
(二)111年度「修理保養及保固費」預算數高於以前年度決算數，且以前年度執行率均未及65%，允宜要求各計畫覈實編列預算
查106至109年度科研基金「修理保養及保固費」科目決算數分別為3,983萬7千元、4,828萬3千元、5,211萬元及5,736萬9千元，預算執行率分別為51.42%、50.44%、64.02%及54.12%(詳表1)，決算數雖呈逐年增加，惟預算執行率均低於65%(介於50%至65%間)。111年度該科目編列9,226萬6千元，高於以前年度決算數，鑑於該科目以前年度預算執行率均未及65%，其預算編列允宜衡酌實際執行量能，避免過於寬列。爰此，中研院允宜要求各計畫參酌以前年度實際執行情形覈實編列預算，以提高資源使用效率。
綜上，特別收入基金之預算收支，應妥善規劃整體財務資源核實編列預算，以提升資源使用效率，惟該基金111年度「修理保養及保固費」預算數高於以前年度決算數，鑑於以前年度預算執行率均未及65%，允宜要求各計畫覈實編列預算，以提高資源使用效率。
表1　106至111年度科研基金修理保養及保固費預決算表
單位：新臺幣千元；%
年度	決算數	預算數	預算執行率
106	39,837	77,474	51.42
107	48,283	95,720	50.44
108	52,110	81,400	64.02
109	57,369	106,000	54.12
110	20,065	87,480	-
111	-	92,266	-

說　　明：110年度為截至8月底執行數。
資料來源：科研基金決算書及110年8月份會計月報。

六、中研院技術移轉取得之股票已有4件發行公司解散或停業情事，且部分股票之管理成本高於其價值，允宜加強管理並審慎評估授權金之取得方式
科研基金111年度預算案中「非理財目的之長期投資」科目取得成本1億4,325萬8千元、以前年度長期投資評價1億7,712萬元、期末餘額3億2,037萬8千元。經查：
(一)中研院技術移轉取得之股票截至109年底達3.2億元
中研院辦理技術移轉，部分授權金係採收取所獲技術廠商發行之股票，中研院依相關辦法完成股票分配後列入科研基金之「非理財目的之長期投資」科目。查106至109年度科研基金「非理財目的之長期投資」期末帳面金額分別為335萬4千元、3億6,629萬4千元、3億1,224萬6千元及3億2,037萬8千元(詳表1)。
表1　106至109年度科研基金「非理財目的之長期投資」變動表
單位：新臺幣千元
科目金額增減變動項目	106年度	107年度	108年度	109年度
取得成本	0	3,354	124,374	143,646
以前年度長期投資評價	0	0	241,920	168,600
本年度新增長期投資	3,354	121,020	19,272	12
本年度註銷長期投資	0	0	0	400
本年度長期投資評價變動數	0	241,920	-73,320	8,520
期末帳面金額	3,354	366,294	312,246	320,378

說　　明：107至109年度之長期投資評價變動數係持有醣基生醫股份有限公司股票依年底每股市價調整帳面金額。
資料來源：科研基金決算書。
(二)中研院技術移轉取得之股票，已有4件發行公司解散或停業，且部分股票之管理成本高於其價值，允宜加強管理並審慎評估授權金之取得方式
中研院自109年起召開內部會議檢討被投資公司之營運狀況，業於109年9月8日及110年4月13日召開2次會議。另該院於110年5月17日訂定中央研究院研究發展成果股權管理作業要點，明文規定智財處每6個月召開一次內部會議，由股務人員彙整查報資料，進行討論並做成會議紀錄。
查中研院技術移轉取得之股票，截至110年8月底已有4件發行公司解散或停業情事(詳表2)，並有部分案件已向審計部申請註銷股票，允宜加強股票管理，以維護權益。另部分技術移轉取得股票，其管理成本高於股票價值，例如：持有Cellmax, Ltd.股票63萬8,298股，市價約新臺幣198元，惟該股票分割費用至少美金5千元[6]。爰此，中研院技術移轉時，允宜考慮股票之管理成本，對於授權金較低或管理成本較高之案件，允宜審慎評估授權金之取得方式。
[6] 中研院有價證券管理會議會議紀錄，109年9月8日。
綜上，中研院技術移轉取得之股票已有4件發行公司解散或停業情事，且部分股票之管理成本高於其價值，允宜加強股票之管理及審慎評估授權金之取得方式。
表2　中研院技術移轉取得股權，發行公司解散、清算或停業情形
公司名稱	股數	面額	帳面金額	公司現況	股票現況
惠安生物化學科技股份有限公司	40,000	10	400,000	解 散	109年8月審計部同意註銷
Remote Soft(美國公司)	200,000	3	600,000	解 散	111年6月審計部同意註銷
嘉原科技股份有限公司	35,411	10	354,110	解 散
友邦生技股份有限公司	32,000	10	320,000	停業中

資料來源：中研院提供。

七、111年度科研基金編列之跨年期計畫所揭露之資訊較110年度簡略，允宜比照110年度預算案詳實列明全部計畫內容，俾利本院監督計畫執行及預算審議
科研基金111年度預算案中基金用途編列41億7,146萬3千元，較110年度37億6,072萬9千元增加4億1,073萬4千元。經查：
(一)111年度科研基金編列多件跨年期科技計畫
中研院111年度補助科研基金執行臺灣人體生物資料庫計畫、開創蛋白質醫學及生技產業計畫、關鍵新穎疾病治療技術開發計畫、資料安全研發及人才培育計畫、精進防疫一體傳染病智慧防治技術、循環技術暨材料創新研發平台推動計畫、量子科技研究基地核心設施建置計畫及大數據導向之精準育種計畫等均屬跨年期科技計畫。
(二)111年度科研基金預算書中所揭露辦理跨年期計畫之資訊較110年度簡略，不利本院預算審議
查110年度科研基金預算書編列前揭跨年期計畫均列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，例如資料安全研發及人才培育計畫明列「本計畫總經費計約226,000千元，執行期間預計自109年至112年，本年度預算數32,200千元，係辦理資料決策…。本計畫109年度已編列46,000千元，預計111年至112年編列147,800千元」[7]。惟111年度預算書僅揭露「本年度編列30,604千元(含以前年度賸餘7,604千元)，較上年度編列數減列1,596千元」[8]，未列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，允宜比照110年度預算案詳實揭露相關資訊。
[7] 中研院科研基金110年度預算書，第70頁。
[8] 中研院科研基金111年度預算書，第63頁。
綜上，科研基金111年度預算案編列多項跨年期計畫，惟其揭露資訊較110年度簡略，允宜詳實列明全部計畫內容，俾利本院監督計畫執行及預算審議。

八、科研基金權利金收入占基金來源比率低於同類基金，允宜加強研發成果之產業應用，以提升基金營運績效
科研基金111年度預算案中「財產收入」項下「權利金收入」編列3,813萬1千元，較110年度3,713萬1千元增加100萬元(增幅2.69%)。經查：
(一)為利提升學術競爭力、延攬及留住人才，中研院之科學研究成果收入撥入科研基金
科學技術基本法第13條規定：「中央政府補助、委託、出資或公立研究機關(構)依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展，其研究發展成果及其收入歸屬政府部分，應循附屬單位預算程序撥入國家科學技術發展基金保管運用。…中央研究院得報請其主管機關核准設置科學研究基金。第1項研究發展成果及其收入，除應撥入國家科學技術發展基金保管運用部分外，歸屬於中央研究院部分，得循附屬單位預算方式撥入前項之科學研究基金。」
中央研究院科學研究基金收支保管及運用辦法第1條規定：「為強化我國學術競爭力，延攬及留住傑出人才，特依科學技術基本法第13條第2項規定，設置中央研究院科學研究基金，並依預算法第21條規定，訂定本辦法。」爰此，我國科學技術研究發展預算所進行之科學研究，其研究成果之收入歸屬於政府部分者，原則上撥入國家科學技術發展基金，而歸屬於中研院部分則撥入該院之科研基金，以強化中研院之學術競爭力，並利延攬及留住傑出人才。
(二)科研基金權利金收入占基金來源比率低於行政院國家科學技術發展基金，允宜加強研發成果之產業應用
106至109年度科研基金之權利金收入決算數占基金來源比率分別為0.62%、0.42%、4.02%及1%，除108年度較高外，其他年度之占比均未逾1%；111年度預算案所編權利金收入占基金來源比率為0.92%(詳表1)。
查行政院國家科學技術發展基金，109年度權利金收入占基金來源3.03%[9]，111年度則預計為2.23%[10]。科研基金權利金收入占基金來源比率低於同屬科學技術研究發展性質之行政院國家科學技術發展基金，允宜加強研發成果之產業應用，以增權利金收入。
[9] 109年度決算，權利金收入11億242萬4千元，基金來源363億8,610萬4千元，權利金收入占基金來源3.03%。
[10] 111年度預算案，權利金收入10億4萬4千元，基金來源447億6,434萬1千元，權利金收入占基金來源2.23%。
綜上，為利提升學術競爭力、延攬及留住人才，中研院之科學研究成果收入撥入科研基金，惟科研基金權利金收入占基金來源比率低於同性質之行政院國家科學技術發展基金，允宜加強研發成果之產業應用，以提升基金營運績效。
表1　106年度至111年度科研基金權利金收入一覽表
單位：新臺幣千元；%
項 目	106年度 / 決算數	107年度 / 決算數	108年度 / 決算數	109年度 / 決算數	110年度 / 預算(案)數	111年度 / 預算(案)數
權利金收入	31,388	19,723	169,220	42,816	37,131	38,131
基金來源	5,032,210	4,669,025	4,209,409	4,293,392	3,721,155	4,133,471
權利金收入占基金來源之百分比	0.62	0.42	4.02	1.00	1.00	0.92

說　　明：108年度權利金收入大幅增加係因泉盛生物科技股份有限公司與合一生技股份有限公司進行合併，中研院向泉盛公司行使異議股東股份收買請求權，爰取得處分收入3億4,895萬8千元。
資料來源：科研基金預決算書。
 (分機：1941 蔡檳全)