海洋委員會及所屬111年度單位預算評估報告
海洋委員會主管111年度預算案編列歲入9,124萬9千元，較110年度預算數8,978萬4千元增加146萬5千元(增幅1.63%）；歲出246億6,209萬8千元，較110年度預算數244億4,754萬2千元增加2億1,455萬6千元（增幅0.88%）。謹就海洋委員會及所屬111年度預算案評估如下：
一０、籌建海巡遠洋巡護船發展計畫總經費逾百億元，允宜導入專案管理，適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保計畫如期如質如預算完成
海巡署為執行公海遠洋巡護及遠距救援任務需求，111年度預算案於「海巡工作-艦隊勤務」項下編列籌建海巡遠洋巡護船發展計畫第1年建造費用8,358萬7千元，預計辦理相關招標作業。經查：
(一)計畫內容概述
海巡署「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」於110年7月30日經行政院核定[1]，計畫主要內容如下：
[1] 海巡署「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」業於110年7月30日奉行政院院臺交字第1100019914號核定。
1.計畫期程：111年至120年。
2.計畫總經費129億 3,409萬4千元，預計完成 2000 噸級漁業巡護船 6 艘之採購，預計辦理內容及經費需求詳表1。
表1 海巡署辦理「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」預計辦理內容及經費需求表 單位：新臺幣億元
年度/項目	111年	112年	113年以後	合計	預計辦理內容
完成 2000 噸級漁業巡護船 6 艘之採購	0.83	14.73	113.78	129.34	1.蒐集資料與法規研析，進行船型規劃研究。 / 2.滿足任務特性要求，進行船型、穩度、結構及安全規劃。 / 3.確定船型、一般佈置總圖及進行招標作業所需文件與圖書。 / 4.進行系統設計審查確保基本性能。 / 5.民國 111 年至 120 年，完成 2000 噸級漁業巡護船 6 艘之採購。

資料來源：整理自「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」之內容。
(二)部分造艦計畫近年均未能於原編列預算數額度執行，允宜檢討預算數與實際執行落差之妥適性
海巡署辦理「強化海巡編裝發展方案」及「籌建海巡艦艇發展計畫」等2項造艦計畫，總經費分別為162.01億元及426.05億元，合計建造178艘艦船艇[2]。參據該署提供預算執行資料，其中強化海巡編裝發展方案之「新建100噸級巡防救難艇28艘(102-112年)」計畫截至110年度累計已編列預算數44.75億元，迄至110年8月底止累計執行數37.95億元，累計執行率84.8%(詳表2)。
[2] 行政院107年2月12日院臺防字第1070003581號函修正核定「強化海巡編裝發展方案」及106年6月19日院臺防字第1060015828號函核定「籌建海巡艦艇發展計畫」計建造178艘艦船艇在案。
表2 海巡署辦理「新建100噸級巡防救難艇28艘(102-112年)」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/可支用預算數(達成率%)	累計執行數/截至本年度已編列預算
		以前 / 年度	本年度	合計
102	168,271	-	168,271	168,271	164,697	164,697	97.9	97.9
103	242,797	3,574	69,143	72,717	61,553	226,250	84.6	93.2
104	793,734	11,165	548,496	559,661	559,343	785,592	99.9	99.0
105	1,866,774	-	1,073,040	1,073,040	1,073,040	1,858,632	100.0	99.6
106	2,471,731	-	604,957	604,957	71,326	1,929,958	11.8	78.1
107	2,689,276	5,564	217,545	223,109	106,366	2,036,324	47.7	75.7
108	3,172,956	-	416,446	416,446	416,446	2,452,770	100.0	77.3
109	3,605,401	-	696,944	696,944	696,944	3,149,714	100.0	87.4
110	4,475,401	-	870,000	870,000	645,741	3,795,455	74.2	84.8
111	5,345,509	-	870,108	-	-	-	-	-

說 明：1.110年度執行數為截至8月底止。
2.本表所陳列各項數字尾數以四捨五入法計列，致小計數與各子計畫總數或有不等。
3.106至109年度執行數經審計部審定，係實現數（不含應付數、保留數、賸餘數及免予保留數等）。
4.可支用預算數係法定預算數加上預備金、流用數及調整後之預算數。
資料來源：海巡署提供，本報告整理。
另籌建海巡艦艇發展計畫107至109年度法定預算數分別為25.63億元、19.74億元及42.98億元，然該署111年度預算案「歲出計畫提要及分支計畫概況表」列示107至109年度預算編列數分別為25.63億元、21.71億元及38.92億元(詳表3)。詢據該署說明，107至109年度差異數主要係調整移緩濟急移出數、保留刪減數、流入流出數等所致。由前述情形可知，該計畫107至109年度平均原編列預算數29.45億元/年，平均調整後預算數28.75億元/年，平均差異數0.70億元/年，允宜檢討預算編列與實際執行落差之妥適性。
表3 籌建海巡艦艇發展計畫歷年預、決算情形表 單位：新臺幣千元
年度	107說明2	108說明3	109說明4	107至109年度合計	110	111
法定預算數	2,562,705	1,973,956	4,298,347	8,835,008	5,751,787	5,262,766
流入(出)數	-	197,187	-406,600	-209,413	-	-
調整後預算數	2,562,705	2,171,143	3,891,747	8,625,595	-	-
實支數	79,743	4,654,104	3,891,747	8,625,594	3,488,193	-
應付數	547,909	-	-	547,909	-	-
保留數	1,935,052	-	-	1,935,052	-	-
註銷數	-	-	-	-	-	-

說 明：1.資料截至110年8月底止。
2.107年度「籌建海巡艦艇發展計畫」保留數19億3,505萬2千元。
3.108年流入「台中港海巡基地計畫」1億2,995萬2千元及「強化海巡編裝發展方案」6,723萬4千元，合計1億9,718萬7千元。
4.109年流出「台中港海巡基地計畫」1億928萬5千元、「強化海巡編裝發展方案」2億6,449萬9千元及以緩濟急3,281萬6千元，合計4億660萬元。
5.本表實支數、應付數、保留數、註銷數，均包含當年度及以前年度。
6.本表所陳列各項數據尾數以四捨五入法計列，致加總後數據或有不等。
資料來源：海巡署提供，本報告整理。
又該署111年度預算案預計辦理「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，行政院於該計畫110年審查時提出意見略以：「…本院…修正核定『強化海巡編裝發展方案』、…『籌建海巡艦艇前瞻發展計畫』，計建造178艘艦船艇在案，且均尚在推動中，後續應針對前開2計畫及本案未來執行之量能，予以通盤考量後審慎妥處，俾利整體計畫發揮最大綜效」是以，該署允宜積極辦理前述造艦計畫並對該計畫未來執行之量能，予以通盤考量審慎評估其妥適性及必要性，以發揮預算資源之執行效益。
(三)依艦(船)艇汰除期程及實需，允宜妥適配置資源並請增(招募)及運用現有人力
該署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃自107 年至116 年之10 年間，新建4000 噸以下艦(船)艇合計141 艘，其中建造35噸級巡防艇以上計91 艘，加上「強化海巡編裝發展方案」尚有15 艘100 噸級巡防艇未交船，及111 年至120 年「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」新增規劃2000 噸級漁業巡護船6艘之採購，顯見未來幾年海巡艦(船)艇及噸位總數大幅增加，人力需求亦將增加。
參據海巡署提供之「籌建海巡艦艇發展計畫」所需海勤人力110至115年度逐年請增(招募)員額預判資料得知(詳表4)，該署110至115年度新造艦艇所需人力合計2,325人，扣除汰除艦艇可運用人力1,614人，尚需請增員額711 人。詢據該署說明，有關「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」因事涉海巡署艦隊分署113至120年用人規劃，囿於該分署刻正研擬相關人力需求，尚無法提供資料。是以，為免發生「有船無人」之問題，該署依艦(船)艇汰除期程及實需，允宜妥適配置資源並請增(招募)及運用現有人力。
表4 110至115年度海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」所需海勤人力逐年請增(招募)員額預判表 單位：人
年度	110	111	112	113	114	115	總數
新造艦艇所需人力(A)	407	391	293	323	302	609	2,325
汰除艦艇可運用人力(B)	312	216	94	175	276	541	1,614
請增員額數(A-B)	95	175	199	148	26	68	711

資料來源：海巡署提供。
(四)新造艦計畫允宜導入專案管理，適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保計畫如期如質如預算完成
造艦計畫執行包含建造專案監督管理、艦艇細部設計、建造施工藍圖、生產建造技術以及整體後勤管理規劃及教育訓練等階段，故從最初階段至建造完成需耗費冗長時間。在有限資源下，為使造艦計畫依專案管理程序、步驟於各階段執行節點如期、如質、如預算達成目標，事前之規劃與考量及專案執行之時程、人員、預算管理至關重要。
鑑此，為有效管控造艦專案執行效益與品質，海巡署新增「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」之執行，允宜導入專案管理持續檢討改進，並在造艦、接艦、訓練等各階段妥為規劃預算資源與人力配置，以確保計畫如質如期如預算。
綜上，海巡署111年度預算案新增「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，總經費逾129億元且計畫期程長達10年，該署允宜導入專案管理，適當周延規劃預算資源與人力配置，積極辦理各項造艦計畫並對該計畫未來執行之量能予以通盤考量，審慎評估其妥適性及必要性，以發揮預算資源之執行效益；另該署部分造艦計畫近年均未能於原編列預算數額度執行，允宜檢討預算數與實際執行落差之妥適性。