海洋委員會及所屬111年度單位預算評估報告
海洋委員會主管111年度預算案編列歲入9,124萬9千元，較110年度預算數8,978萬4千元增加146萬5千元(增幅1.63%）；歲出246億6,209萬8千元，較110年度預算數244億4,754萬2千元增加2億1,455萬6千元（增幅0.88%）。謹就海洋委員會及所屬111年度預算案評估如下：
一三、部分自辦所轄公有建築物耐震補強工程預算執行情形未盡理想，且尚有工程13處需補強及9處需拆除，容有改進空間
海巡署為配合內政部「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案」之執行，111年度預算案於「海巡工作」項下編列辦理北部分署所屬南雅營區等3處建築物耐震補強工程等6項共計4,452萬5千元。經查：
(一)公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案概述
該方案實施列管範圍為公有建築物，由內政部負責建築物耐震能力評估及補強制度推動及督導，將建築物耐震能力評估及補強分類為初步評估、詳細評估、補強工程或拆除等4類，規劃於114年完成，期透過該方案之實施，強化公有建築物之耐震能力及安全性。
(二)迄至110年8月底止所轄各分署耐震補強暨公有危險建築物，尚有工程13處需補強及9處需拆除，允宜積極辦理
配合內政部公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案之執行，海巡署自107年度起自辦所轄公有建築物實施耐震能力評估及補強廳舍作業。迄至110年8月底止該方案已完成所轄公有建築物耐震能力之初步評估392處(完成率100%)、詳細評估290處(完成率100%)，已補強工程137處(完成率91.3%)，已拆除工程4處(完成率30.8%)，尚工程有13處需補強及9處需拆除，允宜積極辦理(詳表1)。
表1海巡署各分署公有建築物耐震能力評估及補強方案辦理情形表
        單位：處
單位	初步評估			詳細評估			補強工程			拆除
	列管	完成	完成率%	列管	完成	完成率%	需補強	已補強	完成率%	需拆除	已拆除	完成率%
艦隊分署	19	19	100	18	18	100	13	12	92.3	0	0	-
北部分署	75	75	100	68	68	100	36	32	88.9	9	2	22.2
中部分署	68	68	100	43	43	100	19	19	100.0	1	1	100.0
南部分署	81	81	100	54	54	100	26	20	76.9	3	1	33.3
東部分署	49	49	100	29	29	100	33	32	97.0	0	0	0.0
金馬澎分署	81	81	100	63	63	100	12	12	100.0	0	0	-
東南沙分署	4	4	100	0	0	-	0	0	-	0	0	-
偵防分署	10	10	100	10	10	100	6	5	83.3	0	0	-
教育訓練測考中心	5	5	100	5	5	100	5	5	100.0	0	0	-
合計	392	392	100	290	290	100	150	137	91.3	13	4	30.8

說    明：資料統計至110年8月底止。
資料來源：海巡署提供，本報告整理。
(三)部分建築物耐震補強工程預算執行情形未盡理想，容待改進
參據該署提供所轄各分署耐震補強暨公有危險建築物拆除工程預算編列及執行情形觀之(詳表2)，110年度辦理「艦隊分署所屬第十三(布袋)海巡隊廳舍等建築物耐震補強工程」，預算數1,607萬2千元，迄至8月底止分配數0元，執行數0元，分配預算執行率0%，預算執行情形未盡理想，容待改進。詢據該署說明，該工程自110年6月30日申報開工，截至8月31日止，實際進度34.41%，已施作累積金額計新臺幣429萬4千元【1,248萬元(決標金額)*34.41%】，因該案承攬廠商迄今均未提送估驗計價，致預算執行未如預期。
表2 110年度至111年度海巡署所轄各分署耐震補強暨公有危險建築物拆除工程預算編列及執行情形彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫 / 總經費	預算編列及執行情形
		110年度編列數	110年度迄8月底分配數(1)	110年度迄8月底執行數(2)	執行率(2)/(1)
1.艦隊分署所屬第十三（布袋）海巡隊廳舍等建築物耐震補強工程	16,072	16,072	0	0	0%
110年度小計	16,072	-	-	-	-
1.北部分署所屬南雅營區等3處建築物耐震補強工程	16,177	-	-	-	-
2.南部分署所屬東港安檢所等6處建築物耐震補強工程(111年)	1,941	-	-	-	-
3.偵防分署所屬基隆查緝隊建築物耐震補強工程	4,113	-	-	-	-
4.公有危險建築物拆除工程(北部分署)	5,103	-	-	-	-
5.公有危險建築物拆除工程(南部分署)	11,378	-	-	-	-
6.公有危險建築物拆除工程(東部分署)	5,813	-	-	-	-
111年度小計	44,525	-	-	-	-
合計	ˊ60,597	16,072	0	0	0%

說 明：表列預算編列及執行情形之數據均為資本門，不含經常門。
資料來源：海巡署提供，本報告整理。
綜上，海巡署為配合內政部「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建方案」之執行，迄至110年8月底止部分自辦所轄公有建築物耐震補強工程預算執行情形未盡理想，且尚有工程13處需補強及9處需拆除，容有改進空間，該署允宜積極辦理並掌握各階段工程進度，俾如期完工。