醫療藥品基金111年度預算評估報告
衛生福利部主管醫療藥品基金(以下簡稱醫療藥品基金)111年度預算案編列業務收入369億8,405萬8千元，業務成本與費用359億8,263萬7千元，業務外收入12億9,460萬元，業務外費用10億2,152萬7千元，收支相抵後賸餘12億7,449萬4千元，較110年度預算減少賸餘598萬2千元(減幅0.47%)。謹就醫療藥品基金111年度預算案評估如下：
四、部屬醫院自106年度起運用外部經費進行長照設施之整建，惟迄110年9月底止部分醫院進度落後，允宜賡續強化控管，俾提高長照服務量能
配合推動長照2.0，部屬醫院自106年度起透過前瞻基礎建設計畫-城鄉建設之「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，進行長照服務據點整建，及自108年度起陸續申請長照服務發展基金「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」經費，布建住宿式長照機構。
綜觀15家部屬醫院自106年度起運用前瞻基礎建設計畫特別預算經費進行A級和B級長照服務據點整建，總經費計9億1,976萬元；惟截至110年9月底止，新營醫院多層級住宿型長照機構、南投醫院複合式長照機構、澎湖醫院日間照顧中心、樂生療養院都會原住民長照大樓及基隆醫院綜合式服務類長照機構-南港郵局，均尚未正式營運 (詳表1)。又揆13家部屬醫院自108年度起陸續申請長照服務發展基金經費布建住宿式長照機構，總經費達23億8,767萬元；然截至110年9月底止，多數醫院尚處於技術服務案履約階段(詳表2)，允宜賡續強化控管。
綜上，部屬醫院自106年度起運用前瞻基礎建設計畫特別預算，及自108年度起陸續申請長照服務發展基金經費，進行長照服務據點及住宿式長照機構之整建，惟截至110年9月底止部分醫院進度落後，允宜賡續強化控管，俾提高長照服務量能。
表1 部屬醫院106至114年度運用前瞻基礎建設計畫特別預算經費進行長照服務據點整建明細表 單位：新臺幣千元
醫院名稱	長照設施	類別	計畫期程	總經費	截至110年9月底止累計經費	截至110年9月底止概況
新營醫院	多層級住宿型長照機構	A	106年10月-110年12月	300,000	131,361	施工中
南投醫院	複合式長照機構	B	107年1月-108年7月	5,350	5,350	預計110年12月開幕
臺北醫院	日間照顧中心	A	106年9月-108年12月	22,893	22,893	營運中
澎湖醫院	日間照顧中心	B	106年10月-108年3月	9,600	9,600	尚未開始提供服務(近期送消防局審查中)
臺南醫院	日間照顧中心	B	107 年1月 108 年 12 月	34,750	34,750	營運中
苗栗醫院	日間照顧中心	A	106年10月-108年12月	4,459	4,037	營運中
臺中醫院	附設護理之家及居家護理所	A	106年10月-108年12月	11,173	11,173	營運中
八里療養院	附設中和職能治療所	B	107年10月-108年9月	4,151	3,891	營運中
樂生療養院	附設日間照護中心	B	107年1月-107年12月	3,550	3,550	營運中
彰化醫院	日間照顧中心	A	106年9月-108年7月	4,655	4,429	營運中
嘉義醫院	日間照顧中心	B	106年10月-108年4月	4,600	4,600	營運中
基隆醫院	日間照顧中心	A	106年10月-107年12月	3,000	3,000	營運中
嘉南療養院	日間照顧中心	B	106年11月-107年12月	5,000	5,000	營運中
屏東醫院	日間照顧中心	B	106年10月-108年12月	8,479	8,479	營運中
金門醫院	日間照顧中心	A	107年1月-108年12月	5,000	5,000	營運中
新營醫院	日間照顧中心	B	106年10月-107年12月	4,100	4,100	營運中
樂生療養院	都會原住民長照大樓	B	108年1月-113年6月	370,000	4,771	申請建照中
基隆醫院	綜合式服務類長照機構-南港郵局	B	108年2月-110年10月	119,000	27,756	施工中
總經費合計				919,760	293,739

說 明：類別A級為社區整合型服務中心，B級為複合型服務中心。
資料來源：衛生福利部。
表2 部屬醫院108至113年度運用長照服務發展基金經費進行住宿式長照機構整建明細表 單位：新臺幣千元
醫院名稱	長照設施	計畫期程	總經費	截至110年9月底止概況
臺東醫院	住宿式長照機構	108.11.29-110.12.31	26,000	技服案履約中
花蓮醫院	住宿式長照機構	108.11.29-111.12.31	30,000	技服案履約中
玉里醫院	住宿式長照機構	108.11.29-111.12.31	96,170	工程履約中
新營醫院	住宿式長照機構	108.11.05-112.12.31	150,000	技服案履約中
胸腔病院	住宿式長照機構	108.11.05-112.12.31	300,000	技服案履約中
彰化醫院	住宿式長照機構	108.11.05-112.12.31	86,000	技服案履約中
豐原醫院	住宿式長照機構	108.11.05-112.12.31	300,000	技服案履約中
臺南醫院	住宿式長照機構	108.11.05-112.12.31	150,000	技服案履約中
嘉義醫院	住宿式長照機構	108.11.05-112.12.31	127,500	技服案履約中
朴子醫院	住宿式長照機構	108.11.29-112.12.31	150,000	技服案履約中
桃園醫院	住宿式長照機構	108.11.29-112.12.31	300,000	技服案履約中
玉里醫院	住宿式長照機構	110.5~112.12.31	300,000	技服案招標中
金門醫院	住宿式長照機構	110.1~112.10.31	72,000	技服案招標中
嘉南療養院	住宿式長照機構	110.7.1～113.12.31	300,000	刻正洽代辦機關專業代辦
總經費合計			2,387,670

說 明：1.技術服務案(簡稱技服案)，依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法規定，所稱技術服務，指工程技術顧問公司、技師事務所、建築師事務所及其他依法令規定得提供技術性服務之自然人或法人所提供與技術有關之可行性研究、規劃、設計、監造、專案管理或其他服務。
2.衛生福利部長照服務發展基金之經費請領、核銷及撥付程序如下：(1)第一期款：申請單位與衛生福利部簽訂契約後，撥予契約價金15%。(2)第二期款：申請單位於取得長照機構籌設許可且完成工程發包後，檢送領據、核准等設許可文件函送確認後將撥予契約價金55%。(3)第三期款：申請單位於取得長照機構設立許可證後，檢附成果報告等相關文件函送確認後將核實撥付餘款。
資料來源：衛生福利部。