財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度預算案編列歲入合計1,749億3,736萬1千元(詳表1)，較110年度預算數增加64億215萬3千元(增幅3.8%)；歲出合計1,480億230萬9千元，較110年度預算數增加20億4,958萬2千元(增幅1.4%)。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 110年度至111年度歲入、歲出預算概況表 單位：新台幣千元
機關別	歲入		歲出
	110年度	111年度	110年度	111年度
財政部	16,083,070	16,932,775	17,559,907	17,373,327
國庫署	3,063,906	3,082,996	118,441,809	119,701,405
關務署及所屬	121,432,803	134,147,271	6,037,369	6,643,802
國產署及所屬	27,927,685	20,746,668	2,377,619	2,723,965
財政資訊中心	27,744	27,651	1,536,023	1,559,810
合計	168,535,208	174,937,361	145,952,727	148,002,309

說　　明：110年度為預算數，111年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度預算案評估如下：
六、國庫署111年度新增編列支付大樓建築耐震補強工程經費807萬元，允宜汲取關務署等機關辦理經驗，以如期如質完成
國庫署111年度單位預算案於「一般行政-設備及投資」項下新增編列南投集中支付大樓建築耐震補強工程經費807萬元。經查：
(一)支付大樓建築耐震補強工程案概述
1.為提升南投集中支付大樓建築物耐震能力，國庫署運用109年度公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫(公務-中央自辦)獲配經費51萬5千元，辦理該大樓耐震評估作業，並由臺中市結構工程技師公會進行評估，依據109年5月完成之耐震評估報告所載，因該大樓現況多為耐久性損壞，且建築物無法達到耐震能力標準值AT=0.392g，應進行耐震能力補強，並考量施工期、對環境及辦公影響等因素，採阻尼器方式補強，所需經費約807萬438元，相關經費概算明細資料詳表1。
   表1 國庫署111年度支付大樓建築耐震補強工程經費概算表
主項次	項數	項目	金額(元)
發包工程費	1	假設工程	218,100
	2	現況裂損修復工程	2,962,220
	3	補強工程A加裝阻尼器工程	2,534,893
		補強工程B結構修復及雜項工程	653,679
	4	工程品質管理費	93,007
	5	勞工安全衛生費	62,005
	6	承包商工地管理及利潤	434,033
	7	營造綜合保險費	18,601
	8	營業稅	348,827
間接工程費	1	空氣污染防制費	41,121
	2	設計監造費	703,952
合 計			8,070,438

     資料來源：國庫署。
2.為利工程設計、監造及工程進度控管等執行作業，本案採公開徵求廠商提供企劃書方式委託規劃設計監造事宜，後續再辦理結構補強工程招標等作業，據國庫署提供資料，預估時程如下：
(1)預計於111年1月下旬辦理公開徵求廠商提供企劃書方式委託規劃設計監造事宜公告作業，並預計於2月底前決標。
(2)預計於111年4月底前請委託規劃設計監造得標廠商提供本案結構補強工程招標文件。
(3)預計於111年5月底前辦理本案結構補強工程招標公告作業。
(4)預計於111年7月15日前完成決標。
(5)預計於111年9月底前完成本案耐震結構補強工程。
(6)預計於111年10月底前完成驗收、付款作業。
(二)國庫署近年尚無辦理不動產耐震補強工程業務，宜汲取關務署等機關辦理經驗，以利支付大樓如期如質完工
1.從國庫署108至110年度預算編列[1]情形以觀，近年僅辦理例行辦公房舍維護整修、分攤財政大樓消防安全檢查、辦理中興新村宿舍維護整修等房屋建築養護事宜，尚無辦理不動產耐震補強工程業務經驗。
[1] 房屋建築養護費108-110年預算數分別為73.6萬元、64.6萬元及56.4萬元。
2.查財政部關務署109年度辦理多項整修及不動產結構補強等工程採購案，惟部分案件囿於未能順利招標、契約變更及未能如期完工等因素，爰辦理預算保留(詳表2)。基此，國庫署宜汲取關務署等機關類似工程之辦理經驗，並嚴控各項目執行進度，以如期如質完成支付大樓建築耐震補強工程。
    表2 關務署109年度工程採購案辦理預算保留概況表
單位：新台幣千元
採購案(工程) / 名稱	109年度預算數	109年度保留數	保留原因
高雄關職務宿舍結構補強工程委託設計監造技術服務採購案	1,416	637	未及於109年底前辦理細部設計核定及付款，爰辦理細部設計費經費保留。
關務署主樓4樓、9樓及副樓4樓廁所整修工程採購案	3,340	3,340	未及於109年底前完工，爰辦理監造費及工程款經費保留。
祥豐街職務宿舍修繕工程案	5,912	5,230	因豪雨及施工方式改變等因素，無法於年度結束前完工，爰辦理工程款及監造費經費保留。
八里分關臺北港增設遮雨設施工程案	817	762	因受天候因素影響，未能於109年底前完工，爰辦理監造費及工程款經費保留。
臺中關本部大樓茶水間及5樓廁所裝修工程採購案	2,350	2,300	歷經4次流(廢)標均無法決標，嗣重新修正招標文件，再歷經3次流(廢)標後，始於109年12月17日決標，致未及於109年底前完工，爰辦理監造費及工程款經費保留。
高雄關澎湖馬公辦公室裝修工程案	868	743	施工廠商竣工時申報之結算明細表及竣工圖與竣工查驗數量及尺寸不同，經多次委由監造單位請施工廠商修正結算明細表及竣工圖以利辦理後續工程驗收，惟施工廠商於109年底前尚未修正，爰辦理監造費、工程款及工程管理費經費保留。
高雄關職務宿舍整修工程案	9,720	9,110	因工項調整，變更契約金額，又未及於109年底前完工，辦理設計費監造費、工程款及工管費經費保留。

     資料來源：關務署。
綜上，國庫署111年度新增編列南投支付大樓建築耐震補強工程經費807萬元，由於該署108至110年度間僅例行辦理辦公房舍維護整修、分攤財政大樓消防安全檢查及辦理中興新村宿舍維護整修等房屋建築養護事宜，尚無辦理不動產耐震補強工程業務，允宜汲取關務署等機關類似工程之辦理經驗，並嚴控各項目執行進度，以如期如質完成支付大樓建築耐震補強工程。