財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度預算案編列歲入合計1,749億3,736萬1千元(詳表1)，較110年度預算數增加64億215萬3千元(增幅3.8%)；歲出合計1,480億230萬9千元，較110年度預算數增加20億4,958萬2千元(增幅1.4%)。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 110年度至111年度歲入、歲出預算概況表 單位：新台幣千元
機關別	歲入		歲出
	110年度	111年度	110年度	111年度
財政部	16,083,070	16,932,775	17,559,907	17,373,327
國庫署	3,063,906	3,082,996	118,441,809	119,701,405
關務署及所屬	121,432,803	134,147,271	6,037,369	6,643,802
國產署及所屬	27,927,685	20,746,668	2,377,619	2,723,965
財政資訊中心	27,744	27,651	1,536,023	1,559,810
合計	168,535,208	174,937,361	145,952,727	148,002,309

說　　明：110年度為預算數，111年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 111年度預算案評估如下：
一一、截至110年9月底止，基隆關西16私貨倉庫新建計畫執行進度未如預期，允宜加速辦理計畫修正報院事宜，俾利後續各工作項目之開展
關務署及所屬111年度單位預算案於「關稅業務－查緝業務」項下編列「基隆關西16私貨倉庫新建計畫(108-112年)」第3年[1]經費1億1,898萬2千元。茲說明如下：
[1] 該計畫108年度無編列預算，分於109-111年度編列第1年至第3年經費。
(一)基隆關西16私貨倉庫新建計畫內容概述
1.關務署基隆關原西16私貨倉庫存放高達2萬公斤待銷毀之農藥、冷媒等危險物品、非法空氣槍及毒品先驅原料等刑事證物，惟該私貨倉庫因老舊且樑柱腐蝕嚴重，倉庫結構安全性堪慮，恐有公共危險及污染周遭環境之虞，興建新西16私貨倉庫有其必要性，爰研擬「基隆關西16私貨倉庫新建計畫」。
2.上開計畫於108年7月經行政院核定，總經費2億6,106萬8千元，執行期程自108至112年度，108年度無經費需求亦未編列相關經費，109及110年度合計已編列6,626萬1千元，111年度則賡續編列第3年經費1億1,898萬2千元。
(二)截至110年9月底止執行進度未如預期
1.本計畫委託臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司(下稱港務公司)代辦，與該公司工程併案辦理[2]，並於109年6月12日預付代辦費用378萬5千元；110年2月26日本案建築師向港務公司提報細部設計圖初稿，該公司於同年3月11日向基隆關提報。據關務署資料所載，截至110年9月底止，計畫累計執行進度僅20%[3]、預算執行率[4]為44.2%(詳表1)。
[2] 原西16私貨倉庫所在位置土地面積，係由基隆關與港公司共同持有，基隆關持有產權比率約為48.44%，港務公司約為51.56%。
[3] 截至該日止之規劃累計工作進度為41%。
[4] 累計執行數占累計分配數比率。
2.本計畫執行進度未如預期，詢據關務署表示主因係「因近期營建物料費用持續上漲，原預算已不足支應，且本案私貨倉庫預計使用50年，為維護長期使用品質，將修正計畫調高經費，而非採縮減建築規模、功能及降低材料規格方式，基隆關刻辦理計畫修正案報院事宜。」
表1 基隆關西16私貨倉庫新建計畫執行情形表 單位：新台幣千元
年度	109	110	合計
預算數	3,785	62,476	66,261
實支數	3,785	213	3,998
保留至隔年度繼續執行數	3,785	-	-
當年度可支用數	3,785	66,261	-
計畫累計執行進度	13.8%	20%	-
預算執行率	-	44.2%	-

說　　明：110年度實支數、計畫累計執行進度及預算執行率為迄9月底止之資料。
資料來源：關務署。
綜上，截至110年9月底止關務署辦理「基隆關西16私貨倉庫新建計畫」之累計執行進度僅20%、預算執行率則為44.2%，主要係近期營建物料費用持續上漲，原預算已不足支應等因素，致執行進度未如預期，關務署宜加速辦理計畫修正報院事宜，俾利後續各工作項目之開展。