行政院環境保護署及所屬111年度單位預算評估報告目錄
頁次
行政院環境保護署及所屬111年度單位預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)及所屬毒物及化學物質局(以下稱毒化局)、環境檢驗所(以下稱環檢所)、環境保護人員訓練所(以下稱環訓所)111年度預算案合計編列歲入1億5,335萬4千元，較110年度預算數增加996萬3千元（增幅6.95%）；歲出82億1,813萬9千元，較110年度預算數增加25億5,379萬1千元(增幅45.09%），主要係環保署新增撥補空氣污染防制基金辦理老舊機車淘汰及柴油車多元改善業務所致。謹就環保署及所屬111年度預算評估如下：
四、大幅下修「多元化垃圾處理計畫」總經費，凸顯經費需求規劃及核定未盡核實，且列入升級整備之11座焚化廠中，有6座之年度可用焚化處理量不增反減，其升級整備效益容待強化
環保署111年度預算案「加強基層環保建設-02垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」分支計畫編列「多元化垃圾處理計畫 (106-111年，以下稱本計畫)」之「獎補助費」11億9,020萬元[1]，預定補助地方政府辦理提升環保設施效能工作，包含既有垃圾焚化廠升級整備、公有掩埋場設施環境改善、廚餘及巨大廢棄物再利用，以及離島地區垃圾轉運等；另「區域環境管理-02推動區域環境保護工作」分支計畫亦編列「業務費」8,000萬元[2]，以辦理相關資料蒐集、新穎廢棄物處理技術研發推動及設置規範探討，或委託專業技術團隊協處合作，以取得有效可行推動模式，作為後續廢棄物處理策略規劃參採。經查：
[1] 參環保署111年度預算案書，第83-84頁說明3.。
[2] 參環保署111年度預算案書，第105-106頁說明17.。
(一)下修「多元化垃圾處理計畫」總經費至49.89億元，減幅37.26%，凸顯經費需求規劃未盡核實，所核定經費數額亦恐過度寬鬆
行政院於106年6月22日核定「多元化垃圾處理計畫(106-111年度)」總經費為79.52億元，用以辦理「垃圾焚化廠升級整備」、「健全垃圾區域合作機制」、「離島地區垃圾妥善處理」、「導入新世代技術提升環保設施效能」及「落實循環經濟興建綠能設施」等工作。惟截至111年底止，該計畫在維持原訂目標下[3]，卻修正總經費為49.89億元，較原核定經費需求79.52億元，減少29.63億元，減幅達37.26%，凸顯該署經費需求規劃未盡核實，行政院核定經費數額亦恐過度寬鬆。
[3] 參行政院於106年6月22日核定「多元化垃圾處理計畫(106-111年度)」，其原訂計畫目標為：預計111年度評估規劃19廠焚化廠、升級整備工程11廠；每年增加垃圾處理量28.7萬公噸；每年最大取得區域合作量34.29萬公噸；離島地區垃圾轉運量減少10%；多元垃圾處理設施可增加廢棄物處理量每日1,000公噸；有機廢棄物每日總處理量600公噸。
(二)109年度整體焚化廠之可用焚化處理量下降，且本計畫列入升級整備之11座焚化廠中有6座之處理量不增反減，其升級整備效益容待強化
為提升焚化廠使用效能，本計畫辦理11座焚化廠升級整備工作，預估整備後111年度可增加處理量28.7萬公噸。惟查我國24座營運中焚化廠，其年度設計焚化處理量為899萬餘公噸，108年度可用焚化處理量為695萬餘公噸，可利用率77.25%；109年度可用焚化處理量為691萬餘公噸，可利用率下降至76.9%，顯示我國整體焚化廠之營運效能未有改善。再就本計畫列入升級整備之11座焚化廠以觀(詳表1，標示灰底焚化廠)，其109年度可用焚化處理量，僅嘉義縣鹿草廠；高雄市中區、南區、仁武廠；以及屏東縣崁頂廠等5座焚化廠之可用焚化處理量較108年度增加，其餘6廠則不增反減，該年度11座焚化廠總計僅淨增1,315公噸可用焚化處理量。故本計畫預計111年度每年增加28.7萬公噸處理量，容有極大努力空間，允宜加強焚化廠升級整備效益。
表1 108-109年度營運中焚化廠焚化處理量情形表 單位：公噸
焚化廠名稱	年度設計焚化處理量	108年度		109年度		增減量
		可用焚化處理量	可利用率	可用焚化處理量	可利用率
基隆市	219,000	197,444	90.16%	193,119	88.18%	-4,325
臺北市北投	657,000	548,400	83.47%	486,000	73.97%	-62,400
臺北市木柵	547,500	250,385	45.73%	280,573	51.25%	30,188
臺北市內湖	328,500	169,325	51.54%	178,727	54.41%	9,402
新北市新店	328,500	204,700	62.31%	224,527	68.35%	19,827
新北市樹林	492,750	297,706	60.42%	277,481	56.31%	-20,225
新北市八里	492,750	420,967	85.43%	419,118	85.06%	-1,849
桃園市	492,750	437,531	88.79%	432,454	87.76%	-5,077
宜蘭縣利澤	219,000	205,200	93.70%	206,400	94.25%	1,200
新竹市	328,500	260,692	79.36%	264,717	80.58%	4,025
苗栗縣	182,500	165,302	90.58%	162,162	88.86%	-3,140
臺中市文山	328,500	191,261	58.22%	178,340	54.29%	-12,921
臺中市后里	328,500	294,266	89.58%	283,246	86.22%	-11,020
臺中市烏日	328,500	298,688	90.92%	304,444	92.68%	5,756
彰化縣溪州	328,500	296,250	90.18%	287,100	87.40%	-9,150
嘉義市	109,500	71,620	65.41%	69,475	63.45%	-2,145
嘉義縣鹿草	328,500	310,425	94.50%	320,156	97.46%	9,731
臺南市城西	328,500	212,608	64.72%	178,151	54.23%	-34,457
臺南市永康	328,500	305,194	92.91%	298,636	90.91%	-6,558
高雄市中區	328,500	220,837	67.23%	224,938	68.47%	4,101
高雄市南區	657,000	474,038	72.15%	512,119	77.95%	38,081
高雄市仁武	492,750	432,638	87.80%	440,456	89.39%	7,818
高雄市岡山	492,750	419,413	85.12%	414,238	84.07%	-5,175
屏東縣崁頂	328,500	265,743	80.90%	282,195	85.90%	16,452
合計	8,997,250	6,950,633	77.25%	6,918,772	76.90%	-31,861

說 明：表內「年度可用焚化處理量」為考量計畫性停爐(如歲修、例行性維護等)與非計畫性停爐因素(如設備異常故障、天然災害及垃圾量不足等)之數值。
資料來源：環保署。
綜上，為協助地方政府提升環保設施效能，環保署提出「多元垃圾處理計畫」總經費79.52億元，惟本計畫在維持原訂目標下，卻下修總經費至49.89億元，減幅37.26%，凸顯其經費需求規劃及核定未盡核實；另109年度整體焚化廠之可用焚化處理量下降，且本計畫列入升級整備之11座焚化廠中有6座之處理量不增反減，允宜核實規劃經費需求，並提升焚化廠升級整備效益。