行政院環境保護署及所屬111年度單位預算評估報告目錄
頁次
行政院環境保護署及所屬111年度單位預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)及所屬毒物及化學物質局(以下稱毒化局)、環境檢驗所(以下稱環檢所)、環境保護人員訓練所(以下稱環訓所)111年度預算案合計編列歲入1億5,335萬4千元，較110年度預算數增加996萬3千元（增幅6.95%）；歲出82億1,813萬9千元，較110年度預算數增加25億5,379萬1千元(增幅45.09%），主要係環保署新增撥補空氣污染防制基金辦理老舊機車淘汰及柴油車多元改善業務所致。謹就環保署及所屬111年度預算評估如下：
一五、毒化災害應變人員訓練人次未如預期，恐影響災害防救專業能力；另陸續提升及建置毒化災專業訓練場軟硬體設施，宜衡酌預算執行量能及中區訓場興設啟用進度，核實編列預算
毒化局111年度預算案「毒性化學物質危害防制-03事故處理技術開發與訓練」分支計畫編列「建構安全化學環境計畫(109-112年度，以下稱本計畫)」之「設備及投資」6,975萬元，以強化南區、中區專業訓練場相關軟硬體設施功能計5,700萬元，另擬完備北區資材調度中心資材調度系統及購置應變指揮(勤務)車2輛計1,275萬元；又該分支計畫另編列「訓練中心充實建置中程計畫(107-112年度)」之「設備及投資」預算案數3,000萬元，以興建中區毒化災訓練場及毒化災應變軟硬體設施[1]。經查：
[1] 參111年度毒化局單位預算案書，第56-57頁說明6.及說明7.。
(一)毒化災害應變人員訓練人次未如預期，恐影響災害防救專業能力，允宜加強各訓練場之興設及啟用進度，俾達成計畫目標
為強化化學災害環境事故應變能力，毒化局預計支出8.04億元建置北、中、南全國毒化災訓練場及資材調度中心，冀透過毒化災害事故應變訓練，提升我國災害防救專業能力。惟查南區訓練場受新冠肺炎疫情影響，延至110年8月份始啟用；另中區訓練場興建計畫期程則自107-109年度延長為107-112年度，預計112年竣工，113年底啟用；北區資材調度中心預計110年底啟用(詳表1)。故109年度毒化災害應變人員訓練人次為零，110年度截至8月底止亦僅訓練320人次，相較本計畫預計每年訓練5,000人次，差距甚大，允宜加強各訓練場之興設進度，俾達成計畫目標。
表1 我國毒化災訓練場及資材調度中心規劃情形表
單位：新台幣億元
訓練場名稱	總經費	設置情形
南區訓場-高科大第一校區	2.35	109.1月完工，受新冠病毒疫情影響，110年8月啟用
中區訓場-消防署竹山訓練中心	4.46	細部設計中，預計112年竣工、113年底啟用
北區資材調度中心-泉州營區	1.23	建置中，預計110年底啟用
合計	8.04

資料來源：毒化局。
(二)允宜衡酌中區訓場啟用進度及相關預算執行量能，核實編列設備及投資預算
毒化局按年於「毒性化學物質危害防制-03事故處理技術開發與訓練」分支計畫，編列「建構安全化學環境計畫(109-112年度)」之「設備及投資」預算，以陸續提升毒化災專業訓練場軟硬體設施功能。其109年度預算編列8,580萬元，惟受新冠肺炎疫情影響，多次流標，故執行率僅66.57%；另110年度預算編列7,592萬8千元，截至8月底止執行151萬3千元，執行率僅1.99%(詳表2)，按該局說明主要係提升訓場軟硬體功能相關採購項目，尚需預留打造或國外貨品送抵國內之運送時間，故多數經費分配於第4季撥付所致。
由於距110年度預算屆期僅剩4個月，而原預計執行之軟硬體設施幾乎均未完成建置，故毒化局111年度擬再編列預算6,975萬元，以提升專業訓練場軟硬體設施功能(包含南區訓場1,100萬元、中區訓場4,600萬元及北區資材調度中心1,275萬元)，容有疑慮，允宜考量中區訓場預計完工(112年度)及啟用期程(113年底)，並參酌以往年度預算執行量能等因素，核實編列設備及投資預算，俾使訓練設施建置進度與訓場完工啟用期程接軌，避免產生設施閒置之不經濟情事。
表2「毒性化學物質危害防制-03事故處理技術開發與訓練」分支計畫編列「建構安全化學環境計畫」預算執行情形表
        單位：新台幣千元
工作計畫/分支計畫	用途別科目	年度	預算數	執行數	保留數	執行率
毒性化學物質危害防制/03事故處理技術開發與訓練	設備及投資	109	85,800	57,116	29,800	66.57%
		110	75,928	1,513	-	1.99%
		111	69,750	-	-	-

說 明：1.執行數=實現數+應付數；110年度執行數為截至8月底止數據。
2.表內109年度「執行數+保留數」超過預算數部分，係流用其他分支計畫標餘款。
資料來源：毒化局。
綜上，為強化我國災害防救專業能力，毒化局近年於「毒性化學物質危害防制-03事故處理技術開發與訓練」分支計畫，編列「建構安全化學環境計畫(109-112年度)」及「訓練中心充實建置中程計畫(107-112年度)」之「設備及投資」預算，以提升各毒化災專業訓練場軟硬體設施功能，及興建中區毒化災專業訓練場。惟毒化災害應變人員訓練人次未如預期，恐影響災害防救專業能力，允宜加強訓練場之興設及啟用進度，俾達成計畫目標；另陸續提升及建置毒化災專業訓練場軟硬體設施，宜衡酌過去年度預算執行量能及中區訓場興設啟用進度，核實編列預算。