客家委員會及所屬111年度單位預算評估報告
客家委員會(以下簡稱客委會)及所屬客家文化發展中心(以下簡稱客發中心)111年度預算案編列歲入2,343萬6千元，較110年度預算數2,243萬6千元，增加100萬元（4.46%）；歲出33億4,706萬6千元，較110年度預算數30億7,234萬9千元，增加2億7,471萬7千元（8.94%）。謹就客委會及所屬111年度預算案評估如下：
四、369客庄產業數位升級計畫110年度迄至8月底止之預算執行率低於2成，且所訂績效指標達成情形未盡理想，容待改進
客委會為觀光旅遊門戶及亮點，帶動在地經濟發展，重新建構產業鏈，促進小農、導覽、休閒旅遊，111年度預算案於「客家文化產業發展-三六九客庄產業數位升級計畫」項下賡續編列4,000萬元，較110年度預算數4,250萬元減少250萬元(5.88%)。經查：
(一)計畫內容概述及111預算案預算編列情形
客委會為建立客家產業製程履歷區塊鏈，提升客庄商店數位應用能力及智慧科技觀光互動技術，匯聚客庄在地知識青年、學者專家及特色產業代表等知能，協助在地產業人才培育，提升在地產業團隊自我數位學習能力，補足地方產業數位人才缺口，達到在地關鍵人才發展之目標，打造高品質旅遊環境與智慧創新服務，爰辦理「369客庄產業數位升級計畫」[1]。
[1] 詢據客委會說明，369客庄產業數位升級計畫係為執行經濟部中小企業處「雲世代產業數位轉型及永續發展計畫」之子計畫，計畫期程110年至113年，111年度中央政府科技發展計畫業經行政院110年8月26日院授主預教字第1100102559號函核定匡列預算。
該計畫111年預算案預計辦理包括1.建立產業及經濟雲端資料庫。2.社區產業輔導及數位發展。3.客庄智慧觀光串聯行銷等3項工作，相關預算編列及內容詳表1。
表1 369客庄產業數位升級計畫111年度預算編列及辦理內容表
        單位：新臺幣千元
項目	經費需求	內容摘要說明
建立產業及經濟雲端資料庫	7,041	串聯既有客庄調查數據資料，以建立完整客庄資料庫。
社區產業輔導及數位發展	20,064	輔導客庄代表性產業，運用數位工具提升產業生產力。
客庄智慧觀光串聯行銷	12,895	以樟之細路為示範點，運用數位工具串聯沿線資訊，建立客庄旅遊地圖及產業鏈。
合 計	40,000	-

資料來源：客委會提供，本報告整理。
(二)該計畫110年度迄至8月底止，預算執行率低於2成
參據客委會提供之369客庄產業數位升級計畫預算編列及執行情形(詳表2)，110年度預算數4,250萬元，迄至8月底止執行數450萬3千元，預算達成率10.60%。
表2 110至111年度客委會辦理369客庄產業數位升級計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫別	110年度				111年度
	法 定 預 算		迄8月底實際數		預算案編列數
	金額	家(人)數	金額	家(人)數	金額	家(人)數
建立產業及經濟雲端資料庫	8,032	904	1,450	0	7,041	­-
社區產業輔導及數位發展	19,392		2,861		20,064
客庄智慧觀光串聯行銷計畫	15,076		192		12,895
合 計	42,500	904	4,503	0	40,000	-

 說 明：110年度為截至8月底實際數；111年為預算案數。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
另由該計畫所訂之量化績效目標達成情形觀之(詳表3)，其中「新增數位轉型輔導支援平臺會員」、「使用數位轉型工具達輔導家數」、「新增雲服務使用家數」及、「輔導小微企業使用數位支付家數」等4項績效目標，110年度目標值分別為200人、20家、284家及400家，合計904家(人)，迄至8月底止實際執行結果均為0家(人)。詢據該會說明，係因受新冠肺炎疫情因素，輔導客庄業者數位升級暫無法推動，現疫情趨緩，業已加速推動。
表3客委會辦理369客庄產業數位升級計畫110年度迄至8月底績效目標達成情形及111年度目標值比較表 單位：新臺幣億元；家；人
量化績效目標	110年度		111年度
	目標值	實際值	目標值	實際值
新增數位轉型輔導支援平臺會員	200	0	200	-
使用數位轉型工具達輔導家數	20	0	20	-
新增雲服務使用家數	284	0	284	-
輔導小微企業使用數位支付家數	400	0	400	-
新增營業額說明2	-	-	-	-

說 明：1.110年度為截至8月底實際數；111年為預算案數。
2.該項績效目標經該會研議，考量小微企業因規模不高，難以透過數位工具增加明顯之營業額，爰予以刪除。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
綜上，客委會辦理「369客庄產業數位升級計畫」，110年度迄至8月底止迄預算執行率低於2成，且所訂績效指標達成值為0，主要係疫情影響所致。為提升客庄商家數位應用能力及智慧科技互動技術，行銷臺三線、靚靚六堆及幸福臺九線等客庄觀光旅遊，打造高品質旅遊環境與智慧創新服務，於疫情趨緩後，該會允宜加速辦理相關業務，積極輔導客庄業者數位升級，俾促進客家產業轉型。