客家委員會及所屬111年度單位預算評估報告目錄
        頁次
客家委員會及所屬111年度單位預算評估報告
客家委員會(以下簡稱客委會)及所屬客家文化發展中心(以下簡稱客發中心)111年度預算案編列歲入2,343萬6千元，較110年度預算數2,243萬6千元，增加100萬元（4.46%）；歲出33億4,706萬6千元，較110年度預算數30億7,234萬9千元，增加2億7,471萬7千元（8.94%）。謹就客委會及所屬111年度預算案評估如下：
一、受新冠肺炎疫情影響，客家族群主流化發展計畫之全球客家主流化部分近2年預算執行率皆低於2成，允宜視疫情狀況檢討規劃並秉撙節原則編列以後年度預算
客委會為達成客家族群「客家知識主流化」、「客家政策主流化」及「全球客家主流化」等政策目標，111年度預算案於「綜合規劃發展-客家族群主流化發展計畫」項下編列1億228萬1千元，同110年度預算數。經查：
(一)計畫內容及補助規定
客委會辦理「客家族群主流化發展計畫」[1]，總經費6億7,900萬元，計畫期程109-114年，其中屬「全球客家主流化-跨域合作推廣，促進臺灣與全球客家多元發展」之工作項目包括：1.跨域合作推廣，促進與全球客家多元發展，辦理海外客家青年美食音樂文化活動。2.辦理「全球客家文化會議暨非洲客家懇親大會」，參加國際多元交流活動。3.辦理海內外社團推展臺灣客家與全球客家公共參與暨客庄南向國際交流活動。4.遴派相關藝文團體推展海外客家交流活動等。依該會「推展海內外客家事務交流合作活動補助要點」規定重點如下：
[1] 客委會「客家族群主流化發展計畫」業於108年6月17日奉行政院院臺客字第1080016968號函核定。
1.補助對象：國內部分為依法立案並辦理有關客家事務之民間團體，及公、私立各級學校；國外部分為海外辦理有關客家事務之社團。
2.補助範圍：國內團體、學校部分-(1)以參訪海外客家地區及社團為主要目的之活動。(2)赴海外進行客家藝文展演及學術交流合作等活動。(3)弘揚客家文化，促進海內外客家事務交流合作之各項活動。海外團體部分-(1)具歷史傳承意義之區域性年會。(2)促進客家與海外多元文化交流之各項活動。(3)配合客委會重點施政辦理之相關交流活動。
3.補助標準：辦理客家文化相關活動，每一申請案最高補助新臺幣30萬元整。
依上揭「全球客家主流化-跨域合作推廣，促進臺灣與全球客家多元發展」所列工作項目，有關海內外客家事務交流合作活動概係結合外交部、僑委會及文化部等部會資源，研擬相關合作方案或政策，秉持資源不重複浪費原則，平行建構相關發展網絡，期兼顧不同族群之文化需求，宣揚多元文化及協助發展客家議題外交，增加臺灣整體國際能見度。另以擴大國際交流層面，提升執行成效，擴散客庄南向國際交流效益，推動締結姐妹市(街)，建立社區對社區之互動關係，深化執行成效，促進客庄經濟發展，鼓勵學術、藝文交流，建立合作平臺為其策略目標。
(二)受新冠肺炎疫情影響，109年度及110年截至8月底止全球客家主流化預算執行率皆低於2成
參據全球客家主流化所訂量化績效目標執行情形(詳表1)，其中青年參與海外客家活動成長率109年度及110年度目標值均為3.00%，迄110年至8月底止實際值各為3.03%及3.05%，皆達成預設目標。
表1 客家族群主流化發展計畫迄至110年度8月底績效目標達成情形及111年度目標值比較表
量化績效目標	單位	109年度		110年度		111年度
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值
客家知識主流化-輔導研究成果刊登重要國際學術期刊數量	件數	2	2	2	2	2
客家政策主流化­-各級 政府參與「國家客家發展計畫」總數	個數	32	78	32	32	48
全球客家主流化-青年參與海外客家活動成長率	成長率	3.00%	3.03%	3.00%	3.05%	3.00%

說 明：表列109年度為決算數；110年度截至8月底實際數；111年度為預算案數。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
又該會109及110年度辦理上述全球客家主流化工作項目之補助預算數分別為5,470萬8千元(1萬3,300人)及3,556萬6千元(1萬400人)，109年度及110年至8月底止實際執行數各為776萬6千元(4,780人)及352萬8千元(4,637人)，預算執行率各為14.20%及13.04%(詳表2)。詢據該會說明，因受新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴峻影響，各國紛紛實施邊境管制措施，無法前往海外進行交流活動，致預算執行未盡理想[2]。該計畫以宣揚多元文化，及協助發展客家議題外交，增加臺灣整體國際能見度為目標，允宜視疫情狀況納入風險管理機制檢討未來年度之目標值並秉撙節原則編列以後預算。
[2] 詢據客委會說明，茲因109及110年度受到受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情嚴峻影響，各國紛紛實施邊境管制措施，無法前往海外進行交流活動，所結餘經費，作為客庄旅遊券、伯公照護站計畫、客家貢獻獎、向原住民族致敬及六堆三百年等系列活動運用。
表2客家族群主流化發展計畫之全球客家主流化工作項目預算編列及執行成效表 單位：新臺幣千元
工作項目	109年度				110年度				111年度說明2
	法 定 預 算		審定決算數		法 定 預 算		迄8月底實際數		預算案編列數
	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數
跨域合作推廣，促進與全球客家多元發展，及海外客家青年美食音樂文化活動	10,966	2,400	2,420	0	10,213	2,100	2,750	807	-	-
「全球客家文化會議暨非洲客家懇親大 會」，參加國際多元交流活動	14,661	1,300	380	0	5,580	500	0	0	-	-
海內外社團推展臺灣客家與全球客家公共參與暨客庄南向國際交流活動	20,000	9,000	2,206	3,480	15,723	7,500	778	3,830	-	-
遴派相關藝文團體推展海外客家交流活動	9,081	600	2,760	1,300	4,050	300	0	0	-	-
合 計	54,708	13,300	7,766	4,780	35,566	10,400	3,528	4,637	40,381	10,800

說 明：1.109年度為決算數；110年度截至8月底實際數；111年度為預算案數。
2.為促進臺灣與全球客家鏈結及發展，該會配合實際業務進行檢討整併，爰111年度預算案編列共計4,038萬1千元(人數：1萬800人)，計畫內容包括：
(1)跨域合作推廣，促進臺灣與海外客家多元發展，辦理海內外客家文化交流及推廣活動，計2,100萬元(人數：5,200人)。
(2)推展臺灣客家連結全球網絡，辦理客家南向交流活動、全球客家文化會議，計1,400萬元(人數：4,500人)。
(3)致力全球多元文化，辦理或參與國際少數族群語言權利及文化多樣性等會議、交流活動，計538萬1千元(人數：1,100人)。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
綜上，客委會辦理「客家族群主流化發展計畫」，其中全球客家主流化部分因受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，近2年(109年度及110年截至8月底止)預算執行達成率皆低於2成，允宜視疫情狀況納入風險管理機制檢討未來年度之目標值並秉撙節原則編列以後年度預算。

二、推動客家研究相關計畫獎補助經費逾數千萬元，允宜落實督查機制，以評估客家研究相關補助案之成效；另「客家知識主流化」所訂111年度及以後年度衡量標準，容有檢討空間
客委會為推動「國家客家發展計畫」，落實客家基本法，深化客家在地知識研究，發展國家級客家知識體系，111年度預算案於「綜合規劃發展-客家族群主流化發展計畫」項下編列「推動客家研究成為『國家級客家知識體系』，建置客庄社會經濟資料庫，完善客家研究基礎，補助客家學術研究計畫，並建立相關督導考核及成果交流機制」2,625萬元及「維繫臺灣具備『全球客家學術研究領導地位』，推動客家研究國際合作交流相關計畫」300萬元等，合計2,925萬元(獎補助費2,400萬元及業務費525萬元)。經查：
(一)計畫內容及補助規定
客委會辦理「客家族群主流化發展計畫」，總經費6億7,900萬元，計畫期程109-114年，其中客家知識主流化之「推動客家研究成為『國家級客家知識體系』」工作項目包括：1.補助大學校院發展客家學術機構。2.獎助客家學術與在地知識研究計畫。3.知識體系管理計畫等。依該會「客家委員會客家知識體系發展獎勵補助計畫作業要點」規定重點如下：
1.補助對象：國內公私立大專校院系所、國內民間學術團體，及從事客家相關研究之學者、專家、文史工作者。
2.補助範圍：(1)客家學術研究計畫之推動。(2)客家課程之開設。(3)國內外客家知識體系發展之交流。(4)客家研究全時博士生及博士後研究人員之獎助。
3.補助標準：辦理(1)客家學術研究計畫之推動各項費用編列由客委會訂之。(2)客家課程之開設各項獎勵補助經費依「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」支給。(3)國內外客家知識體系發展之交流，每一申請案最高獎勵補助新臺幣50至200萬元。(4)客家研究全時博士生及博士後研究人員每名每月獎助學金獎助2至4萬元。
(二)推動客家研究相關計畫獎補助經費逾數千萬元，允宜落實督查機制，以評估客家研究相關補助案之成效
參據客委會提供之109至111年度推動客家研究成為「國家級客家知識體系」相關計畫預算編列及執行情形(詳表1)，該會辦理「補助大學校院發展客家學術機構」、「獎助客家學術與在地知識研究計畫」及「知識體系管理計畫」等3項工作，111年度預算案編列2,925萬元及76件，且109年度及110年度預算數各為3,650萬元及121件、2,435萬元及66件，3年度合計9,010萬元及263件(其中獎補助金額及件數為7,405萬元及260件)，獎補助金額及件數不少。又109年度及110年8月底止實際執行數3,616萬6千元及2,166萬3千元，分占預算數比率為99.08%及88.97%，預算執行率皆逾8成。
另依該會「客家知識體系發展獎勵補助計畫管制督導要點」相關督導評核及管制考核規定[3]，除規範受獎勵補助者應依確實控管案件執行進度外，訂有案件進行中之訪查、督導及查核機制。是以，該會推動客家研究相關計畫獎補助經費逾數千萬元且件數不少，允宜落實督查機制以評估客家研究相關補助案之成效[4]。
[3] 客家委員會客家知識體系發展獎勵補助計畫管制督導要點第4點(一)規定:「受補助機構於接獲本會…辦理追蹤管制事宜」及第4點(二)規定:「本會得視實際需要，派員實地訪查…受獎勵補助者應配合辦理」。
[4] 詢據該會說明，針對客家知識體系獎補助計畫訂有「客家知識體系發展獎勵補助計畫管制督導要點」，針對計畫執行進度管考、原始憑證查核以及學術倫理等均有對應規範，並於計畫審查階段納入申請者歷年研究成果之檢視，迄今尚無未遵守補助規範或執行進度欠佳之計畫，惟部分計畫因受疫情影響致無法出國執行田野調查，均有事先函報計畫變更，並向該會提出因應方案。
表1 客委會109至111年度推動客家研究成為「國家級客家知識體系」相關計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
工作項目	109年度				110年度				111年度
	法 定 預 算		審定決算數		法 定 預 算		迄8月底實際數		預算案編列數
	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數
補助大學校院發展客家學術機構	24,000	40	22,074	41	16,050	30	16,848	41	21,000	40
獎助客家學術與在地知識研究計畫	7,000	80	說明18,542	98	3,000	35	2,590	18	3,000	35
小計	31,000	120	30,616	139	19,050	65	19,438	59	24,000	75
知識體系管理計畫	5,500	1	5,550	1	5,300	1	2,225	1	5,250	1
合 計	36,500	121	36,166	140	24,350	66	21,663	60	29,250	76

說 明：1.主要係年度申請「獎助客家學術與在地知識研究計畫」經學術審查通過補助案件數較多致決算數超支，不足經費由「補助大學校院發展客家學術機構」之經費勻支。
2.表列109年度為決算數；110年度截至8月底實際數；111年度為預算案數。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
(二)該計畫所訂績效指標之衡量標準，111年度及以後年度衡量標準，容有檢討空間
另該會依各期知識體系發展計畫，編列獎補助國內外團體、學校、社團辦理與客家事務有關之客家研究、活動及應用件數等活動。依該會109至111年度所訂績效指標之衡量標準，係以「每年輔導客家研究於國際學術期刊發表件數」為標準。參據客委會資料109年度及110年8月底止績效指標實際值各為2件(詳第1題表1)，均已達成預期目標值，是以，111年度「客家知識主流化-輔導研究成果刊登重要國際學術期刊數量」所訂績效指標同於109年度及110年度之2件似有偏低。鑒於我國客家研究國際學術引用不足，為鼓勵、獎助客家多樣性研究，加強跨領域、跨學科、在地性及性別主流意識等相關研究議題，同時經由合作、交流將客家研究擴展應用至其他領域及國際，以展現客家研究對文化產業應用之價值，並達成國家知識體系發展整體衍生效益，111年度及以後年度衡量標準，容有檢討空間。
綜上，客委會辦理「客家族群主流化發展計畫」，其中推動客家研究相關計畫獎補助經費逾數千萬元，允宜落實督查機制，以評估客家研究相關補助案之成效。另該計畫「客家知識主流化」所訂111年度及以後年度衡量標準，容有檢討空間。

三、迄至110年8月底止青年移居返鄉累計通過案件數占70個客家文化重點發展區可補助之總案件數比率未達3成，允宜持續提升
客委會111年度預算案於「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」項下編列2,642萬7千元，較110年度預算數2,639萬6千元增加3萬1千元(0.12%)，係辦理客庄產業創生推廣計畫、客庄地方創生移居計畫等業務。經查：
(一)計畫內容及相關規定
「客庄地方創生移居計畫」主要係為鼓勵青年於70處客家文化重點發展區，提出2年期實踐客庄地方創生計畫，經評審委員會審核通過者，以每年補助50萬元為原則，2年總額上限為100萬元，藉以作為帶動地方創生之種籽。依該會「客家委員會補助客庄地方創生移居計畫作業要點」規定重點如下：
1.補助對象：(1)認同客家且具客語溝通能力者，有意願返鄉，且具移居客庄地區相關準備及能力之青年。(2)未獲其他部會類似補助者。(3)計畫實施地點須位於70個客家文化重點發展區，並以行政院地方創生優先推動地區為優先。
2.補助標準：每個客家文化重點發展區(同區)以補助2案為原則；每案補助額度以每年補助50萬元為原則，2年總額以上限為100萬元。
(二)迄至110年8月底止青年移居返鄉累計通過案件數占70個客家文化重點發展區可補助之總案件數比率未達3成，允宜持續提升
參據該會提供之109至111年度客庄地方創生移居計畫執行情形(詳表1)，109及110年度預算數分別為450萬元及810萬元，迄至110年8月底止執行數各為450萬元及163萬6千元，執行率100%及20%，110年度至8月底預算執行情形未如預期。且109年度及110年8月底止青年移居返鄉累計申請案件數共計295案，累計通過案件數共計30案，占70個客家文化重點發展區可補助之總案件數(140案)比率僅21.43%，尚未達3成，允宜持續鼓勵並提高青年移居返鄉比率，俾帶動客庄地方創生相關事業發展，以達客庄地方創生目標。
表1 109至111年度客庄地方創生移居計畫執行情形表
        單位：新臺幣千元；案
年度	預算數 / （A）	決算數 / (B)	執行率 (C=B/A)	申請數	通過數
109	4,500	4,500	100%	104	5
110	8,100	1,636	20%	191	25
111	5,466	-	-	-	-
合計	18,066	6,136	-	295	30

說 明：1.每個客家文化重點發展區(同區)以補助2案為原則，推估70個客家文化重點發展區總案件數為140案。
2.109年度決算為審定決算數；110年度為截至8月底實際數；111年為預算案數。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
綜上，客委會賡續辦理「客庄地方創生移居計畫」，迄至110年8月底止青年移居返鄉累計通過案件數占70個客家文化重點發展區可補助總案件數比率未達3成，允宜持續提升並鼓勵青年移居，俾帶動客庄地方創生相關事業發展，以達客庄地方創生目標。

四、369客庄產業數位升級計畫110年度迄至8月底止之預算執行率低於2成，且所訂績效指標達成情形未盡理想，容待改進
客委會為觀光旅遊門戶及亮點，帶動在地經濟發展，重新建構產業鏈，促進小農、導覽、休閒旅遊，111年度預算案於「客家文化產業發展-三六九客庄產業數位升級計畫」項下賡續編列4,000萬元，較110年度預算數4,250萬元減少250萬元(5.88%)。經查：
(一)計畫內容概述及111預算案預算編列情形
客委會為建立客家產業製程履歷區塊鏈，提升客庄商店數位應用能力及智慧科技觀光互動技術，匯聚客庄在地知識青年、學者專家及特色產業代表等知能，協助在地產業人才培育，提升在地產業團隊自我數位學習能力，補足地方產業數位人才缺口，達到在地關鍵人才發展之目標，打造高品質旅遊環境與智慧創新服務，爰辦理「369客庄產業數位升級計畫」[5]。
[5] 詢據客委會說明，369客庄產業數位升級計畫係為執行經濟部中小企業處「雲世代產業數位轉型及永續發展計畫」之子計畫，計畫期程110年至113年，111年度中央政府科技發展計畫業經行政院110年8月26日院授主預教字第1100102559號函核定匡列預算。
該計畫111年預算案預計辦理包括1.建立產業及經濟雲端資料庫。2.社區產業輔導及數位發展。3.客庄智慧觀光串聯行銷等3項工作，相關預算編列及內容詳表1。
表1 369客庄產業數位升級計畫111年度預算編列及辦理內容表
        單位：新臺幣千元
項目	經費需求	內容摘要說明
建立產業及經濟雲端資料庫	7,041	串聯既有客庄調查數據資料，以建立完整客庄資料庫。
社區產業輔導及數位發展	20,064	輔導客庄代表性產業，運用數位工具提升產業生產力。
客庄智慧觀光串聯行銷	12,895	以樟之細路為示範點，運用數位工具串聯沿線資訊，建立客庄旅遊地圖及產業鏈。
合 計	40,000	-

資料來源：客委會提供，本報告整理。
(二)該計畫110年度迄至8月底止，預算執行率低於2成
參據客委會提供之369客庄產業數位升級計畫預算編列及執行情形(詳表2)，110年度預算數4,250萬元，迄至8月底止執行數450萬3千元，預算達成率10.60%。
表2 110至111年度客委會辦理369客庄產業數位升級計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫別	110年度				111年度
	法 定 預 算		迄8月底實際數		預算案編列數
	金額	家(人)數	金額	家(人)數	金額	家(人)數
建立產業及經濟雲端資料庫	8,032	904	1,450	0	7,041	­-
社區產業輔導及數位發展	19,392		2,861		20,064
客庄智慧觀光串聯行銷計畫	15,076		192		12,895
合 計	42,500	904	4,503	0	40,000	-

 說 明：110年度為截至8月底實際數；111年為預算案數。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
另由該計畫所訂之量化績效目標達成情形觀之(詳表3)，其中「新增數位轉型輔導支援平臺會員」、「使用數位轉型工具達輔導家數」、「新增雲服務使用家數」及、「輔導小微企業使用數位支付家數」等4項績效目標，110年度目標值分別為200人、20家、284家及400家，合計904家(人)，迄至8月底止實際執行結果均為0家(人)。詢據該會說明，係因受新冠肺炎疫情因素，輔導客庄業者數位升級暫無法推動，現疫情趨緩，業已加速推動。
表3客委會辦理369客庄產業數位升級計畫110年度迄至8月底績效目標達成情形及111年度目標值比較表 單位：新臺幣億元；家；人
量化績效目標	110年度		111年度
	目標值	實際值	目標值	實際值
新增數位轉型輔導支援平臺會員	200	0	200	-
使用數位轉型工具達輔導家數	20	0	20	-
新增雲服務使用家數	284	0	284	-
輔導小微企業使用數位支付家數	400	0	400	-
新增營業額說明2	-	-	-	-

說 明：1.110年度為截至8月底實際數；111年為預算案數。
2.該項績效目標經該會研議，考量小微企業因規模不高，難以透過數位工具增加明顯之營業額，爰予以刪除。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
綜上，客委會辦理「369客庄產業數位升級計畫」，110年度迄至8月底止迄預算執行率低於2成，且所訂績效指標達成值為0，主要係疫情影響所致。為提升客庄商家數位應用能力及智慧科技互動技術，行銷臺三線、靚靚六堆及幸福臺九線等客庄觀光旅遊，打造高品質旅遊環境與智慧創新服務，於疫情趨緩後，該會允宜加速辦理相關業務，積極輔導客庄業者數位升級，俾促進客家產業轉型。

五、火車頭園區建置計畫迄至110年8月底止部分工程因招標作業延遲及廠商設計成果不符等因素致進度落後，允宜積極辦理
客委會為結合既有珍貴鐵道車輛及臺鐵舊建築，以遊憩導向建置火車頭園區，111年度預算案於「客家文化產業發展-火車頭園區建置計畫」項下編列2億7,900萬元，較110年度預算數8,683萬9千元增加1億9,216萬1千元，增幅2.2倍。經查：
(一)計畫內容概述及預算執行情形
1.計畫內容概述：該會辦理「火車頭園區建置計畫(109-113年)」[6]，計畫期程109至113年，總經費9億9,038萬2千元，該計畫係結合既有珍貴鐵道車輛及臺鐵舊建築，以遊憩導向建置　火車頭園區，期望結合舊山線旅遊，成為苗栗地區觀光旅遊門戶及亮點，帶動在地經濟發展，重新建構產業鏈，促進小農、導覽、休閒旅遊、文化創意、生態及藝術等相關人才創（就）業。工程項目包括:(1)火車頭園區新建工程。(2)臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫遷建工程等。
[6] 客委會「火車頭園區建置計畫」業於108年8月1日奉行政院院臺客字第1080024638號函核定。
2.預算編列及執行情形：111年度編列設備及投資2億7,900萬元，預計辦理：(1)「火車頭園區新建工程」新建展示館設計及既有建築物修復作業。(2)「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫遷建工程」施工、新設軌道與轉車盤規劃設置、工作股道電車線拆除及展示車輛移置作業等。由該會提供之「火車頭園區建置計畫」預算編列及執行情形觀之(詳表1)，110年度累計已編列預算數1億1,544萬3千元，迄8月底止累計執行數7,630萬1千元，累計預算執行率66.09%，累計實際進度6.98%較預計進度6.99%略微落後。
表1「火車頭園區建置計畫」迄至110年8月底預算編列及執行情形表
   單位：新臺幣千元
計畫名稱(期程/年)	計畫總經費	預算編列及執行情形			計畫進度(%)
		迄110年度累計預算編列數(1)	迄110年8月累計執行數(2)	迄110年8月累計預算執行率(2)/(1)
					預計	實際
火車頭園區新建工程	878,040	78,614	43,601	55.46%	4.97	4.97
臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫遷建工程	112,342	36,829	32,700	88.79%	29.11	29.11
合 計	990,382	115,443	76,301	66.09%	6.99	6.98

資料來源：客委會提供，本報告整理。
(二)該計畫迄至110年8月底部分工程因招標作業延遲及廠商設計成果不符等因素致進度落後，允宜積極辦理
詢據客委會說明，該計畫「火車頭園區統包工程」部分，交通部臺灣鐵路管理局因招標作業延遲及廠商設計成果不符都市計畫法規等問題，無法依計畫於111年3月15日前完成辦公室及倉庫新建工程並完成火車頭園區內設施搬遷，經該會於110年4月責請該局研議替代方案，該局已另覓資材暫置地點，並承諾於110年12月底前將園區內待拆除倉庫內資材遷出，已排除對統包工程之影響。另「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫遷建工程」部分，因火車頭園區統包廠商新建轉車盤大廳，須配合交通部臺灣鐵路管理局建置之轉車盤進行建築設計，內政部營建署於109年8月請交通部臺灣鐵路管理局於110年2月底前完成轉車盤設計，該局於110年4月20日始完成轉車盤及軌道鋪設工程規劃設計招標作業，該會已請內政部營建署及交通部臺灣鐵路管理局就轉車臺與統包工程界面加強橫向聯繫，俾利統包廠商按照原計畫預定進度，依限完成細設作業。
鑑於該計畫於108年起陸續進行各項工程先期規劃設計、招標及建置拆除等作業，因涉及相關單位(營建署、台鐵局)配合工項頗多，該會允宜積極辦理並加強橫向聯繫及工程進度控管，務求如期如質完工。
綜上，客委會辦理「火車頭園區建置計畫」，迄至110年8月底部分工程因招標作業延遲及廠商設計成果不符等因素致進度落後，允宜積極辦理並加強橫向聯繫及工程進度控管，務求如期如質完工。

六、客庄創生推廣計畫110年度截至8月底止預算執行率低於3成，允宜積極辦理；另客庄地方創生優惠貸款計畫平均核貸率約5成，允宜加強計畫宣導俾利民眾申貸
客家委員會為活絡客庄產業經濟、提振客家文化特色產業、形塑客庄移居及觀光環境，111年度預算案「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」項下編列8億4,220萬3千元(包含業務費1億2,142萬5千元，設備及投資87萬6千元，獎補助費7億1,990萬2千元)，較110年度預算數7億3,783萬1千元增加1億437萬2千元(14.15%)。經查：
(一)辦理客庄創生推廣計畫110年度截至8月底止預算執行率低於3成，允宜積極辦理並對受補助單位加強訪查與督導
客委會「客庄創生及環境營造計畫」[7]，總經費46億8,380萬4千元，計畫期程109年至114年。其中「客庄創生推廣計畫」包含辦理1.「客庄地方創生輔導團」。2.「客庄地方創生移居計畫」。3.「臺三線村里文化地圖及村徽設計推廣計畫」。4.「推動客庄369地方創生業務」。5.「臺三線藝術季相關推廣計畫」等工作項目。上開計畫截至110年8月底執行成效包括：1.成立客庄地方創生輔導團，共輔導客家特色產業業者127 人次，以帶動客庄地方創生相關事業發展。2.推辦「第一、二屆客庄地方創生移居計畫」，完成30位青年移居返鄉，鼓勵認同客家之青年，返鄉或移居客庄地區。3.完成補助臺三線21處地方團隊，及完成村里文化地圖繪製及村徽設計推廣，並辦理總體成果發表會，以強化在地居民對地方之認同感。4.推動客庄369地方創生業務辦理專家訪視、地方輿談及工作坊等共計21場(詳表1)。
[7] 客委會「客庄創生及環境營造計畫」業於108年6月28日奉行政院院臺客字第1080017722號函核定。
另由該會提供之109至111年度客庄創生推廣計畫預算編列及執行情形觀之(詳表1)，109年度預算數2,639萬6千元，決算數2,639萬6千元，執行率100%；又110年度預算數2,639萬6千元，迄至8月底執行數700萬6千元，預算執行率26.54%，低於3成，允宜積極辦理[8]。
[8] 詢據客委會說明，因疫情影響，該計畫相關活動暫停辦理，致預算執行未如預期。
表1 109至111年度客庄創生推廣計畫預算編列及執行成效表
        單位：新臺幣千元；人(場)(處)次
工作項目	109年度				110年度				111年度
	法 定 預 算		審定決算數		法 定 預 算		迄8月底實際數		預算案編列數
	金額	人(處)數	金額	人(處)數	金額	人(場)數	金額	人(場)數	金額	人(場)數
客庄地方創生輔導團	2,100	127(人)	2,100	127(人)	-	-	-	-	-	-
客庄地方創生移居計畫	4,500	5(人)	4,500	5(人)	8,100	25(人)	1,636	25(人)	5,466	30(人)
臺三線村里文化地圖及村徽設計推廣計畫	3,960	21(處)	3,960	21(處)	-	-	-	-	-	-
推動客庄369地方創生業務 說明1	-	-	-	-	14,320	62(場)	5,370	21(場)	2,667	50(場)
臺三線藝術季相關推廣計畫	15,836	-	15,836	-	3,976	-	-	-	18,294	-
合 計	26,396	-	26,396	-	26,396	-	7,006	-	26,427	-

說 明：推動客庄369地方創生業務係辦理專案訪視、地方與談會、生活圈工作坊及共識營。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
依「客家委員會客庄創生環境營造計畫督導評核要點」及「客家委員會推動客庄產業創新加值督導評核要點」均訂有對受補助單位之訪查與督導相關規定。準此，為精進客庄人才培育效果並催化客家聚落文化特色及產業發展環境，該會允宜對受補助單位之地方政府或民間團體加強訪查與督導，以落實計畫成效。
(二)客庄地方創生優惠貸款計畫108至110年8月底止平均核貸率約5成，允宜加強計畫宣導俾利民眾申貸
該會為扶植客庄之事業提升服務能量或擴充營運規模，以達地方創生及永續深耕，提供貸款信用保證，協助事業取得經營擴充所需資金，自108年度起與財團法人信用保證基金及8家合作銀行（臺灣銀行、臺灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、臺灣土地銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行及全國農業金庫）共同合作，辦理促進客庄產業發展優惠貸款，提供週轉性支出最高500萬元及資本性支出最高1,000萬元貸款額度，並全額補貼前3年貸款利息，111年度預算案「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」項下編列客庄地方創生優惠貸款計畫810萬元。
參據該會提供之客庄地方創生優惠貸款計畫執行情形(詳表2)，該計畫108年度及109年度決算數分別為1,083萬7千元及431萬元；且110年度迄至8月底止執行數313萬6千元，合計1,828萬3千元；累計受理申貸案件數131件，通過核貸案件數共69件，平均核貸率52.67%[9]，平均核貸率尚不及6成，主要係承辦銀行徵信結果不予核貸所致。又該計畫109年度受理申貸案件數24件，僅為108年度全年度受理申貸案件數之24%，且108至110年8月底止平均核貸率約5成，允宜加強計畫宣導俾利民眾申貸。
[9] 詢據客委會說明，該計畫通過核貸案件比率約5成，其大部分原因係承辦銀行徵信結果不予核貸，爰無法通過審查。
表2 108至111年度客庄地方創生優惠貸款計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數 / （A）	決算數 / (B)	執行率 (C=B/A)	受理申貸案件數	通過核貸案件數	核貸率
108	13,100	10,837	82.73%	100	49	49.00%
109	3,100	說明24,310	139.03%	24	15	62.50%
110	8,100	3,136	38.72%	7	5	71.43%
111	8,100	-	-	-	-	-
合計	32,400	18,283	75.24%	131	69	52.67%

說 明：1.108及109年度決算為審定決算數；110年度為截至8月底執行數；111年度為預算案數。
2.該計畫109年度決算數大於預算數係因申貸情形較預期熱絡，經費超支部分係由「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」項下獎補助費勻支。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
綜上，客委會辦理客庄創生推廣計畫110年度截至8月底止預算達成率低於3成，允宜積極辦理並對受補助單位加強訪查與督導，以落實計畫成效。另辦理客庄地方創生優惠貸款計畫108至110年8月底止共受理申貸案件數131件，通過核貸69件，核貸率52.67%，允宜加強計畫宣導俾利民眾申貸。

七、客庄創生及環境營造計畫因COVID-19疫情管制，致客庄觀光旅遊人數累計成長率未如預期；另近2年補助地方政府工程經費逾10億元，惟部分案件執行進度延宕尚待改善，允宜積極辦理
客委會111年度預算案於「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」項下編列「補助地方政府辦理客庄創生聚落之保存、環境營造及設施整備等相關計畫」6億1,875萬1千元及「補助地方政府及捐助國內團體及私校等辦理客家文化及產業設施活化等計畫」6,443萬8千元，合計6億8,318萬9千元。經查：
(一)因COVID-19疫情管制，致客庄觀光旅遊人數累計成長率未如預期
參據客委會提供之客庄創生及環境營造計畫績效目標達成情形(詳表1)，其中「累計客庄環境整備率」及「促進客庄人才穩定就業人數」，111年度目標值各為40.12%及100人，而109及110年度目標值分別為6.98%及100人、20.93%及100人，迄至110年8月底止實際值各為8.72%及325人、17.44%及114人，上開績效目標達成情形，尚符預期。惟「客庄觀光旅遊人數累計成長率」，111年度目標值30%，109年度及110年度目標值分別為5%及15%，迄至110年8月底止實際值各為6.46%及-44.87%，詢據該會說明，因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情管制，致110年度客庄觀光旅遊人數減少。
表1客庄創生及環境營造計畫迄至110年度8月底績效目標達成情形及111年度目標值比較表
量化績效目標	單位	109年度		110年度		111年度
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值
客家文化重點發展區人口自111 年起不再減少	人	-	說明1 / 2,267,892	-	-	-
累計客庄環境整備率說明2	百分比率	6.98%	8.72%	20.93%	17.44%	40.12%
促進客庄人才穩定就業人數說明3	人	100	325	100	114	100
客庄觀光旅遊人數累計成長率說明4	百分比率	5%	6.46%	15%	-44.87% / 說明5	30%

說 明: 1.該項指標為客家文化重點發展區人口數（桃園市除外）自111年度起不再減少，故109年度及110年度均未設定目標值；109年度客家文化重點發展區人口數（桃園市除外）實際值為226萬7,892人。
2.該項指標係依據客庄景觀政策及整體規劃於目標聚落完成活化利用客庄文化資產、建構優質移居與觀光環境及建構在地產業發展環境累計案件數占總目標件數172件之比率。
3.該項指標係透過該計畫資源，增加客庄人才穩定就業(持續在職半年以上)人數。
4.該項指標係以108年度全國客庄觀光3,915萬6,566人次為基準。
5.因適逢COVID-19疫情管制，截至110年7月底客庄文化重點發展區累積觀光人次為2,158萬5,839人次，爰客庄觀光旅遊人數較預期減少44.87%。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
(二)近2年補助地方政府工程經費逾10億元，惟部分案件執行進度延宕尚待改善，允宜積極辦理
另由該計畫近年補助地方政府預算編列及執行情形觀之(詳表2)，「補助地方政府辦理客庄創生聚落之保存、環境營造及設施整備等相關計畫」及「補助地方政府及捐助國內團體及私校等辦理客家文化及產業設施活化等計畫」等2項子計畫，109及110年迄至8月底止實際補助金額及件數合計分別為10億1,581萬元及332件，補助地方政府金額及件數頗多。
表2 近年客庄創生及環境營造計畫補助地方政府預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	補助地方政府辦理客庄創生聚落之保存、環境營造及設施整備等相關計畫		補助地方政府及捐助國內團體及私校等辦理客家文化及產業設施活化等計畫		合計
	金額	件(人)數	金額	件(人)數	金額	件數
109	524,167	171	65,706	24	589,873	195
110	415,265	131	10,672	6	425,937	137
小計	939,432	302	76,378	30	1,015,810	332
111	618,751	-	64,438	-	683,189	-
合計	1,558,183	302	140,816	30	1,698,999	332

說 明：表列109年度為審定決算數；110年度為截至8月底實際數；111年度為預算案數。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
惟查該會109年度歲入決算中，列有其他雜項收入916萬4千元[10]，係補助地方政府辦理客家聚落文化特色及產業發展環境營造等案依補助比例繳回之違約金(其中包括客庄創生及環境營造計畫35案逾期違約金339萬8千元)，顯示部分案件存有執行進度延宕尚待改善之情形，允宜積極辦理(詳表3)。
[10] 參見109年度客家委員會及所屬單位決算書(39頁)。
表3 109年度客庄創生及環境營造計畫補助地方政府案件逾期違約金情形表 單位：新臺幣千元
縣市別	補助件數	計畫總金額	迄109年底實際補助金額	逾期違約金
基隆市	1	7,394	7,043	3
桃園市	3	9,900	9,366	12
新竹縣	5	53,003	52,067	502
苗栗縣	5	51,840	45,098	636
台中市	4	56,180	54,385	205
南投縣	4	34,580	31,197	899
彰化縣	1	16,564	15,859	585
雲林縣	1	6,450	5,391	115
高雄市	6	69,602	69,259	160
花蓮縣	3	31,869	30,695	277
臺東縣	2	6,750	6,673	4
合計	35	344,132	327,033	3,398

資料來源：客委會提供，本報告整理。
依「客家委員會補助地方政府推動客家文化生活及產業環境營造計畫作業要點」辦理，該要點第12點規定:「計畫之管制考核事項，依本會『客家委員會客家文化生活及產業環境營造計畫督導評核要點』辦理。」準此，客委會依前開督導評核要點第3點、第4點，訂有案件進行中之管制追蹤及訪查督導機制，允宜妥善各案件前置規劃作業並加強監督管考機制，俾補助經費有效運用。
綜上，客委會辦理「客庄創生及環境營造計畫」，因適逢嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情管制，致客庄觀光旅遊人數減少；另近2年(109年度至110年8月底止)補助地方政府工程經費逾10億元，惟部分案件執行進度延宕尚待改善，允宜積極辦理並妥善前置規劃作業及加強監督管考機制，俾資源能有效運用。

八、位於客家文化重點發展區鄉（鎮、市、區）之學校仍有4縣市未申請客語沉浸式教學計畫，允宜賡續輔導並鼓勵地方政府積極辦理
客委會為結合家庭、社區資源，推動客語為學校生活語言，營造生活化客語學習環境並發展在地客家特色之校訂課程，111年度預算案「文化教育推展-客家語言深植計畫」編列辦理學校客語學習相關計畫1億2,013萬元(包括獎補助費9,533萬元，設備及投資200萬元及業務費2,280萬元)，較110年度預算數8,817萬元，增加3,196萬元(36.25%)。經查：
(一)近5年度辦理學校客語學習相關計畫核定補助經費逾4千萬元
客委會為落實客語向下扎根、創造師生以客語互動之機會，並營造客語學習環境，自92 年起推動友善客語生活學校計畫，106至110學年度核定補助校（園）數分別為567校（園）、519校（園）、466校（園）、463校（園）及445校（園），5年度核定補助金額合計3億243萬元；又為進一步於學校中營造自然使用客語溝通及教學環境，將語言與教學內容結合，提升學童學習客語之興趣，並定期辦理師資培訓課程，加強客語教師專業知能，使客語教學從「語言教學」逐步發展為「教學語言」，於106年8月10日與教育部會銜推辦「客語沉浸式教學試辦專案計畫」（下稱客語沉浸式教學計畫），106至110學年度核定補助分別為77 校（園）、81校（園）、89校（園）、93校（園）及74校（園），5年度核定補助金額合計1億288萬元(詳表1)。
另該會為開拓延伸客語學習，自107學年起推辦「客語結合十二年國教校訂課程計畫」，以在地化、校本特色及需求導向整合成主題式課程，展現客語學習新樣貌及文化拓展影響力，107至110學年度核定補助分別為52校、65校、53校及45校，4年度核定補助金額合計6,241萬元(詳表1)。以上可知，該會近5年度辦理學校客語學習相關計畫核定補助經費逾4千萬元，金額不少。
表1 近年客委會辦理學校客語學習相關計畫執行情形
單位:新臺幣萬元
學年度	推動友善客語生活學校計畫		客語沉浸式教學計畫		客語結合12年國教校訂課程計畫		合計
	金額	校(園)	金額	校(園)	金額	校(園)	金額	校(園)
106	5,186	567	1,353	77	-	-	6,539	644
107	6,454	519	1,845	81	1,521	52	9,820	652
108	6,398	466	2,404	89	1,864	65	10,666	620
109	6,235	463	2,659	93	1,501	53	10,395	609
110	5,970	445	2,027	74	1,355	45	9,352	564
合 計	30,243	2,460	10,288	414	6,241	215	46,772	3,089

說 明：1.「推動友善客語生活學校計畫」、「客語沉浸式教學推動試辦專案計畫」及「客語結合12年國教校訂課程計畫」以學年制為申請單位，故表列資料表示以學年為單位。
2.金額資料為核定補助金額；其中110年度為截至8月底止之資料。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
(二)位於客家文化重點發展區鄉（鎮、市、區）之學校仍有4縣市未申請客語沉浸式教學計畫，允宜賡續輔導並鼓勵地方政府積極辦理
鑑於該會近年推動客語生活學校及客語札根等計畫，使客語自然深耕客家聚落、社區及學校，落實客語向下扎根，惟仍有部分客家文化重點發展區內之學校未申請客語沉浸式教學或客語生活學校補助，其中109學年度客語沉浸式教學計畫有新竹市、南投縣、雲林縣及台東縣等4縣市完全未申請，而新竹縣及花蓮縣2縣市未申請比率亦逾6成(詳表2)。該會允宜加強輔導及鼓勵客家文化重點發展區內之學校參與，擴大推廣範圍，並督導各校（園）審慎評估規劃落實計畫之執行，以達促進客語永續傳承目的。
表2 109學年度縣市政府轄內客家文化重點發展區鄉（鎮、市、區）申請客語沉浸式教學計畫情形 單位:鄉（鎮、市、區）
縣市	已申請(A)	未申請(B)	小計(C)	未申請比率% (B/C)

桃園市	7	1	8	12.50%
新竹縣	4	7	11	63.64%
新竹市	0	2	2	100.00%
苗栗縣	11	7	18	38.89%
臺中市	4	1	5	20.00%
南投縣	0	2	2	100.00%
雲林縣	0	1	1	100.00%
高雄市	3	1	4	25.00%
屏東縣	5	3	8	37.50%
花蓮縣	2	6	8	75.00%
臺東縣	0	3	3	100.00%
合計	36	34	70	48.57%

說 明：本表為70個客家文化重點發展區之鄉(鎮、市、區)，截至109年12月底止之申請情形。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
綜上，近5年度(106至110學年度)辦理學校客語學習相關計畫核定補助經費逾4千萬元，惟位於客家文化重點發展區鄉（鎮、市、區）之學校仍有4縣市未申請客語沉浸式教學計畫，允宜賡續輔導並鼓勵地方政府積極辦理。

九、推動客語為通行語及獎勵之預算執行情形未如預期，允宜積極辦理；另迄109年12月底止尚有9縣市公務人員通過客語能力認證符合度比率低於2成，允宜研謀善策提升
客委會為推動客語為客家文化重點發展區通行語言，使客語普及客庄地區，111年度預算案於「文化教育推展-客家語言深植計畫」項下編列推動客語為通行語及獎勵8,700萬元(含業務費2,300萬元，獎補助費6,400萬元)，較110年度預算數6,700萬元增加2,000萬元(29.85%)。經查：
(一)110年度迄至8月底止推動客語為通行語及獎勵之預算執行率低於6成，允宜積極辦理
由客委會提供之近年度(109至111年度)「推動客語為通行語及獎勵」預算編列及執行情形資料觀之(詳表1)。該會辦理「推行客語無障礙環境計畫」、「客語口譯人才培訓」、「辦理客語友善環境服務相關計畫」及「獎勵績優單位」等工作項目，109年度預算數2,787萬9千元，決算數3,104萬5千元，執行率逾100%。惟110年度預算數6,700萬元，迄至8月底執行數3,968萬1千元，預算執行率59.22%，允宜積極辦理。
表1客委會近年度(109至111年度) 辦理「推動客語為通行語及獎勵」相關業務預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
工作項目	109年度說明1				110年度				111年度
	法 定 預 算		審定決算數		法 定 預 算		迄8月底實際數		預算案編列數
	金額	件(人)數	金額	件(人)數	金額	件(人)數	金額	件(人)數	金額	件(人)數
推行客語無障礙環境計畫	3,000	24	2,634	23	3,000	24	2,769	20	3,000	24
客語口譯人才培訓	2,500	60	2,380	60	3,000	40	2,020	-	3,000	60
辦理客語友善環境服務相關計畫	22,379	12	26,031	12	31,000	14	8,892	14	41,000	15
獎勵績優單位	-	-	-	-	30,000	32	26,000	30	40,000	35
合 計	27,879	96	31,045	95	67,000	110	39,681	64	87,000	134

說 明：該會說明109年度「推動客語為通行語及獎勵」項下決算數3,104萬5千元較預算數超支係因直轄市、縣(市)申辦客語學習課程相關補助計畫情形踴躍，爰勻支其他計畫項下經費，俾利增進民眾對客語之認識。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
(二)服務於客語為通行語地區之公教人員，客語能力認證應符合在地客家人口之比例
按客家基本法第4條：「客家人口達三分之一以上鄉(鎮、市、區)，應以客語為通行語之一…。」、第9條：「推行客家語言文化成效優良者，應由各級政府予以獎勵。服務於客家文化重點發展區之公教人員，應有服務機關所在地客家人口之比例通過客語認證…。」，又依客語為通行語實施辦法第3 條：「客語為通行語地區，由本會定期公告新增名單。」、第13 條：「服務於客語為通行語地區之公教人員，於本辦法施行後8年內，應有符合服務機關(構)、學校所在地客家人口之比例通過客語能力認證，通過客語能力認證者，應給予獎勵…。」等規定，服務於客語為通行語地區之公教人員，於實施辦法施行後8 年內（即115 年11 月25 日前），客語能力認證應符合在地客家人口之比例。
(三)迄109年12月底止尚有9縣市公務人員通過客語能力認證符合度比率低於2成，亟待提升
據客委會提供之資料觀之，客家文化重點發展區鄉（鎮、市、區）公務人員通過客語能力認證情形(詳表2)，截至109 年12月底止，公務人員通過客語能力認證符合度比率低於2成者分別為桃園市1個、新竹縣2個、台中市2個、南投縣1個、雲林縣1個、高雄市2個、屏東縣1個、花蓮縣7個及台東縣2個，共計9縣市位於客家重點發展區鄉（鎮、市、區）公務人員通過客語能力認證情形未臻理想，亟待提升。
表2公務人員通過客語能力認證符合度比率低於2成之客家文化重點發展區鄉（鎮、市、區）一覽表
市縣別		通過客語能力認證		客家人口比率%(b)	符合度=(a)/(b)x100%
		人數	比率%(a)
桃園市	大溪區	32	5.69%	29.65%	19.20%
新竹縣	橫山鄉	31	15.27%	94.24%	16.20%
	湖口鄉	49	14.20%	80.81%	17.58%
台中市	和平區	10	3.66%	46.67%	7.85%
	豐原區	67	3.33%	25.88%	12.87%
南投縣	水里鄉	1	0.76%	31.25%	2.44%
雲林縣	崙背鄉	5	5.56%	36.62%	15.17%
高雄市	六龜區	9	3.53%	45.99%	7.67%
	甲仙區	0	0.00%	45.36%	0.00%
屏東縣	新埤鄉	5	8.33%	59.30%	14.05%
花蓮縣	鳳林鎮	23	8.36%	57.92%	14.44%
	富里鄉	7	8.33%	53.51%	15.57%
	玉里鎮	11	3.48%	45.33%	7.68%
	瑞穗鄉	5	6.10%	44.18%	13.80%
	壽豐鄉	8	7.84%	41.22%	19.03%
	吉安鄉	28	6.81%	37.88%	17.98%
	花蓮市	99	4.13%	28.14%	14.67%
台東縣	關山鎮	14	4.95%	46.19%	10.71%
	鹿野鄉	2	3.13%	45.17%	6.92%
合 計		406	-	-	-

說 明：因該會110年度客語能力認證尚在舉辦中，爰本表數據為截至109年12月底資料。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
綜上，客委會辦理「推動客語為通行語及獎勵」相關業務，110年度迄至8月底止預算執行率低於6成，允宜積極辦理；另尚有9縣市公務人員通過客語能力認證符合度比率低於2成，允宜研謀善策提升，以利客語為通行語政策之遂行。

一０、客家藝文發展計畫110年度迄至8月底止預算執行率低於5成且部分績效指標未如預期，允宜積極辦理
客委會為提升藝文創作展演質量、培訓國家級客家藝文團隊、兼蓄傳統與現代元素，厚植客家藝文續航力、凝聚客家文化認同，打造客家節慶品牌等政策目標，111年度預算案於「藝文傳播推展-客家藝文發展計畫」項下編列3億1,072萬1千元(含業務費1億4,587萬7千元及獎補助費1億6,484萬4千元)，同110年度預算數。經查：
(一)計畫內容及相關規定
客委會辦理「客家藝文發展計畫」[11]，總經費18億8,100萬元，計畫期程109至114年，主要目標包括：1.重點扶植客家藝文團隊，提升藝文創作展演質量。2.培訓國家級客家藝文團隊，打造客家表演藝術新亮點。3.兼蓄傳統與現代元素，厚植客家藝文續航力。4.凝聚客家文化認同，打造「客家節慶」品牌。5.鼓勵不同性別參與，協力傳承客家文化與藝術等。依該會「客家委員會藝文團隊補助作業要點」規定重點如下：
[11] 客委會「客家藝文發展計畫」業於108年6月17日奉行政院院臺客字第1080016968號函核定。
1.補助對象：依法登記、立案之音樂、舞蹈、戲劇、及民俗技藝等各種傳統或現代之藝文團隊。
2.補助範圍：(1)針對藝文資源能量較為匱乏之地區，透過民眾參與，成立新藝文團隊、社團者。(2)為永續經營，持續創作，以提升團隊展演水準，強化經營管理能力者。(3)為開拓客家文化藝術新境界，促進客家藝術活動精緻度，以邁向國家藝術殿堂演出，推展客家文化藝術與國際接軌者。
3.補助額度：辦理團隊營運、教育訓練、專長發展、成果展示、演出創作、版權、團隊表演所需之場地租金及支持、輔助成長等相關經費，第1級團隊最高補助以新臺幣1,000千萬元為原則，第2級團隊最高補助以新臺幣500萬元為原則，第3級團隊最高補助以新臺幣100萬元為原則。
(二)受新冠肺炎疫情影響，110年度截至8月底止預算執行率低於5成且部分績效指標未如預期，允宜積極辦理
參據該會提供之109至111年度客家文藝發展計畫預算編列及執行情形(詳表1)，該計畫辦理「推展客家文化藝術活動」、「客家藝文團隊輔導及推動客家表演藝術永續發展計畫」、「跨域型客家文化活動計畫」、「輔導地方客家節慶活動計畫」、「在地客家藝文深耕及推動客家藝術創新推廣」等5項工作項目，109年度預算數3億4,020萬5千元，決算數3億3,943萬1千元，執行率99.77%。又110年度預算數3億1,072萬1千元，迄至8月底執行數1億3,470萬9千元，預算執行率43.35%，較原規劃進度稍有落後，詢據該會說明係受新冠肺炎疫情影響所致[12]。
[12] 詢據客委會說明，110年度主要受5月至8月疫情升溫影響，部分活動延期或取消辦理，目前疫情漸趨緩和，在搭配防疫措施下，第3季至第4季間可望依規劃辦理完竣；另有關111年度預期目標，配合各項計畫經費調整，調整個別預期目標。
表1 109至111年度客家文藝發展計畫預算編列及執行成效表 單位：新台幣千元
工作項目	109年度				110年度				111年度
	法 定 預 算		審定決算數		法 定 預 算		迄8月底實際數		預算案編列數
	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數
推展客家文化藝術活動計畫	76,208	550	76,070	517	61,850	550	34,846	438	79,850	620
客家藝文團隊輔導及推動客家表演藝術永續發展	107,810	50	107,616	52	104,079	51	60,271	51	116,079	55
跨域型客家文化活動計畫	59,690	25	59,583	25	59,690	25	16,950	13	36,690	20
輔導地方客家節慶活動計畫	46,000	14	45,917	14	40,263	11	5,089	11	28,263	10
在地客家藝文深耕及推動客家藝術創新推廣	50,497	5	50,245	5	44,839	5	17,553	2	49,839	6
合 計	340,205	644	339,431	613	310,721	642	134,709	515	310,721	711

說 明：109年度為決算數；110年度為截至8月底實際數；111年度為預算案數。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
另參據該計畫所訂「推動客家藝文售票展演觀賞人次成長率」、「輔導藝術家駐村創作及展演成長率」及「鼓勵『表演藝術科系所』，參與客家文化主題展演總人次成長率」等3項量化績效目標達成情形(詳表2)，109年度目標值分別8,000人次、6件及250人次，實際值8,608人次、3件及850人次，其中以「輔導藝術家駐村創作及展演成長率」較預期目標為低。又110年度迄8月底止實際值2,280人次、9件及0人次，除「輔導藝術家駐村創作及展演成長率」績效目標達成，其餘2項績效目標遠較預期目標落後，亟待疫情趨緩後積極辦理。
表2客家藝文發展計畫迄至110年度8月底績效目標達成情形及111年度目標值比較表
量化績效目標	單位	109年度		110年度		111年度
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值
推動客家藝文售票展演觀賞人次成長率	人次	8,000	8,608	8,160	2,280	8,323
輔導藝術家駐村創作及展演成長率	件	6	3	7	9	7
鼓勵「表演藝術科系所」，參與客家文化題展演總人次	人次	250	850	263	0	276

說 明：表列109年度為決算數；110年度為截至8月底實際數；111年度為預算案數。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
(三)該計畫迄至110年8月底止補助金額及件數頗多，允宜加強對受補助單位績效之查核，以達經費運用效益
該計畫迄至110年8月底止實際累計補助金額及件數已達4億7,414萬元及1,128件，金額及件數頗多(詳表1)。鑒於該會每年辦理補助各種傳統或現代之藝文團隊從事客家音樂、戲劇、文學、美術、藝文展演及民俗節慶等各式客家文化活動，惟補助案之補助標準、公平性及效益性等較難具體衡量。查「客家藝文發展計畫」之補助係依「客家委員會藝文團隊補助作業要點」辦理，該要點第14點規定:「有關受補助單位補助計畫之管制考核事項，另訂定『客家委員會輔導藝文團隊成長補助計畫督導評核要點』辦理。」準此，該會依前開督導評核要點第3點、第4點，訂有案件進行中之管制追蹤及訪查督導機制，允宜強化受補助之藝文團隊輔導與執行，並加強對受補助單位績效之查核，以達經費運用效益。
綜上，客委會辦理客家藝文發展計畫，因受新冠肺炎疫情影響，110年度迄至8月底止預算執行率低於5成且部分績效指標未如預期，允宜於疫情趨緩後積極辦理。另該計畫補助金額及件數頗多，允宜加強對受補助之藝文團隊督導查核，以達經費運用效益。
一一、客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫受新冠疫情影響，110年度迄至8月底止部分工作計畫預算執行率低於6成，允宜積極辦理
客發中心為達成全球客家博物館及生態博物館之目標，111年度預算案於「客家-文化傳薪．接軌國際亮點計畫」項下編列2億8,001萬4千元，較110年度預算數2億7,001萬4千元增加1,000萬元(3.70%)。經查：
(一)110年度迄至8月底止部分工作計畫預算率低於6成，均較原規劃進度落後
該會之「客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫」，計畫期程109至114年，6年總經費18億5,300萬元[13]，111年度預算案編列2億8,001萬4千元，預計辦理(1)強化服務推廣及文化加值，建立客家博物館品牌計畫；(2)拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計畫；(3)厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究與運用計畫；(4)推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫；(5)日本生態博物館考察計畫等5項工作計畫。
[13] 客委會「客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫」，原總經費18億300萬元，業經行政院110年9月29日院臺客字第1100029840號函核定同意修正計畫，調整總經費為18億5,300萬元。
由該計畫109至111年度預算編列及執行情形資料觀之(詳表1)，109年度預算數3億691萬7千元，決算數3億691萬7千元，執行率100%；惟110年度預算數2億7,001萬4千元，迄至8月底執行數1億4,206萬1千元，預算執行率52.61%，其中辦理「拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計畫」、「厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究與運用計畫」、「推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫」及「英國生態博物館群考察暨館際交流計畫」等4項預算執行率分別為31.90%、59.93%、39.63%及0%，預算執行均低於6成較原規劃進度落後。
表1 客家-文化傳薪．接軌國際亮點計畫迄至110年8月底執行情形及111 年度預算案比較表 單位：件；人；新台幣千元
計畫別	109年度				110年度				111年度
	法 定 預 算		審定決算數		法 定 預 算		迄8月底實際數		預算案編列數
	金額	件(人)數	金額	件(人)數	金額	件(人)數	金額	件(人)數	金額	件(人)數
強化服務推廣及文化加值，建立客家博物館品牌計畫	179,534	63	179,534	63	151,832	58	91,000	57	155,932	50
拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計畫	32,100	12	32,100	12	22,729	11	7,250	10	22,729	10
厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究與運用計畫	36,684	44	36,883	45	54,023	57	27,511	48	57,123	49
推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫	58,400	47	58,400	47	41,130	50	16,300	36	44,050	38
參與「日本國際旅展」及山形縣「朝日生態博物館」等生態博物館考察計畫	199	1	0	說明20	-	-	-	-	-	-
英國生態博物館群考察暨館際交流計畫	-	-	-	-	300	2	0	0	-	-
日本生態博物館考察計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	180	2
合 計	306,917	167	306,917	167	270,014	178	142,061	151	280,014	149

說 明：1.該中心說明因疫情影響，配合防疫措施，本(110)年度取消出國計畫。
2.表列109年度為決算數；110年度為截至8月底實際數；111年度為預算案數。
資料來源：客委會客發中心提供，本報告整理。
(二)因受新冠疫情影響並配合防疫政策，爰調整規劃及績效目標，允宜於疫情趨緩後積極辦理
另參據該計畫所訂5項量化績效指標「辦理客家歷史事件、重要歷史文物獻蒐整、常民文化調查與典藏徵集計畫，執行實體典（館）藏等數量」、「強化六堆生態博物館功能，辦理六堆地區客庄文物獻數位典藏量成長率」、「推展生態博物館概念，辦理園區與在地連結合作次數成長率」、「南北園區提供導覽服務人次」及「強化客家族群之性別文化探究，運用重要性別文化研究成果或彙整資料，作為展示及教育宣導素材並推廣」之辦理情形(詳表2)，109及110年8月底止實際值分別為440件、400件、22場次、6萬9,503人次及4場；255件、250件、22場次、4萬7,296人次及2場。前述部分量化指標「推展生態博物館概念，辦理園區與在地連結合作次數成長率」109至111年度目標值由原30場次、31場次及32場次調整為22場次、24場次及26場次，且「南北園區提供導覽服務人次」所訂提供導覽服務人數之目標值亦由108年度調整為以109年度為基準。詢據該中心說明，因受新冠疫情影響並配合防疫政策，南北園區採取人流管制，致導覽人次與在地連結合作次數減少，爰調整規劃及績效目標。該計畫係以達成全球客家博物館及生態博物館為目標，該會允宜於疫情趨緩後積極辦理各項園區導覽服務及在地連結合作等工作，俾利計畫目標之達成。
表2 客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫迄至110年8月底績效目標達成情形及111年度目標值比較表
量化績效目標	單位	109年度		110年度		111年度
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值
辦理客家歷史事件、重要歷史文物獻蒐整、常民文化調查與典藏徵集計畫，執行實體典（館）藏等數量	件數	250	440	250	255	250
強化六堆生態博物館功能，辦理六堆地區客庄文物獻數位典藏量成長率	件數	150	400	165	250	182
推展生態博物館概念，辦理園區與在地連結合作次數成長率	場次	22	說明1 / 22	24	22	26
南北園區提供導覽服務人次	人次	1%	說明2 / 69,503	1%	說明3 / 47,296	1%
強化客家族群之性別文化探究，運用重要性別文化研究成果或彙整資料，作為展示及教育宣導素材並推廣	場	1	4	1	2	1

說 明：1.以109年辦理案(場)次為基礎，每年辦理場次成長5%計算場次；109年度辦理22場次。
2.以109年提供導覽服務人數為基礎，每年成長1%；109年度提供導覽服務人數為6萬9,503人次。
3.110年度截至8月底為4萬7,296人次，該會相關計畫尚在執行中。
4.表列109年度為決算數；110年度為截至8月底實際數；111年度為預算案數。
資料來源：客委會客發中心提供，本報告整理。
綜上，客委會辦理「客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫」， 110年度迄至8月底止部分工作計畫預算執行率低於6成均較原規劃進度落後；另受新冠疫情影響並配合防疫政策，南北園區採取人流管制，致導覽人次與在地連結合作次數減少，允宜於疫情趨緩後積極辦理各項園區導覽服務及在地連結合作等工作，俾利計畫目標之達成。

一二、近2年度伯公照護站計畫核定分攤經費支用逾3千萬元，惟110年度因疫情影響致老幼同樂活動推展成效，恐未如預期，允宜視疫情狀況積極辦理
客委會為辦理「伯公照護站」計畫，結合衛生福利部長照十年計畫2.0 政策，111年度預算案於「綜合規劃發展-客家族群主流化發展計畫」項下編列2,000萬元，係辦理伯公照護站及各項客家事務諮詢、協調會議等經費。經查：
(一)實施計畫內容及相關規定
客委會為落實總統「建構客庄伯公醫療行動網，讓客庄不再有醫療偏鄉」及「推動夥房銀髮照顧中心，在地安養與就業，活化客庄新夥房」之客家政策，爰配合衛生福利部長照十年計畫 2.0 政策，於客庄地區推動「伯公照護站」計畫，相關站點設置區域統計(詳表1)。另該會110年度推展「伯公照護站」實施計畫相關規定重點如下：
1.推動單位：客委會、衛生福利部、教育部、客家文化重點發展區所屬之直轄市、縣市政府及C級巷弄長照站。
2.實施地點：各直轄市、縣市政府所轄之客家文化重點發展區或所在地屬「客家社區」[14]。
[14] 「客家社區」係指該社區所在之村(里)客家人口數比例達30%以上，或會講客家話之長者人數占該站每日服務長者人數二分之一以上。
3.服務項目：地方政府整合客庄地區欲加值成為「伯公照護站」之據點，統一向客委會提案，該會依核定之據點數撥付經費予地方政府，進行各點之客家文化元素導入，以營造溫馨具在地客家特色之「伯公照護站」環境。
4.經費分攤：由客委會與地方政府共同辦理。該會依據地方政府之文化加值(客家文化環境布置及客家文化活動)、服務加值(老幼同樂活動)及輔導加值等提案內容核定分攤經費；地方政府應分攤新臺幣2,000元為原則。
表1伯公照護站-設置區域統計表 單位：個
直轄市縣(市)政府	客家文化重點發展區	非客家文化重點發展區	小計
桃園市	中壢區(12)、平鎮區(10)、楊梅區(13)、大溪區(5)、龍潭區(8)、大園區(3)、觀音區(3)、新屋區(10)	八德區(1)	65
新竹縣	竹北市(6)、新埔鎮(10)、湖口鄉(9)、竹東鎮(7)、新豐鄉(5)、峨眉鄉(2)、關西鄉(12)、芎林鄉(3)、橫山鄉(1)、寶山鄉(1)、北埔鄉(3)		59
新竹市	東區(9)、香山區(6)	北區(1)	16
苗栗縣	苗栗市(15)、銅鑼鄉(4)、頭份市(14)、西湖鄉(2)、竹南鎮(13)、後龍鎮(9)、通霄鎮(4)、苑裡鎮(9)、卓蘭鎮(3)、造橋鄉(4)、頭屋鄉(5)、公館鄉(7)、三義鄉(6)、大湖鄉(3)、獅潭鄉(2)、三灣鄉(2)、南庄鄉(3)、泰安鄉(2)		107
臺中市	石岡區(3)、東勢區(6)、新社區(4)、和平區(1)、豐原區(4)		18
南投縣	國姓鄉(7)、水里鄉(3)	南投市(2)、中寮鄉(1)、草屯鎮(6)、魚池鄉(2)、埔里鎮(13)、信義鄉(1)、 / 竹山鎮(1)	36
雲林縣	崙背鄉(4)		4
臺南市		楠西區(1)、東山區(1)、安南區(2)、白河區(2)、新營區(1)、南區(4)、東區(3)、北區(1)、佳里區(1)	16
高雄市	美濃區(6)、六龜區(2)、杉林區(1)、甲仙區(1)		10
屏東縣	內埔鄉(5)、佳冬鄉(4)、長治鄉(4)、竹田鄉(3)、高樹鄉 (1)、萬巒鄉(2)、新埤鄉 (1)、麟洛鄉 (2)		22
花蓮縣	花蓮市(6)、鳳林鎮(4)、玉里鎮(3)、瑞穗鄉(3)、吉安鄉(1)、壽豐鄉(3)、光復鄉(2)、富里鄉(1)		23
台東縣	鹿野鄉(4)、池上鄉(1)、關山鎮(1)		6
合計	70(鄉、鎮、區)338個	18(鄉、鎮、區)44個	382

說 明：資料統計至110年6月15日。
資料來源：整理自客委會網站(https://www.hakka.gov.tw/)。
(二)因疫情嚴峻影響期間，學校及伯公照護站據點均停止上課，老幼同樂活動推展之成效，恐未如預期
參據該會提供之108至110年8月底止「伯公照護站」計畫經費執行情形(詳表2)。該計畫108及109年度核定12縣(市)設置「伯公照護站」數量各為157個及259個站點，實際核銷金額各為1,167萬餘元及2,204萬餘元，合計3,371萬餘元。又該會110年度核定12縣(市)設置382個站點，其中157個站點預計與幼兒園及國中小學合作辦理「老幼同樂」活動，期以打造「伯公照護站」成為傳承客家語言文化推廣基地。惟詢據該會說明，因本(110)年度疫情嚴峻影響期間，學校及伯公照護站據點均停止上課，致老幼同樂活動推展之成效，恐未如預期[15]。
[15] 詢據客委會說明，110年度為提升銀髮力，結合國中小及幼兒園共同辦理「老幼同樂」活動，將長者由被照顧者之角色轉化為傳承客家語言及文化之推廣者，打造「伯公照護站」成為客家語言文化之推廣基地。惟今年受疫情嚴峻影響期間，學校及伯公照護站據點均停止上課，恐稍微降低推展成效。
表2 客委會辦理「伯公照護站」計畫108至110年8月底止經費執行情形表 單位：個；新台幣千元
縣市/年度	108年	109年	110年
伯公照護站個數	157	259	382
桃園市	1,848	2,147	5,438
新竹市	838	1,378	1,115
新竹縣	1,138	2,248	4,527
苗栗縣	3,321	6,775	3,997
臺中市	1,461	1,829	1,734
雲林縣	128	388	382
南投縣	1,018	3,658	2,445
臺南市	78	928	427
高雄市	338	748	708
屏東縣	748	1,108	1,297
花蓮縣	1,048	1,558	1,451
臺東縣	118	598	422
核定經費(合計)	12,082	23,363	23,943
實際核銷金額	11,671	22,043	­-

說 明：108及109年度為決算數；110年度為截至8月底實際數。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
綜上，客委會辦理伯公照護站計畫，近2年度(108及109年度)核定分攤經費支用逾3千萬元，惟因本(110)年度疫情嚴峻影響期間，學校及伯公照護站據點均停止上課，致老幼同樂活動推展之成效，恐未如預期。為提供客庄長者照護服務提供客家文化及服務加值，落實客庄銀髮照顧，該會允宜視疫情狀況督促地方政府積極辦理相關活動事項，俾利計畫目標之達成。
（分機：8664 高振源）