國立故宮博物院111年度單位預算評估報告
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)111年度預算案編列歲入6億7,913萬6千元，較110年度預算數7億4,743萬1千元減少6,829萬5千元（減幅9.14%）；歲出16億8,504萬7千元，較110年度預算數15億7,331萬1千元增加1億1,173萬6千元（增幅7.10%）。謹就故宮111年度預算案評估如下：
五、「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」於110年5月核定第2次修正計畫，惟經費需求已逾可編列預算數，計畫內容與預算編列未盡相符
為推動故宮公共化、營造世界級觀光亮點，並促進臺灣博物館觀光資源整合，全面強化故宮北院及南院軟硬體設施及服務品質，並串聯臺灣博物館群共同帶動觀光產業升級與創新，於106年12月經行政院核定辦理「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107年至112年)」(以下簡稱新故宮計畫)。故宮111年度預算案於新故宮計畫項下編列5億3,955萬3千元，較110年度預算4億3,260萬1千元增加1億695萬2千元(增幅24.72%)。經查：
(一)新故宮計畫業經行政院於110年5月7日核定第2次修正計畫
新故宮計畫原於106年12月6日經行政院核定，其中包含「故宮北部院區整(擴)建計畫」、「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」及「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」等3項分項計畫，計畫執行期間自107年度至112年度，計畫總經費為101億元。惟計畫執行期間，各界針對「整建期間北部院區正館是否閉館」、「文物移動與暫置之規劃」、「新行政大樓興建位置」、「廣場入口意象門廊、穿透性華表廊道擴建之必要性與景觀衝擊」等多項內容有所疑慮，後經故宮辦理修正計畫，並經行政院108年8月27日院臺文字第1080023723號函核定修正計畫，總經費修正為87.82億元，嗣又依行政院110年5月7日院臺文字第1100013169號函核定第2次修正計畫，計畫名稱修正為「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」，計畫期程延長至115年(詳表1)。
表1 新故宮計畫歷次修正情形表 單位：新臺幣億元；年
計畫 / 核定情形	計畫名稱	核定日期	計畫 / 總經費	期程	增加之效益
原核定	新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107年至112年)	106/12/6	101	107-112	1.增加展場面積與典藏展示空間，辦理更多元豐富之大型展覽。 / 2.提升故宮典藏與研究空間之品質，並優化展場空間。 / 3.增加文物修護空間。 / 4.提升故宮公共性，整合、串聯博物館觀光資源，為臺灣打造世界級博物館觀光亮點。
第1次修正	同上	108/8/27	87.82	107-112
第2次修正	新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	110/5/7	87.82	107-115

資料來源：國立故宮博物院提供。
(二)新故宮第2次修正計畫111年度以後經費需求已逾可編列預算數，計畫內容與預算編列未盡相符
新故宮計畫107至110年度已編列預算數22.57億元，而本計畫修正後總經費為87.82億元，爰可預估111至115年度最大可編列預算數為65.25億元。惟查修正後計畫書107至110年度經費需求僅列17.44億元，較已編列預算數低5.13億元，致111年度以後經費需求合計70.38億元已超過65.25億元，第2次修正計畫內容與預算編列未盡相符。另本計畫於110年5月始核定第2次修正計畫，111年度計畫書經費需求與110年8月所提報之111年度預算案差異即達10.37億元(詳表2)，計畫經費與預算編列差異頗大，允宜妥善評估計畫內容，確實控管計畫執行。
表2 新故宮計畫經費需求總額及預算編列一覽表
單位：新臺幣億元
年度	107至110年度	111年度	112至115年度	合計
經費總需求	17.44	15.77	54.61	87.82
預算(案)數	22.57	5.4	59.85	87.82
差異數	-5.13	10.37	-5.24	0

說 明：112至115年度預算數為預估數。
資料來源：整理自故宮111年度預算案及新故宮計畫計畫書。
綜上，新故宮計畫於110年5月經行政院核定第2次修正計畫，依修正後計畫書所列107至110年度經費需求僅為17.44億元，低於已編列預算編列數5.13億元，計畫內容與預算編列差異頗大，允宜妥善評估計畫內容，確實控管計畫執行。