行政院農業委員會所屬111年度單位預算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)所屬111年度預算案編列歲入總計10億6,766萬7元(詳表1)，較110年度預算增加1,159萬7千元（增幅6.37%）；歲出總計419億4,199萬6千元，較110年度預算數增加66億4,764萬6千元（增幅18.83%）。謹就農委會所屬111年度預算案評估如下：
表1 111年度農委會所屬單位預算編列情形 單位：新臺幣千元
機關名稱	歲入總額	歲出總額	機關名稱	歲入總額	歲出總額
林務局	346,316	7,322,345	苗栗區農業改良場	1,284	186,906
水土保持局	32,730	5,477,743	臺中區農業改良場	5,156	249,258
農業試驗所	16,767	1,241,261	臺南區農業改良場	3,707	258,458
林業試驗所	10,212	794,566	高雄區農業改良場	2,833	236,665
水產試驗所	17,394	1,168,178	花蓮區農業改良場	745	222,963
畜產試驗所	6,746	772,953	臺東區農業改良場	1,153	164,650
家畜衛生試驗所	44,471	350,353	漁業署及所屬	111,124	7,830,382
農業藥物毒物試驗所	54,501	324,424	動植物防疫檢疫局及所屬	370,669	2,392,342
特有生物研究保育中心	2,022	288,101	農業金融局	624	147,745
茶葉改良場	8,282	221,281	農糧署及所屬	20,835	4,117,186
種苗改良繁殖場	1,562	277,033	農田水利署	6,100	7,653,049
桃園區農業改良場	2,434	244,154	合計	1,067,667	41,941,996

說　　明：水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、動植物防疫檢疫局及農田水利署以下分別簡稱水保局、農試所、林試所、水試所、家衛所、特生中心、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、防檢局及農水署。
資料來源：中央政府111年度總預算案。
五、允宜加速「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」各項工作前置作業並強化監督管理機制，以維護民眾生命財產安全
氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第1期)於109年屆期後，水保局賡續於110年起辦理第2期，計畫期間為110至115年度，計畫總經費為50億元(水保局44億元及林務局6億元)，111年度水保局於「水土保持發展－氣候變遷下大規模崩塌防減災」計畫項下編列4億9,570萬元，包括業務費2億8,740萬1千元與設備及投資2億829萬9千元，辦理大規模崩塌處理改善工程等工作。經查：
(一)氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第1期)各年度均發生預算保留至下年度執行情形，允宜妥適規劃工程及提前辦理前置作業，加速工程進度，以避免影響後續計畫進行
檢視水保局106至109年度氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第1期)預算編列及執行情形(詳表1)，共編列25億6,108萬3千元，4年度經費流出計1億1,206萬9千元，詢據水保局說明，主要為流入「重劃區外緊急農路設施改善計畫」辦理緊急農水路工程，另保留數(不含應付未付數)占年度預算數比於106年度及107年度均逾20%，則係因執行工程多位處偏遠山區，施工困難，除易受氣候影響施工進度，亦常因突發性災害導致地形地貌改變而變更工程設計，致未如期辦理竣工驗收，及為因應汛期間突發性災害之災害預備經費等，造成預算保留率偏高，後續水保局經由定期與不定期召開工程進度檢討會，及滾動式檢討運用災害預備經費與標餘款之增辦工程，雖預算保留情形自108年起已有改善，惟第1期計畫屆期時仍保留5,037萬1千元至110年度繼續辦理，為利第2期計畫辦理及有效運用預算資源，允宜儘早規劃工程期程，提前辦理相關前置作業，並持續監督控管工程進度。
表1 氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第1期)預算編列及執行情形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數				決算數
	年度 / 預算數	流用數/調整數	以前年度保留數	合計	實支數	應付 / 未付數	保留數	合計
106	677,926	-40,000	0	637,926	398,777	41,611	179,174	619,562
107	670,796	-17,934	220,785	873,647	658,978	45,579	141,024	845,581
108	598,014	-20,119	186,603	764,498	635,001	20,320	83,288	738,609
109	614,347	-34,016	103,608	683,939	612,080	13,448	50,371	675,899
小計	2,561,083	-112,069	510,996	2,960,010	2,304,836	120,958	453,857	2,879,651
110	473,096	-2,444	63,818	534,470	234,828	-	-	234,828
111	495,700	-	-	495,700	-	-	-	-

資料來源：水保局提供。
(二)氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第2期)截至110年8月底部分工作項目執行狀況與目標值落差較大，允宜加速辦理
氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第2期)自110年起辦理，截至110年8月底多數工作項目尚未達成目標(詳表2)，其中包含潛勢區處理改善、潛勢區影響範圍防護能力提升、防減災技術提升與改善及推動大規模崩塌特定水土保持區之劃定等4項實際值仍為0，允宜持續加速辦理。按氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫執行範圍為崩塌地形或地質特徵之邊坡或坡地，具有崩塌面積大於10公頃、崩塌體積超10萬立方公尺、崩塌深度在10公尺以上條件之一者，然計畫執行區域約9,948處，且有229處影響範圍鄰近聚落，又近年度極端降雨仍頻，為維護民眾生命及財產安全，允宜加速進行各項工程前置規劃及審核作業，並積極監督管理計畫執行進度。
表2 氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第2期)截至110年8月底執行概況
項目	110年度		項目	110年度
	目標值	實際值		目標值	實際值
1.精進評估與監測技術			4.提升防減災成效
潛勢區調查與評估	10處	8處	減災成效評估與檢討	20處	10處
潛勢區影響範圍檢討與整合	15處	12處	防減災技術提升與改善	3件	0件
潛勢區多元尺度判釋與監測	40處	23處
2.建立整備應變與自主防災體系			5.推動大規模崩塌潛勢區水土保持管理
潛勢區防災警戒與應變	15區	12區	開發變異監測與土砂生產之研究	1件	1件
潛勢區防災整備與強化	100人次	136人次	推動大規模崩塌特定水土保持區之劃定	2處	0處
潛勢區自主防災社區推動	15個	12個	教育與宣導	5,500人次	3,000人次
3.減輕災害誘發與影響			6.資訊公開及推廣交流
潛勢區集水區農地水土保持評估與處理	10處	5處	資料分析與統合運用	5件	5件
潛勢區處理改善	11件	0件	資料開放與流通	3項	9項
潛勢區影響範圍防護能力提升	500戶	0戶	國際交流與技術推廣	3場次	3場次

資料來源：水保局提供。
綜上，水保局自110年起賡續辦理氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第2期)，111年度編列4億9,570萬元，惟該計畫第1期每年度預算保留至下年度辦理比例較高，又第2期截至110年8月底部分工作項目達成率偏低，允宜加速各項工作前置規劃作業，並積極監督控管進度。