行政院農業委員會所屬111年度單位預算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)所屬111年度預算案編列歲入總計10億6,766萬7元(詳表1)，較110年度預算增加1,159萬7千元（增幅6.37%）；歲出總計419億4,199萬6千元，較110年度預算數增加66億4,764萬6千元（增幅18.83%）。謹就農委會所屬111年度預算案評估如下：
表1 111年度農委會所屬單位預算編列情形 單位：新臺幣千元
機關名稱	歲入總額	歲出總額	機關名稱	歲入總額	歲出總額
林務局	346,316	7,322,345	苗栗區農業改良場	1,284	186,906
水土保持局	32,730	5,477,743	臺中區農業改良場	5,156	249,258
農業試驗所	16,767	1,241,261	臺南區農業改良場	3,707	258,458
林業試驗所	10,212	794,566	高雄區農業改良場	2,833	236,665
水產試驗所	17,394	1,168,178	花蓮區農業改良場	745	222,963
畜產試驗所	6,746	772,953	臺東區農業改良場	1,153	164,650
家畜衛生試驗所	44,471	350,353	漁業署及所屬	111,124	7,830,382
農業藥物毒物試驗所	54,501	324,424	動植物防疫檢疫局及所屬	370,669	2,392,342
特有生物研究保育中心	2,022	288,101	農業金融局	624	147,745
茶葉改良場	8,282	221,281	農糧署及所屬	20,835	4,117,186
種苗改良繁殖場	1,562	277,033	農田水利署	6,100	7,653,049
桃園區農業改良場	2,434	244,154	合計	1,067,667	41,941,996

說　　明：水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、動植物防疫檢疫局及農田水利署以下分別簡稱水保局、農試所、林試所、水試所、家衛所、特生中心、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、防檢局及農水署。
資料來源：中央政府111年度總預算案。
一二、建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系111年度預算數較110年度大幅增加，允宜審慎規劃並加強計畫審查及監督控管機制，俾儘早完成農產品冷鏈體系之建置
「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」於110年1月間核定，執行期間為110至113年度，農糧署於110年度編列6,459萬3千元，111年度續於「農糧管理－運銷加工管理」計畫項下編列20億4,380萬元，其中20億3,780萬元獎補助費(另600萬元為業務費)主要協助農民團體及農企業提升冷鏈物流，購置冷鏈相關設施，建立農產品全程冷鏈及長程貯運之示範營運模式、區域物流中心興建工程及重要批發市場冷鏈設備升級等工作。經查：
(一)農糧署辦理之大型(外銷)農產品物流中心計畫截至110年8月底尚未完竣，允宜加強監督管理機制，以如期如質完工
國內農產品銷售通路大致分為外銷、批發零售、直銷及加工等，不論透由何種通路，均需確保產品各階段維持新鮮、安全及品質，鑑於農產品於一般產季保存約數天至數週之間，為延長保鮮期效果，並協助調節農產品進入批發市場之總量與延長批發時間，減少農產品價量失調情形發生，農委會依據第6次全國農業會議結論：「建構全國農產品冷鏈物流體系，設置智慧型冷鏈物流中心，優化採前及採後處理、分級包裝、貯運系統。整合業者建立跨國冷鏈物流體系，提升農產品到貨品質與市場競爭力。」自106年起辦理「大型(外銷)農產品物流中心計畫」，該計畫期程106至111年度(原為106至109年度)，包含建置國際保鮮物流中心、輔導建置農產品冷鏈設施，及輔導辦理農產品批發市場遷建及冷鏈交易系統等3大分項，農糧署負責辦理後2項，截至110年8月底共編列4億1,153萬8千元(詳表1)，其中新化果菜市場遷建工程因多次流標，且後續受雨季及文化遺址等因素，致工程進度受影響尚未完竣，據農糧署提供之資料，該計畫為部會管制計畫，108年度及109年度評核結果均為乙，執行情形容有改善空間，允宜積極督促控管工程進度，以利計畫如期如質完成。
表1 農糧署截至110年度8月底辦理大型(外銷)農產品物流中心計畫概況 單位：新臺幣千元
年度	預算數	執行情形		是否完工	說明
		決算數	保留數
輔導建置農產品物流冷鏈系統
107	91,726	91,726	-	是	輔導臺南市及雲林縣政府辦理農產品冷鏈物流中心整體規劃，以及輔導北斗合作農場、嘉全果菜生產合作社及麥寮果菜生產合作社等20個農民團體建置完成冷藏(凍)庫1,189坪及真空預冷機12套等。
輔導辦理農產品批發市場遷建(新化果菜市場遷建)
106	139,312	139,312	134,539	否	109年底尚有1億6,409萬4千元保留數至110年度執行，預計於110年底完工。
107	145,500	145,500	130,313
冷鏈交易系統
108	20,000	20,000	-	是	輔導麟洛鄉農會、集集鎮農會及路竹果菜市場等27單位完成冷藏庫改善536坪、建置集貨場146坪、購置運輸貨車18輛及堆高機8台。
109	15,000	15,000	-	是	輔導臺北果菜批發市場、臺中花卉批發市場及阿蓮區農會等9單位完成提升冷藏冷鏈設備面積1,263坪、建置冷藏壓縮機組6組、預冷設施3套、降溫設備2套、輸送帶1套及運輸貨車1輛。

資料來源：農糧署提供及農糧署111年度單位預算案書。
(二)農糧署及漁業署建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系111年度預算編列數均較110年度明顯增加，為利計畫後續執行，允宜審慎規劃，並強化計畫審查及監督控管機制
檢視107至109年度我國農產貿易概況[1]，主要農產出口占比以水產品為最多(約3成)，生鮮冷藏水果外銷市場持續成長，自107年度占比2.5%上升至109年度3.7%，又COVID-19疫情爆發後，新型態消費模式形成(宅配訂購蔬果等)，更凸顯冷鏈體系建置之重要性，故農糧署除辦理「大型(外銷)農產品物流中心計畫」，110年起與漁業署及農委會畜牧處推動「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」，計畫總經費為84億元，農糧署及漁業署辦理事項如下(農委會畜牧處經費為16億元)：
[1] 資料來源，農政與農情第323期、第335期及第347期我國農產貿易概況。
1.農糧署(50億元)執行建立外銷農產品全程冷鏈及長程貯運示範模式(6億元)、設置農產區域冷鏈物流中心(27億7,536萬元)與重要批發市場冷鏈設備升級(16億2,464萬元)。
2.漁業署(18億元)辦理製冰、冷凍廠之建置或升級(5億5,116萬元)、批發魚市場冷鏈設備建置或升級(2,100萬元)、加工廠之建置(2億1,075萬元)及冷鏈物流中心之建置(10億1,709萬元)。
110年度農糧署及漁業署分別編列6,459萬3千元及3,750萬元，截至110年8月底執行數分別為1,329萬元及729萬7千元，據說明計畫執行落後原因為部分計畫雖核定，然尚未撥款、或計畫細部計畫規劃中、或土地取得問題待解決等情形，因111年度農糧署及漁業署分別於「農糧管理－運銷加工管理」及「漁業發展－建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」編列20億4,380萬元及4億8,770萬元，較110年度大幅增加，又農糧署前辦理大型(外銷)農產品物流中心計畫曾發生延宕及預算保留率偏高情形，為利建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系後續進行，允宜審慎規劃，並適時檢討計畫審查制度及持續強化監督控管機制。
綜上，為完整建立我國農產品冷鏈體系，農糧署自110年起推動建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系，111年度農糧署及漁業署預算數均較110年度大幅增加，然過去農糧署辦理大型(外銷)農產品物流中心計畫有進度落後及預算保留偏高情形，允宜審慎規劃，並強化計畫審查及監督管理機制。