行政院國家科學技術發展基金111年度預算評估報告
行政院國家科學技術發展基金(以下簡稱科發基金)111年度預算案編列基金來源447億6,434萬1千元，較110年度預算數增加57億9,302萬8千元（增幅14.86%）；基金用途447億6,434萬1千元，較110年度預算數增加40億9,302萬8千元（增幅10.06%）；本期基金來源及用途相抵後，賸餘無列數，較110年度預算數減少短絀17億元。謹就科發基金111年度預算案評估如下：
一０、科學城第2期工程辦理期程因受鋼鐵價格上漲及缺工缺料影響而未如預期，允宜持續控管進度；另第1期興建之資安暨智慧科技研發大樓進駐率仍待積極招商提升
科發基金111年度預算案「推動整體科技發展計畫」項下「綠能科技創新產業推動計畫」編列「科學城公共建設計畫」12億3,020萬元。經查：
(一)計畫概要
1.「科學城公共建設計畫—科技部」於109年4月15日經行政院核定修正，總工程期程由10年縮短為6年，且原規劃5棟建築物修正為2棟面積較大建築物，以加速產業技術發展聚落形成。修正後計畫預估總經費58億4,178萬1千元，辦理期程106年至111年，截至110年度已編列經費46億664萬4千元。111年度賡續編列12億3,020萬元，辦理沙崙智慧綠能科學城C區第2期大樓建置，包括開發工程、監造、專案管理費及設備費等。
2.「科學城公共建設計畫—科技部」規劃於沙崙科學城C區興建2棟建築物，其中第1棟建物（第1期工程期程106年至109年）為研究大樓(更名為資安暨智慧科技研發大樓)，主要提供進駐研究團隊、國際合作團隊、來訪參加活動之各界人士與聯合研究中心成員使用；第2棟建物（第2期工程期程109年至111年）為創新育成大樓，規劃供年輕新創團隊進駐。
(二)沙崙科學城C區第2期建物工程受鋼鐵價格上漲及缺工缺料影響預計期程
沙崙科學城C區第2期建物工程109年度已完成建物基本設計及機電先期採購，辦理進度尚如預期。110年度截至9月底止，已完成開發計畫書、交通影響評估、環境影響評估等各項審查及細部設計核定，並取得建照。惟因國內疫情管制、鋼鐵價格及原物料持續上漲、且大量缺工與工資上漲等因素，造成二期標案兩次流標，影響原定相關期程，預計10月進行第3次招標。
(三)科學城資安暨智慧科技研發大樓截至110年9月底已完工1年餘，廠商實際進駐面積僅36.11%，仍待積極招商提升進駐率
資安暨智慧科技研發大樓於109年5月完工，截至110年9月底已有科技部臺灣新創基地 (TTA臺南)、國家實驗研究院之資安、智慧、智駕研發共創基地及經濟部工業局工控資安場域陸續規劃進駐。另廠商可進駐總面積為2,409坪，實際進駐面積870坪，占可進駐總面積之36.11%。爰此，資安暨智慧科技研發大樓已完工1年餘，廠商進駐率仍待積極招商提升。
綜上，科技部111年度賡續辦理「科學城公共建設計畫」，惟截至110年9月底止，沙崙科學城C區第2期建物工程受鋼鐵價格上漲及缺工缺料影響預計期程，允宜持續控管進度，俾如期如質完工，達成加速產業技術發展聚落形成之目標；另第1期興建之資安暨智慧科技研發大樓截至110年9月底已完工1年餘，進駐率僅36.11%，允宜積極招商，提升進駐率。
（分機：8653 江穗美）