文化部111年度單位預算評估報告
文化部111年度單位預算案編列歲入8,896萬1千元，較110年度預算數減少15萬7千元（減幅0.18%）；歲出115億3,528萬7千元，較110年度預算數增加5億5,212萬2千元[1]（增幅5.03%）。謹就文化部111年度預算案評估如下：
[1] 臺灣歷史博物館、臺灣文學館年度預算原列於文化部分預算，111年度改編列單位預算，文化部110年度法定預算114億4,739萬7千元，移出「綜合規劃業務」科目720萬元、「臺灣歷史博物館業務」科目2億2,880萬4千元及「臺灣文學館業務」科目2億2,822萬8千元。
一三、臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫已延續辦理多年，惟數位修復與數位化典藏進度仍顯緩慢，允宜研謀加速辦理方案
文化部111年度預算案於「影視及流行音樂策劃與發展」項下「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」編列3,600萬元，係協助專責機構行政法人國家電影及視聽文化中心(前為財團法人國家電影中心，於109年5月19日改制為行政法人，以下簡稱國家電影中心)辦理影像數位修復及加值利用之相關費用，本案為延續辦理之跨年期計畫。經查：
(一)截至110年7月底止已撥付第1至3期補助款，惟尚無轉列實現數，允宜注意控管執行期程並督促加強辦理
本計畫辦理期程自109至112年度，規劃總經費1億4,460萬元，本案係以專案補助方式由國家電影中心辦理。110年度經費3,600萬元，規劃分4期撥付補助款項，截至110年7月底止已撥付第1至3期款合計1,865萬元。據文化部說明，本計畫執行進度符合預期。
惟截至110年7月底止本案已撥付款項1,865萬元尚全數列於「暫付款」科目，迄未轉列實現數。據文化部說明，將俟撥付第4期款時核銷。文化部允宜注意控管執行時程，並督促加強辦理。
(二)電影數位修復及加值利用相關計畫已延續辦理多年，惟數位修復與數位化典藏進度仍顯緩慢，允宜研謀加速辦理方案
文化部自102年度開始以專案補助方式協助專責機構國家電影中心辦理臺灣經典影片及圖文資料之數位修復、加值利用等事務，期將已受損之臺灣經典電影片，運用現代數位影像處理技術，進行數位修復，重新賦予新生命與新價值，重建國家電影文化史，於國內外推廣及利用，並長期及計畫性地保存我國電影文化資產。
雖據文化部說明，前開計畫均如期執行並達預定目標。惟據國家電影中心統計，截至110年8月底止累計已完成數位修復影片59部(劇情片43部、非劇情片16部)、數位化典藏405部(劇情片325部、非劇情片80部)，占該中心典藏影片總量1萬8,827部(劇情片6,243部、非劇情片1萬2,584部)之比率分別為0.31%及2.15%[2]，顯示目前已完成修復及數位典藏之影片數量相對較少。
[2] 完成數位修復影片59部/典藏影片總量1萬8,827部＝0.31%；數位化典藏405部/典藏影片總量1萬8,827部＝2.15%。
另據國家電影中心典藏影片狀況分析結果，其中54.59%之非劇情片畫質嚴重受損，劇情片畫質嚴重受損之比率亦達33.93%(詳表1)，亟待研謀加速辦理影片資產之保存、維護、修復及數位化方案。
表1 國家電影及視聽文化中心影片保存狀態分析表 單位：筆；%
保存狀態		劇情片		非劇情片
類別	狀態描述	筆數	百分比	筆數	百分比
1	畫質清晰、狀態良好	8,678	31.42%	7,802	23.44%
2	畫質輕微受損、可以過帶	1,308	4.74%	447	1.34%
3	畫質已受損，但可以過帶	3,466	12.55%	3,673	11.03%
4	畫質嚴重受損，但可以過帶	8,776	31.78%	17,649	53.02%
5	畫質嚴重受損，難以過帶	594	2.15%	523	1.57%
無紀錄	無儲存狀態紀錄	4,794	17.36%	3,194	9.60%
總 數(說明)		27,616	100%	33,288	100%

說 明：表列數量係按到庫之數量統計，每部影片可能有多個素材，本表係依個別素材狀況統計分析，故總筆數高於影片總部數1萬8,827部。
資料來源：國家電影及視聽文化中心提供。
綜上，本案係文化部重要施政項目之一，且已延續辦理多年，惟目前已完成數位修復及數位化典藏之占比分別為0.31%及2.15%，影片修復及數位化典藏之速度似顯緩慢，且畫質嚴重受損之影片數量龐大，允宜研謀加速辦理方案，俾有效維護、保存我國影視聽文化資產。