文化部111年度單位預算評估報告
文化部111年度單位預算案編列歲入8,896萬1千元，較110年度預算數減少15萬7千元（減幅0.18%）；歲出115億3,528萬7千元，較110年度預算數增加5億5,212萬2千元[1]（增幅5.03%）。謹就文化部111年度預算案評估如下：
[1] 臺灣歷史博物館、臺灣文學館年度預算原列於文化部分預算，111年度改編列單位預算，文化部110年度法定預算114億4,739萬7千元，移出「綜合規劃業務」科目720萬元、「臺灣歷史博物館業務」科目2億2,880萬4千元及「臺灣文學館業務」科目2億2,822萬8千元。
一五、出版產業振興方案106-111年中程計畫將屆期，惟累計編列預算數較原定計畫規模大幅縮減，允宜評估對計畫目標之影響；另有關動漫基地之後續營運規劃允宜落實產業鏈結，俾增計畫成效
文化部111年度預算案於「人文文學及出版業務推展與輔導-出版產業振興方案」編列出版產業振興方案106-111年中程計畫經費1億3,821萬7千元，預定辦理：扶植閱讀平臺發展、推動全國閱讀日活動、扶植本土原創作品創作、輔導獎勵多元形式優質出版之發展、青年創作及培力新秀獎補助計畫、補助行政法人文化內容策進院(以下簡稱文策院)推動漫畫基地營運以及辦理圖書出版品免徵營業稅作業。經查：
(一)依核定期程，本計畫將於111年屆期，惟累計編列預算總數較原定計畫總經費縮減逾4成，允宜評估大幅縮減經費規模對整體計畫目標及預期效益之影響，並研謀相關配套措施
本計畫原於105年9月1日獲行政院核定計畫總經費12億994萬元，辦理期程4年(106至109年)，嗣於109年7月3日經行政院同意修正計畫期程延長為6年(106至111年)，同時調整各年度經費分配，計畫總經費不變。
查本計畫106至110年度合共編列預算5億955萬7千元，加計111年度預算案編列數1億3,821萬7千元，總計編列預算數6億4,777萬4千元，較核定計畫總經費12億994萬元減少5億6,216萬6千元，差距幅度達46.46%(詳表1)。據文化部表示，本計畫未能足額編列預算係囿於國家財政因素，該部將向行政院爭取執行期程延長至113年。文化部允宜評估未依原定計畫編列預算執行，對本計畫目標與預期效益之影響，並預為籌謀補救配套措施，俾確保計畫目標之達成。
表1 出版產業振興方案106-111年中程計畫分年經費與實際編列預算對照表 單位：新台幣千元
項目＼年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	合 計
原始核定計畫分年經費	296,180	299,040	307,160	307,560	-	-	1,209,940
修正後計畫分年經費	91,400	95,460	100,460	112,460	387,330	422,830	1,209,940
實際預算編列情形	91,400	90,460	100,460	112,460	109,777	138,217	647,774
預算編列與修正後計畫分配差異	-	-	-	-	-277,553	-284,613	-562,166

說 明：本畫原核定期程106至109年度，嗣於109年7月3日依院臺文字第1090021541號函同意修正計畫期程為106至111年度。
資料來源：出版產業振興方案106-109年中程計畫、出版產業振興方案106-111年中程計畫、文化部各該年度預算書(案)，本報告整理製表。
(二)漫畫基地之後續營運規劃，允宜加強產業鏈結，俾計畫之推動契合產業需求
「設置漫畫基地」乃本計畫之工作項目之一，係鑑於臺灣原創漫畫長期以來市占率低，加上通路端不易露出，民眾缺乏可接觸臺灣漫畫之場域，爰於本計畫規劃「設置漫畫基地」文化內容產業設施，提供具創作支援、跨域媒合、展示銷售、面向國際的櫥窗、漫畫家創作及政策服務的窗口等功能，期以國家之力串連產業鏈各環節。
文化部為加強產業鏈結，自109年3月11日將漫畫基地之營運計畫移交由文策院辦理。據該部說明，漫畫基地自營運啟動至110年7月31日止，已辦理172場展覽、媒合會及漫畫推廣活動，109年文策院接手營運後，已累計有24位漫畫家進駐基地創作，並提供一樓做為臺灣漫畫主題商店，提供臺灣漫畫之展售空間。以上顯示漫畫基地營運已獲具初步成果。
惟文策院辦理CCC創作集[2]之編輯部於110年4月29日發出解散聲明，引發國內媒體、漫畫圈及關心人士議論。雖文策院於同月30日發布「《CCC創作集》期許與台漫編輯人才持續、擴大合作」新聞稿，表示該院已積極與漫畫家、漫畫編輯、漫畫出版等各方產業界辦理諮詢會議，並廣納漫畫界意見。惟該事件反映文策院於營運漫畫基地之執行過程，容有檢討與改善空間，文化部允宜深入探究該事件之緣由，並以之為借鏡，督導文策院後續規劃漫畫基地營運計畫，可加強落實產業鏈結目標，俾計畫執行內容能契合產業需求，以增進計畫執行成效。
[2] CCC創作集全名為「Creative Comic Collection 創作集」（簡稱CCC），由前瞻基礎建設畫特別預算支應。
綜上，出版產業振興方案106-111年中程計畫將於111年度屆期，惟累計編列預算總數較原定計畫總經費縮減逾4成，允宜評估大幅縮減經費規模對整體計畫目標及預期效益之影響，並研謀相關配套措施；另本計畫有關漫畫基地之後續營運規劃，允宜加強落實產業鏈結，俾政策執行符合產業需求，以增進計畫推動成效。