文化內容策進院111年度預算評估報告
文化內容策進院(以下簡稱文策院)乃依文化創意產業發展法第7條及文化內容策進院設置條例規定於108年正式設立，為行政法人組織。該院以文化內容開發及產製、完善文化金融體系、拓展國內外通路等3大方向作為業務推動主軸，並以提升文化內容產業之應用及產業化，促進文化創意產業發展為目標，監督機關為文化部[1]。該院111年度預算案編列業務收入9億3,159萬8千元、業務成本與費用9億3,159萬8千元、業務外收入7萬5千元，預計賸餘7萬5千元，較110年度預算數減少賸餘452萬3千元。謹就文策院111年度預算案評估如下：
[1] 文化內容策進院設置條例於108年1月9日制定公布並自108年2月12日施行，於同年6月成立文化內容策進院。
四、「5G內容力技術力跨域創新生態系計畫」預算執行率尚未及3成，允宜注意控管執行期程，並加強落實輸出國際市場之目標
文策院111年度預算案編列文化部專案補助辦理「5G內容力技術力跨域創新生態系計畫」9,000萬元。經查：
(一)計畫內容概述
「5G內容力技術力跨域創新生態系計畫」係文化部前瞻基礎建設計畫第3期特別預算「數位建設-推廣公益服務計畫」中個案計畫。係屬政府科技發展中程個案計畫，亦為文化部中程施政計畫，規劃總期程為110至114年、預定總經費3億6,000萬元，目前核定110至111年度額度1億6,000萬元，110年度已編列7,000萬元，111年度續編第2年預算9,000萬元。本計畫重點與主要工作項目摘述如下：
1.計畫重點：本計畫旨在以文化內容驅動產業創新升級、型塑國家品牌、進行國際布局等三大方向，協助臺灣文化內容業者應用5G、AVMR、AI等新興科技，進行產業創新升級、前瞻布局國際未來內容市場。
2.主要項目包含：
(1)推動內容力跨域共創：跨部會串聯，鏈結中介組織、法人或學界並捲動能量，協力共構推動跨業結盟，推動內容力跨域共創。
(2)建構跨域創新生態系：以文化內容串聯CNPD端網雲應用服務之上中下游業者，組織5G文化內容跨領域跨產業聯盟，系統性推動未來前瞻內容共創合作，建構文化內容跨域創新生態系。
(3)國際共創合製：建立跨域合作共創平台，邀請國際開發產製者加入，連結國際5G數位科技產業社群，開拓國際夥伴關係，並以此介接國際市場，加速臺灣創意和技術整合，以利國際布局。
(二)雖刻依規劃期程持續推動各工作項目，惟截至110年8月底預算執行率尚未及3成，允宜注意控管執行期程並加強辦理
本計畫110年度編列7,000萬元，截至110年8月底止支付實現數1,627萬6千元，占預算數比率23.25%，預算執行進度已有落後。據文策院說明，刻正辦理輔導企業投入未來內容應用開發3案、未來內容場域示範1案、輔導成功之商業模式1案例，以及推動國際合作2案(詳表1)等工作，均依預定進度如期推動中，預計110年底可達成預定目標。
雖據文策院說明，目前計畫之執行尚符合預定進度，惟截至110年8月底止預算執行率僅23.25%，恐有執行時程多集中於下半年之情形，允宜注意控管執行期程並加強辦理。
(三)鑑於我國市場規模較小，允宜加強落實未來內容輸出國際市場之目標
由於我國市場規模較小，多數產業發展均以輸出為導向，未來文化內容產業發展亦不例外，按本計畫目標說明揭示，本計畫係為加速數位科技與文化內容之融合，建立文化場域跨域策略合作，以異業整合示範案例展現臺灣之數位科技內容感動力，並以擴散全球市場影響力，輸出國際為終極目標[2]。
[2] 參政府科技發展中程個案計畫書文化部「5G內容力技術力跨域創新生態系計畫」第14頁。
依文策院規劃，本計畫「加速未來內容國際輸出」之110年度工作目標，係完成國際共創合製2案，然依該院提供資料顯示，目前該2案國際共創合製案尚處洽談合作案階段，此外，尚未見輸出成果或推動輸出國際市場之規劃。爰此，文策院除應積極協助促成上開2案國際合作案外，亦宜強化推動未來文化內容輸出國際市場之執行策略，俾促進我國未來文化內容產業發展。
綜上，文策院辦理「5G內容力技術力跨域創新生態系計畫」之執行時程多集中於下半年，致截至110年8月底預算執行率尚未及3成，允宜注意控管執行期程加強辦理，並強化推動未來文化內容輸出國際市場之執行策略，俾達本計畫之「輸出國際」終極目標。
表1 110年截至8月底5G內容力技術力跨域創新生態系計畫執行情形一覽表
工作項目	110年度目標	執 行 情 形
推動內容力跨域共創	輔導企業投入未來內容應用開發3案	1.規劃於8至10月舉辦未來內容產製推進學程，業於8月25日辦理學員徵選審查，計33位學員入選，將於9月進行4梯次技術場域參訪及6堂焦點講座，引導業者跨域共創。 / 2.辦理110年度未來內容原型開發支持計畫，業於9月6日截止收件，總計81件申請案，刻正進行初審作業中。 / 3.規劃於11月TCCF EXPO(未來內容展)展示，由具前瞻科技應用之內容製作單位投入開發，製作案包含AI舞蹈動作骨架辨識、即時全息投影互動應用、虛擬線上音樂平台等。
建立未來內容示範展演機制	1.未來內容場域示範1案 / 2.輔導成功商業模式1案	1.預計串聯未來內容產業鏈能量，推動5G XR CLOUD示範計畫展示，預計於11月10日至111年1月10日透過中華電信5G技術推動8K高畫質VR平台展出。 / 2.預計於11月創意內容大會示範5G應用服務示範案例3案。 / 3.110年文化創新加速推進計畫業於8月31日截止收件，總計202件。
加速未來內容國際輸出	國際合作2案	1.Bedlam案：為英、法合製之沉浸式VR劇場多人互動體驗，與臺灣飛望影像合作，預計結合國內5G電信、解決方案、基站、伺服器終端設備等，跨國合作共創。 / 2.Starve the Algorithm-A Defence of the Flesh合作案：由南非藝術家創作，美國紐約數位創作跨國合作，洽談國內創意製作人、動畫師等跨域業者進行共創。

資料來源：文化內容策進院提供，本報告整理製表。