國家電影及視聽文化中心111年度預算評估報告
國家電影及視聽文化中心依據108年12月31日總統華總一義字第10800143381號令制定公布之國家電影及視聽文化中心設置條例、行政院定109年5月19日施行由原財團法人國家電影中心轉型改制之行政法人，由文化部監督，設置目的係考量典藏國家視聽文化資產具高度專業性及公共性，需政府與民間中介組織協力合作，達成典藏視聽文化資產之公共任務。
該中心111年度預算案編列業務收入2億4,348萬4千元、業務成本與費用3億840萬2千元，業務外收入1,441萬5千元、業務外費用1萬2千元，收支相抵後短絀5,051萬5千元，較110年度預算賸餘1萬元由盈轉為短絀。謹就國家電影及視聽文化中心111年度預算案評估如下：
四、多數館藏影片畫質受損，惟修復進度緩慢，允宜研謀加速辦理，俾確保電影文化資產保存成效
國家電影及視聽文化中心111年度預算案編列「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」3,600萬元，主要係將臺灣因年代久遠而受損之經典電影膠片，運用先進之數位化設備及技術予以修復，提高經典電影之美學價值，並加以活化及加值推廣。本案係延續辦理之跨年期計畫，預定期程為109至112年度，規劃總經費1億4,460萬元，由文化部逐年編列公務預算補助辦理，109至110年度已編列經費6,360萬元，經查：
(一)該中心自97年度起連年接受文化部委託執行數位典藏與修復相關計畫
鑑於電影資料為國家珍貴之歷史與文化資產，該中心前於97年度至101年度接受主管機關(昔為前行政院新聞局，現為文化部)委託執行「臺灣電影數位典藏及推廣計畫」，積極推動臺灣電影之數位典藏及推廣應用，復為永續經營臺灣電影文物與影像之保存、修復與加值利用，於102年度至104年度續執行「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」，啟動經典影片及圖文(非影片類文物)資料之數位修復。嗣為提升臺灣經典影片之應用價值及該中心修復能力，自105年度起賡續辦理「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」[1]，並於106年度起新增辦理「國家電影資產保存及推廣計畫」，期能長期及計畫性地保存我國電影文化資產。延續上開計畫，109年度起接續辦理「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫(109年度至112年度)」。
[1] 「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」期程為105年度至108年度，以4年時間，精選台灣重要之經典影片加以數位修復，105年度至108年度預算各編列2,000萬元、2,050萬元、1,800萬元及1,900萬元，執行結果，決算數分別為1,783萬元(執行率89.15%)、1,581萬7千元(執行率77.16%)、1,697萬9千元(執行率94.33%)及1,856萬元(執行率97.68%)。延續上開計畫，電影中心109及110年度分別賡續編列辦理「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫(109年度至112年度)」2,760萬元及3,600萬元。
(二)擬辦理修復保存之非劇情片中，屬第4類、第5類畫質嚴重受損之影片逾5成
在該中心保存影片中，依其保存狀況可分為5類。第1類為畫質清晰、狀態良好者；第2類為畫質輕微受損，可以過帶；第3類為畫質已受損，但可以過帶；第4類為畫質嚴重受損，但可以過帶；第5類則為畫質嚴重受損，難以過帶。
惟據該中心提供資料顯示，截至110年8月底止劇情片中屬第4類、第5類畫質嚴重受損之影片有9,370筆，占其總筆數(2萬7,616筆)之33.93%；另非劇情片中屬第4類、第5類畫質嚴重受損之影片則有1萬8,172筆，占其總筆數(3萬3,288筆)之54.59%(詳表1)，主要係原擁有者將影片交由該中心典藏時狀況已不佳等所致。
表1 國家電影及視聽文化中心截至110年8月底止影片保存狀態分析表 單位：筆
保存狀態		劇情片		非劇情片
類別	狀態描述	筆數	百分比	筆數	百分比
1	畫質清晰、狀態良好	8,678	31.42%	7,802	23.44%
2	畫質輕微受損、可以過帶	1,308	4.74%	447	1.34%
3	畫質已受損，但可以過帶	3,466	12.55%	3,673	11.03%
4	畫質嚴重受損，但可以過帶	8,776	31.78%	17,649	53.02%
5	畫質嚴重受損，難以過帶	594	2.15%	523	1.57%
無紀錄	無儲存狀態紀錄(註)	4,794	17.36%	3,194	9.60%
總 數		27,616	100%	33,288	100%

說 明：「無儲存狀態紀錄」者，係未完成狀態檢查之影片，尚無法依狀態進行分類者，暫登錄於「無紀錄」類別
資料來源：國家電影及視聽文化中心提供。
(三)非劇情片數位修復進度緩慢，歷時多年完成作品仍僅占典藏影片之極小部分
電影資料為國家珍貴歷史與文化資產，故自103年度起，文化部及所屬每年均挹注鉅額資金以協助該中心業務推展。惟該中心截至110年8月底止累計修復43部劇情片、16部非劇情片[2]，累計完成384部影片數位掃描作業(含劇情片301部、非劇情片83部)；其中非劇情片僅完成9部影片修復、74部影片高階數位掃描，合計數位化影片數僅83部(詳表2)，與上述非劇情片中有逾5成[3]影片畫質嚴重受損等相較(約占0.46%[4])，仍屬少數。
[2] 已修復影片數量劇情片43部、非劇情片16部，係自開始推動影片修復計畫截至110年8月底止歷年累計修復影片數量。
[3] 非劇情片保存狀態第4類53.02%+第5類1.57%=54.59%。
[4] 83部/(1萬7,649筆+523筆)=0.46%
據該中心說明：「因修復成本高昂，並非所有影片皆必須修復，目前修復影片經過以下條件選擇，修復經典劇情影片、具電影史、臺灣歷史重要性、重要導演演員之重要作品或該中心保存世界唯一之素材者。目前規劃以影片全面數位化為目標，數位修復影片之數量則視當年專案經費而定。」。
綜上，電影資料為國家珍貴之歷史與文化資產，國家電影及視聽文化中心為推動電影資產保存與修復，近年來雖精選典藏國、台語、新聞片等重要影片，進行數位修復、數位高階掃描，並作典藏及加值利用。惟非劇情片中屬第4類、第5類畫質嚴重受損之影片逾5成，數量龐鉅，然其數位化修復進度卻甚緩慢，亟待研謀加速辦理影片資產之保存、維護、修復及數位化工作，以確保電影文化資產保存成效。
表2 104年度至111年度國家電影及視聽文化中心影片數位化狀況分析表 單位：部；筆；%
年度	劇情片					非劇情片
	數位化影片數			館藏數 / (2)	占比(3)= / (1)/(2)	數位化影片數			館藏數 / (5)	占比(6)= / (4)/(5)
	數位修復	數位掃瞄	累積數(1)			數位修復	數位掃瞄	累積數(4)
104	5	18	23	26,153	0.09%	0	16	16	32,636	0.05%
105	5	29	57	26,216	0.22%	2	1	19	32,640	0.06%
106	5	54	116	27,010	0.43%	2	12	33	32,680	0.10%
107	5	41	162	27,389	0.59%	1	22	56	33,249	0.17%
108	5	45	212	27,616	0.77%	2	19	77	33,288	0.23%
109	5	47	264	6,243	4.23%	2	1	80	12,584	0.64%
110	2	35	301	6,243	4.82%	0	3	83	12,584	0.66%
111	7	52	353	6,243	5.65%	1	13	96	12,584	0.76%

說 明：1.本表「數位修復」與「數位掃瞄」為當年度實際數或預估數。109年度以前資料為當年度實績數，110年度為110年1-8月底實績數，111年度為預估數。
2.109年度以後館藏數大幅減少，係因過往以影片歷年到庫之筆數加總計算，如同一片名包含有多個素材，則每個素材皆納入計算。因為每部影片之製作過程包含以下素材：底片、聲片、字幕片、翻底片、預告片、預告聲片等，一部影片可能有多個素材。如需進行數位化或後續更高階的數位修復，會將每部影片的素材作全面檢查篩選，再進行數位化或數位修復，因此109年度改為以每部影片做為計算單位，致109年度以後館藏數量大幅減少。
資料來源：國家電影及視聽文化中心提供。