國家電影及視聽文化中心111年度預算評估報告
國家電影及視聽文化中心依據108年12月31日總統華總一義字第10800143381號令制定公布之國家電影及視聽文化中心設置條例、行政院定109年5月19日施行由原財團法人國家電影中心轉型改制之行政法人，由文化部監督，設置目的係考量典藏國家視聽文化資產具高度專業性及公共性，需政府與民間中介組織協力合作，達成典藏視聽文化資產之公共任務。
該中心111年度預算案編列業務收入2億4,348萬4千元、業務成本與費用3億840萬2千元，業務外收入1,441萬5千元、業務外費用1萬2千元，收支相抵後短絀5,051萬5千元，較110年度預算賸餘1萬元由盈轉為短絀。謹就國家電影及視聽文化中心111年度預算案評估如下：
五、臺灣經典電影數位修復及加值利用相關計畫已連續推動多年，各項實績雖符合規劃目標，惟影片觸及率容有提升空間，允宜研謀加強方案，俾增推廣與加值利用之效益
國家電影及視聽文化中心111年度預算案編列文化部專案補助辦理臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫3,600萬元。本案係延續辦理之跨年期計畫，主要係將臺灣因年代久遠而受損之經典電影膠片，運用先進之數位化設備及技術予以修復，提高經典電影之美學價值，並且加以活化及加值推廣。經查：
(一)加值利用與推廣係本計畫之重點項目之一
承本評估報告第4題，查本計畫105至108年階段工作內容包括搶救老電影-數位化轉製、搶救老電影-影片數位修復及轉檔、加值利用與推廣-推廣與增加放映通路。109至112年階段工作內容則為：經典電影數位修復、擴充數位修復實驗室軟硬體設備、推廣及加值利用。顯示加值利用與推廣係本計畫之重點項目之一。
(二)雖執行實績尚能符合規劃目標，惟影片觸及率容有加強提升空間，以增進加值利用與推廣之效益
本計畫規劃之績效評估指標項目包括：經典電影數位修復、加值利用與推廣(含選入國際影展放映及中小型放映活動、選入國內影展放映、各縣市端點授權放映)、影片觸及率[1]、出版數位修復論述專書以及數位博物館專題策展等。
[1] 影片觸及率計算方式為：（實體放映觀影人次+線上放映觀影人次+線上社群觸及人次）÷全國人口
據國家電影及視聽文化中心提供資料顯示，105至109年度本計畫各分項工作執行結果，有關經典電影數位修復、加值利用與推廣等工作項目之實績尚能符合規劃目標，惟105至109年度影片觸及率實績依序為21.89%、7.41%、7.36%、10.13%及8.45%，雖皆高於規劃目標7%，然106至109年度影片觸及率於7.36%至10.13%之間起伏，皆與105年度實績21.89%差距甚遠(詳表1)。另據該中心統計，110年度截至8月底影片觸及率實績為4.8%，以上顯示影片觸及率容有加強提升空間。
按影片觸及率係指影片內容被多少人觀看過，乃評估閱聽人關注度及喜愛度之衡量指標之一，亦為影片加值利用與推廣之一重要評量指標，觸及率偏低即表示影片之能見度不高，亦反映過去之影片數位修復成果尚未能吸引多數民眾關注，恐不利後續推廣與加值利用之推動成效，該中心允宜加強宣傳並研謀提升影片觸及率之有效對策。
綜上，國家電影及視聽文化中心辦理臺灣經典電影數位修復及加值利用相關計畫，執行結果雖尚符合規劃目標，惟自106年度以來影片觸及率與105年度實績差距甚遠，容有提升空間，允宜加強宣傳並研謀提升方案，俾利後續推廣與加值利用成效，以增進計畫效益。
表1 105至109年度臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫績效目標與執行情形一覽表 單位：筆；場；%
工作項目	105年度		106年度		107年度		108年度		109年度
	目標	實績	目標	實績	目標	實績	目標	實績	目標	實績
經典電影數位修復	6	6	6	6	6	6	6	7	6	7
高階數位掃描	30	30	35	35	40	41	45	45	45	47
加值利用與推廣
選入國際影展放映	20	61	10	170	10	112	20	143	20	92
選入國內影展放映		2		1		14		5		6
各縣市端點授權放映	N/A	40	30	144	40	152	50	140	55	171
影片觸及率	N/A	21.89	7	7.41	7	7.36	7	10.13	7	8.45
出版數位修復論述專書	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
數位博物館專題策展	規劃階段	規劃階段	2	2	2	2	2	2	2	2

說 明：另據該中心說明，110年度截至8月底止影片觸及率為4.8%。
資料來源：國家電影及視聽文化中心提供。
(分機：8656 凃玉枝)