國家電影及視聽文化中心111年度預算評估報告目錄
頁次
國家電影及視聽文化中心111年度預算評估報告
國家電影及視聽文化中心依據108年12月31日總統華總一義字第10800143381號令制定公布之國家電影及視聽文化中心設置條例、行政院定109年5月19日施行由原財團法人國家電影中心轉型改制之行政法人，由文化部監督，設置目的係考量典藏國家視聽文化資產具高度專業性及公共性，需政府與民間中介組織協力合作，達成典藏視聽文化資產之公共任務。
該中心111年度預算案編列業務收入2億4,348萬4千元、業務成本與費用3億840萬2千元，業務外收入1,441萬5千元、業務外費用1萬2千元，收支相抵後短絀5,051萬5千元，較110年度預算賸餘1萬元由盈轉為短絀。謹就國家電影及視聽文化中心111年度預算案評估如下：
一、年度收入逾9成仰賴政府挹注財源，允宜積極開拓多元收入，逐步提升自籌能力，俾利業務推展
國家電影及視聽文化中心111年度預算案收入總額2億5,789萬9千元，較110年度預算案3億583萬4千元減少4,793萬5千元，減幅15.67%，主要係預估政府專案補助收入較110年度大幅減少6,112萬5千元(減幅46.45%)所致，經查該中心111年度預計收入中超逾91%來自文化部捐(補)助，亟待積極廣拓財源，逐步提升自主收入能力。謹說明如下：
(一)逾9成收入源自政府補助挹注財源，亟待積極開拓社會資源挹注與增進財源自籌能力，俾利推動相關業務
查該中心107至111年度源自政府公務預算補助及政府專案補助收入合計數依序為1億6,482萬3千元、1億6,883萬7千元、1億7,791萬9千元、3億61萬4千元及2億3,491萬4千元，其占該年度收入總額之比率依序為93.54%、96.79%、97.10%、98.29%及91.09%(詳表1)，顯示該中心之營運及業務推動所需財源逾9成仰賴政府補助資源挹注，此亦反映該中心從民間開拓財源之能力容待加強提升。
(二)國家電影及視聽文化中心由財團法人改制，依規定具5項經費來源，惟改制後自籌收入占比偏低，允宜以企業經營管理方式，積極廣拓財源
按我國創設行政法人制度之目的，乃期以新的公部門組織型態，以較具彈性及企業經營之管理方式執行特定公共事務。復依國家電影及視聽文化中心設置條例第4條第1項規定，國家電影及視聽文化中心經費來源計有下列5項：1.政府之核撥及捐（補）助。2.國內外公私立機構、團體及個人之捐贈。3.受託研究及提供服務之收入。4.營運收入。5.其他收入。顯示該中心之收入來源，非僅限於政府捐(補)助。
惟國家電影及視聽文化中心107至110年度自籌收入占年度收入總數之比率由6.46%降至1.71%，111年度雖預估自籌收入較110年度大幅提升至8.91%，惟仍不及1成，容有加強提升空間(詳表1)，該中心允宜發揮行政法人經營管理較具彈性之優勢積極廣拓財源。
綜上，國家電影及視聽文化中心允宜善用行政法人組織較具彈性之優勢，以較具效率之企業經營管理方式，執行業務並積極開拓財源，逐步提升自籌財源能力，俾減低對政府部門挹注財源之依賴，並增益其達成典藏視聽文化資產之公共任務。

表1 國家電影及視聽文化中心107至111年度收入一覽表
單位：新台幣千元；%
年度	總收入	來自政府挹注財源				自籌收入
		政府專案補助收入(註1)	政府補助基本營運收入	小計	占年度總收入比率	金額	占年度總收入比率
107	176,200	122,823	42,000	164,823	93.54%	11,377	6.46%
108	174,444	121,037	47,800	168,837	96.79%	5,607	3.21%
109	183,241	130,119	47,800	177,919	97.10%	5,322	2.90%
110	305,834	131,593	169,021	300,614	98.29%	5,220	1.71%
111	257,899	70,468	164,446	234,914	91.09%	22,985	8.91%

說 明：1.國家電影及視聽文化中心於109年5月19日改制為行政法人，配合該中心會計制度科目重分類，原「勞務收入」科目改列為「政府專案補助收入」科目。
2.表列資料109年度以前為決算數，110及111年度為預算案數。
資料來源：參國家電影及視聽文化中心各該年度預決算書。

二、用人費用逐年成長，占總支出比率將近5成，恐排擠推動業務資源，允宜秉撙節精實原則進用員額，俾節省相關支出
國家電影及視聽文化中心111年度預算案編列用人費用1億4,800萬元、預計員額158人，較110年度預算案用人費用1億1,702萬9千元、131人分別增加3,097萬1千元(增幅26.46%)、27人(增幅20.61%)。經查：
(一)配合組織轉型為行政法人，自109年度起員額逐年遽增
國家電影及視聽文化中心係依據國家電影及視聽文化中心設置條例，於109年5月19日由原財團法人國家電影中心轉型改制之行政法人。依該中心組織章程規定，組織編制總人數為116人至143人(含董事長及執行長)。
該中心111年度預算案預計員額158人，雖然扣除其中40人聘僱專案或兼職人員後，尚符合組織編制規定。惟該中心自106年度以來，員工人數逐年增加，其中106至108年度員工人數由83人增至89人，員額增幅尚屬微小，然109年度組織改制後員額遽增至104人，之後再逐年增至111年度158人(以上均含聘僱人員)（111年度較109年度增加幅度為51.92%），顯示該中心組織改制後員額快速增加(詳表1)。
(二)用人費用成長速度高於業務規模成長速度
國家電影及視聽文化中心106年度以來其用人費用隨著員額逐年增加相應成長，用人費用由106年度4,408萬8千元增至111年度1億4,800萬元，增長幅度達235.69%。同期間該中心年度總支出由106年度之1億5,223萬4千元增至111年度3億841萬4千元，增幅102.59%。顯示該中心組織改制後員額及其用人費用增加速度遠高於業務成長之速度(詳表1)。
(三)用人費占比逐年上升，占總支出比率達47.99%，恐排擠推動業務資源，允宜審酌業務量成長情形，秉精實撙節原則斟酌進用人員
按國家電影及視聽文化中心配合組織改制調整員額編制，雖屬合理，惟用人費成長率高於業務成長率，致用人費占總支出比率由改制前(108)年度之29.29%遽升至111年度47.99%(詳表1)，容有檢討空間，且用人費用占年度總支出比率達47.99%，反映該中心近5成支出用於支應人事成本，恐對推動業務所需經費造成排擠效應，況且該中心111年度預算案收入來源中9成以上仰賴政府公務預算挹注財源。該中心允宜審酌業務增長情形，秉精實撙節原則，斟酌人員進用時機，俾節省相關支出。
綜上，國家電影及視聽文化中心111年度預算案編列用人費用1億4,800萬元、預計員額158人，分別較110年度增加3,097萬1千元(增幅26.46%)、27人(增幅20.61%)，111年度預計用人費用占總支出比率將近5成，恐排擠推動業務資源，復鑑於該中心逾9成收入源自政府補(捐)助，爰允宜審酌業務增長情形，秉撙節及精實原則斟酌進用員額，俾節省相關支出。
表1 106至111年度國家電影及視聽文化中心員額進用及用人費用一覽表 單位：新台幣千元；%；人
項目 年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
總支出(千元)	152,234	172,439	176,148	202,476	305,824	308,414
與106年度比較總支出成長率(%)	-	+13.27	+15.71	+33.00	+100.89	+102.59
員工人數(人)	83	84	89	104	121	158
用人費用(千元)	44,088	50,783	51,591	77,062	117,029	148,000
與106年度比較用人費用成長率(%)	-	+15.19	+17.02	+74.79	+165.44	+235.69
用人費占總支出比率(%)	28.96	29.45	29.29	38.06	38.27	47.99

說 明：表列資料，109年度以前為決算數，110及111年度為預算案數。
資料來源：國家電影及視聽文化中心各該年度預決算書，本報告整理製表。

三、辦理「國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」之前期計畫完成典藏品權利盤點比率不及1成，不利後續之文物資訊開放、研究與加值利用，允宜研謀改善
國家電影及視聽文化中心111年度預算案編列「國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」1,000萬元，辦理國家珍貴影視聽文化資產數位化業務。本計畫期程為110至111年度，預定總經費1,800萬元，110年度已編列800萬元，111年度係延續辦理。經查：
(一)計畫內容概述
本計畫係文化部前瞻基礎建設計畫第3期特別預算計畫「國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫」中有關「影視聽文化遺產數位轉型計畫」之分項計畫，由文化部專案補助該中心辦理，目的係將國家珍貴影視聽文化資產數位化，以作為後續研究、推廣及利用。111年度規劃工作項目如下：
1.典藏品分批高階數位化：將館藏文物依據權利洽談之建議順序，並且區分藏品媒材，依據永久典藏之建議規格，分批進行典藏品高階數位化。
2.數位典藏文物之編目工作：將以影視聽史料，依據國家文化記憶庫規範之欄位與著錄規格，及預計進行編目之藏品特性訂定內部著錄規範與填寫格式，使完成之編目成果具有一定之品質。111年度將以台影攝像類數位化之成果進行編目，以提高檢索之易用性與加值利用。
3.選入國內外影展8場放映、全臺在地端點授權放映16場、影片展映及其宣傳活動共2場，期透過在地網絡宣傳，讓影視聽遺產走入常民生活肌理，並透過國際聯盟館舍、影展交流機會，參加國外展映與交流，串連在地記憶與全球視野。
(二)因受新冠肺炎疫情影響致預算執行進度未如預期，刻擬辦理展延，允宜注意控管期程並加強執行
本計畫期程110至111年度，預定總經費1,800萬元，110年度已編列800萬元，截至110年8月底止，文化部已撥付補助款400萬元，累計支付實現數111萬6千元，占預算數及文化部已撥付數比率分別為13.95%及27.90%，顯示計畫執行進度未如預期。
據該中心說明，執行進度落後主要係「藏品數位化」作業，需請廠商進駐典藏庫房進行前置整飭與數位拍攝；另「詮釋資料優化」需與受訪者近距離接觸，以進行田野史料之採集，以上作業均受新冠肺炎疫情警戒及居家分流辦公之影響，致未能依原定期程執行，刻正辦理經費展延與盤點相關工作。該中心允宜注意控管期程並加強執行。
(三)前期計畫之執行結果容有改善空間，允宜汲取前期之執行經驗，研謀精進與加強執行策略
查文化部於前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算推動「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫(106年9月至109年12月)」，並以專案補助方式補助國家電影及視聽文化中心辦理該計畫之分項工作「國家電影資產保存及推廣計畫」，該分項計畫內容包含改善典藏設備及擴充影片低溫典藏空間、加速電影資產整飭及數位化作業、建置及擴充影片數位化與儲存設備、電影資產編目及權利盤點，並建置藏品管理系統等。
據該中心說明，截至109年底，本計畫計完成低溫庫房建置案、建置典藏庫房空間品質監測…等科學化管理庫房及改善典藏環境之財務勞務採購案…完成電影文物整飭、編目及權利盤點清冊，並執行電影文物之數位化共699筆；完成編目資料校對3,001筆。顯示該中心執行前期計畫已獲具部分成果。
惟據審計部指出，該中心典藏品權利盤點比率不及1成，且公開於典藏網之典藏品尚乏描述文字，不利後續之文物資訊開放與加值利用[1]。該中心允宜參酌審計部意見，並汲取前期計畫之執行經驗，研謀改善與加強執行策略，俾增進本計畫之執行成效。
[1] 參審計部編印109年度中央政府總決算審核報告第2冊第丙602頁至第丙603頁。國家電影及視聽文化中心藏品總數8萬8,410件，權利盤點178件、公開於典藏網數位圖像8萬8,410件、描述文字0件。
綜上，國家電影及視聽文化中心辦理國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫之影視聽文化遺產數位轉型計畫，因受新冠肺炎疫情影響，相關作業未能依原定期程辦理，刻擬辦理展延，後續允宜注意控管期程並加強辦理；另前期計畫完成典藏品權利盤點比率尚不及1成，容有檢討改善與加強提升空間，允宜汲取執行前期計畫之經驗，研謀改善。

四、多數館藏影片畫質受損，惟修復進度緩慢，允宜研謀加速辦理，俾確保電影文化資產保存成效
國家電影及視聽文化中心111年度預算案編列「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」3,600萬元，主要係將臺灣因年代久遠而受損之經典電影膠片，運用先進之數位化設備及技術予以修復，提高經典電影之美學價值，並加以活化及加值推廣。本案係延續辦理之跨年期計畫，預定期程為109至112年度，規劃總經費1億4,460萬元，由文化部逐年編列公務預算補助辦理，109至110年度已編列經費6,360萬元，經查：
(一)該中心自97年度起連年接受文化部委託執行數位典藏與修復相關計畫
鑑於電影資料為國家珍貴之歷史與文化資產，該中心前於97年度至101年度接受主管機關(昔為前行政院新聞局，現為文化部)委託執行「臺灣電影數位典藏及推廣計畫」，積極推動臺灣電影之數位典藏及推廣應用，復為永續經營臺灣電影文物與影像之保存、修復與加值利用，於102年度至104年度續執行「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」，啟動經典影片及圖文(非影片類文物)資料之數位修復。嗣為提升臺灣經典影片之應用價值及該中心修復能力，自105年度起賡續辦理「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」[2]，並於106年度起新增辦理「國家電影資產保存及推廣計畫」，期能長期及計畫性地保存我國電影文化資產。延續上開計畫，109年度起接續辦理「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫(109年度至112年度)」。
[2] 「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫」期程為105年度至108年度，以4年時間，精選台灣重要之經典影片加以數位修復，105年度至108年度預算各編列2,000萬元、2,050萬元、1,800萬元及1,900萬元，執行結果，決算數分別為1,783萬元(執行率89.15%)、1,581萬7千元(執行率77.16%)、1,697萬9千元(執行率94.33%)及1,856萬元(執行率97.68%)。延續上開計畫，電影中心109及110年度分別賡續編列辦理「臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫(109年度至112年度)」2,760萬元及3,600萬元。
(二)擬辦理修復保存之非劇情片中，屬第4類、第5類畫質嚴重受損之影片逾5成
在該中心保存影片中，依其保存狀況可分為5類。第1類為畫質清晰、狀態良好者；第2類為畫質輕微受損，可以過帶；第3類為畫質已受損，但可以過帶；第4類為畫質嚴重受損，但可以過帶；第5類則為畫質嚴重受損，難以過帶。
惟據該中心提供資料顯示，截至110年8月底止劇情片中屬第4類、第5類畫質嚴重受損之影片有9,370筆，占其總筆數(2萬7,616筆)之33.93%；另非劇情片中屬第4類、第5類畫質嚴重受損之影片則有1萬8,172筆，占其總筆數(3萬3,288筆)之54.59%(詳表1)，主要係原擁有者將影片交由該中心典藏時狀況已不佳等所致。
表1 國家電影及視聽文化中心截至110年8月底止影片保存狀態分析表 單位：筆
保存狀態		劇情片		非劇情片
類別	狀態描述	筆數	百分比	筆數	百分比
1	畫質清晰、狀態良好	8,678	31.42%	7,802	23.44%
2	畫質輕微受損、可以過帶	1,308	4.74%	447	1.34%
3	畫質已受損，但可以過帶	3,466	12.55%	3,673	11.03%
4	畫質嚴重受損，但可以過帶	8,776	31.78%	17,649	53.02%
5	畫質嚴重受損，難以過帶	594	2.15%	523	1.57%
無紀錄	無儲存狀態紀錄(註)	4,794	17.36%	3,194	9.60%
總 數		27,616	100%	33,288	100%

說 明：「無儲存狀態紀錄」者，係未完成狀態檢查之影片，尚無法依狀態進行分類者，暫登錄於「無紀錄」類別
資料來源：國家電影及視聽文化中心提供。
(三)非劇情片數位修復進度緩慢，歷時多年完成作品仍僅占典藏影片之極小部分
電影資料為國家珍貴歷史與文化資產，故自103年度起，文化部及所屬每年均挹注鉅額資金以協助該中心業務推展。惟該中心截至110年8月底止累計修復43部劇情片、16部非劇情片[3]，累計完成384部影片數位掃描作業(含劇情片301部、非劇情片83部)；其中非劇情片僅完成9部影片修復、74部影片高階數位掃描，合計數位化影片數僅83部(詳表2)，與上述非劇情片中有逾5成[4]影片畫質嚴重受損等相較(約占0.46%[5])，仍屬少數。
[3] 已修復影片數量劇情片43部、非劇情片16部，係自開始推動影片修復計畫截至110年8月底止歷年累計修復影片數量。
[4] 非劇情片保存狀態第4類53.02%+第5類1.57%=54.59%。
[5] 83部/(1萬7,649筆+523筆)=0.46%
據該中心說明：「因修復成本高昂，並非所有影片皆必須修復，目前修復影片經過以下條件選擇，修復經典劇情影片、具電影史、臺灣歷史重要性、重要導演演員之重要作品或該中心保存世界唯一之素材者。目前規劃以影片全面數位化為目標，數位修復影片之數量則視當年專案經費而定。」。
綜上，電影資料為國家珍貴之歷史與文化資產，國家電影及視聽文化中心為推動電影資產保存與修復，近年來雖精選典藏國、台語、新聞片等重要影片，進行數位修復、數位高階掃描，並作典藏及加值利用。惟非劇情片中屬第4類、第5類畫質嚴重受損之影片逾5成，數量龐鉅，然其數位化修復進度卻甚緩慢，亟待研謀加速辦理影片資產之保存、維護、修復及數位化工作，以確保電影文化資產保存成效。
表2 104年度至111年度國家電影及視聽文化中心影片數位化狀況分析表 單位：部；筆；%
年度	劇情片					非劇情片
	數位化影片數			館藏數 / (2)	占比(3)= / (1)/(2)	數位化影片數			館藏數 / (5)	占比(6)= / (4)/(5)
	數位修復	數位掃瞄	累積數(1)			數位修復	數位掃瞄	累積數(4)
104	5	18	23	26,153	0.09%	0	16	16	32,636	0.05%
105	5	29	57	26,216	0.22%	2	1	19	32,640	0.06%
106	5	54	116	27,010	0.43%	2	12	33	32,680	0.10%
107	5	41	162	27,389	0.59%	1	22	56	33,249	0.17%
108	5	45	212	27,616	0.77%	2	19	77	33,288	0.23%
109	5	47	264	6,243	4.23%	2	1	80	12,584	0.64%
110	2	35	301	6,243	4.82%	0	3	83	12,584	0.66%
111	7	52	353	6,243	5.65%	1	13	96	12,584	0.76%

說 明：1.本表「數位修復」與「數位掃瞄」為當年度實際數或預估數。109年度以前資料為當年度實績數，110年度為110年1-8月底實績數，111年度為預估數。
2.109年度以後館藏數大幅減少，係因過往以影片歷年到庫之筆數加總計算，如同一片名包含有多個素材，則每個素材皆納入計算。因為每部影片之製作過程包含以下素材：底片、聲片、字幕片、翻底片、預告片、預告聲片等，一部影片可能有多個素材。如需進行數位化或後續更高階的數位修復，會將每部影片的素材作全面檢查篩選，再進行數位化或數位修復，因此109年度改為以每部影片做為計算單位，致109年度以後館藏數量大幅減少。
資料來源：國家電影及視聽文化中心提供。

五、臺灣經典電影數位修復及加值利用相關計畫已連續推動多年，各項實績雖符合規劃目標，惟影片觸及率容有提升空間，允宜研謀加強方案，俾增推廣與加值利用之效益
國家電影及視聽文化中心111年度預算案編列文化部專案補助辦理臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫3,600萬元。本案係延續辦理之跨年期計畫，主要係將臺灣因年代久遠而受損之經典電影膠片，運用先進之數位化設備及技術予以修復，提高經典電影之美學價值，並且加以活化及加值推廣。經查：
(一)加值利用與推廣係本計畫之重點項目之一
承本評估報告第4題，查本計畫105至108年階段工作內容包括搶救老電影-數位化轉製、搶救老電影-影片數位修復及轉檔、加值利用與推廣-推廣與增加放映通路。109至112年階段工作內容則為：經典電影數位修復、擴充數位修復實驗室軟硬體設備、推廣及加值利用。顯示加值利用與推廣係本計畫之重點項目之一。
(二)雖執行實績尚能符合規劃目標，惟影片觸及率容有加強提升空間，以增進加值利用與推廣之效益
本計畫規劃之績效評估指標項目包括：經典電影數位修復、加值利用與推廣(含選入國際影展放映及中小型放映活動、選入國內影展放映、各縣市端點授權放映)、影片觸及率[6]、出版數位修復論述專書以及數位博物館專題策展等。
[6] 影片觸及率計算方式為：（實體放映觀影人次+線上放映觀影人次+線上社群觸及人次）÷全國人口
據國家電影及視聽文化中心提供資料顯示，105至109年度本計畫各分項工作執行結果，有關經典電影數位修復、加值利用與推廣等工作項目之實績尚能符合規劃目標，惟105至109年度影片觸及率實績依序為21.89%、7.41%、7.36%、10.13%及8.45%，雖皆高於規劃目標7%，然106至109年度影片觸及率於7.36%至10.13%之間起伏，皆與105年度實績21.89%差距甚遠(詳表1)。另據該中心統計，110年度截至8月底影片觸及率實績為4.8%，以上顯示影片觸及率容有加強提升空間。
按影片觸及率係指影片內容被多少人觀看過，乃評估閱聽人關注度及喜愛度之衡量指標之一，亦為影片加值利用與推廣之一重要評量指標，觸及率偏低即表示影片之能見度不高，亦反映過去之影片數位修復成果尚未能吸引多數民眾關注，恐不利後續推廣與加值利用之推動成效，該中心允宜加強宣傳並研謀提升影片觸及率之有效對策。
綜上，國家電影及視聽文化中心辦理臺灣經典電影數位修復及加值利用相關計畫，執行結果雖尚符合規劃目標，惟自106年度以來影片觸及率與105年度實績差距甚遠，容有提升空間，允宜加強宣傳並研謀提升方案，俾利後續推廣與加值利用成效，以增進計畫效益。
表1 105至109年度臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫績效目標與執行情形一覽表 單位：筆；場；%
工作項目	105年度		106年度		107年度		108年度		109年度
	目標	實績	目標	實績	目標	實績	目標	實績	目標	實績
經典電影數位修復	6	6	6	6	6	6	6	7	6	7
高階數位掃描	30	30	35	35	40	41	45	45	45	47
加值利用與推廣
選入國際影展放映	20	61	10	170	10	112	20	143	20	92
選入國內影展放映		2		1		14		5		6
各縣市端點授權放映	N/A	40	30	144	40	152	50	140	55	171
影片觸及率	N/A	21.89	7	7.41	7	7.36	7	10.13	7	8.45
出版數位修復論述專書	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
數位博物館專題策展	規劃階段	規劃階段	2	2	2	2	2	2	2	2

說 明：另據該中心說明，110年度截至8月底止影片觸及率為4.8%。
資料來源：國家電影及視聽文化中心提供。
(分機：8656 凃玉枝)