文化部所屬111年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，111年度單位預算案編列歲入合計1億6,789萬6千元、歲出合計68億7,838萬9千元(詳表1)。謹就文化部所屬111年度單位預算案評估如下：
表1　文化部所屬111年度單位預算案之歲入、歲出一覽表
單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲 入	歲 出
文化資產局	12,234	2,218,078
影視及流行音樂產業局	22,573	1,520,959
國立傳統藝術中心	58,424	839,113
國立臺灣美術館及所屬	18,525	529,942
國立臺灣工藝研究發展中心	8,845	250,398
國立臺灣博物館	19,161	279,687
國立臺灣史前文化博物館	12,309	262,449
國家人權博物館	472	439,998
國立臺灣歷史博物館	13,653	286,373
國立臺灣文學館	1,700	251,392
合 計	167,896	6,878,389

資料來源：文化部所屬111年度單位預算書。
三、傳藝中心跨域加值計畫截至110年8月底計畫執行落後，允宜因應疫情發展，妥為規劃節慶活動之應變方案，工程執行允宜加強履約管理，俾利如期如質完工
國立傳統藝術中心(簡稱傳藝中心)111年度預算案於「傳統藝術中心業務」工作計畫項下「『跨藝匯流傳統入心』跨域加值發展計畫」編列3,947萬元，經查：
(一)傳藝中心跨域加值計畫111年度編列最後1年度預算
傳藝中心為具體展現臺灣傳統藝術之文化精隨，提出「跨藝匯流•傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設(104-109年)跨域加值發展計畫」(簡稱傳藝中心跨域加值計畫)，經行政院於103年核定[1]，該計畫擬透過「三合一，一分三」之模式，發揮臺灣戲曲中心、宜蘭傳藝園區及高雄豫劇藝術園區等3個據點之特性，成為凝聚國內外傳統藝術優秀人才與作品交流育成聚落，並兼具跨域加值，資源共享之經濟效能[2]。另行政院108年1月30日核定第2次修正計畫，其修正重點如下[3]：
[1] 行政院103年9月29日院臺文字第1030054442號函核定。
[2] 參閱「跨藝匯流•傳統入心-公共建設(104-109年)跨域加值發展計畫」，第IX頁。
[3] 行政院108年1月30日院臺文字第1080002294號函核定。
1.高雄傳藝園區相關事項：(1)「高雄豫劇藝術園區」名稱修正為「高雄傳藝園區」。(2)中山堂商業區民間參與可行性結果，原評估採委外(OT)之營運模式，修正為兼具自營及部分空間委外(OT)模式，將具商機之空間以委外方式營運、具公共行政或公益性質之空間自營，可作為劇團行政及演出團隊辦公室、劇藝資料室及民間團隊排練室、教室等使用。(3)中山堂歷史建築再利用工程修正至111年4月完成，中山堂商業區興建工程則修正至111 年6 月完成，另傳統戲曲育成中心整建工程停辦。(4)新增無償撥用5筆畸零地，及有償撥用1筆畸零地，有償撥用土地費20萬元，由原核定經費調整支應。
2.修正財務計畫，調降計畫總經費、自償率及分年經費需求：(1)總經費由26億9,155萬6千元調降為24億7,287萬1千元，其中公務預算由24億1,976萬8千元調降為23億6,902萬7千元、自籌經費由2億7,178萬8千元調降為1億384萬4千元。(2)傳統藝術發展作業基金退場，同時減列自償收入，自償率經重新核算後，由10.10%調降為4.20%。(3)辦理期程及相關經費需求由104至109年度，修正為104至111年度。
傳藝中心104至110年度已編列該計畫預算數23億2,955萬7千元，111年度續編最後1年經費3,947萬元。
(二)截至110年8月底計畫執行落後，允宜因應疫情發展，妥為規劃節慶活動之應變方案，另工程執行允宜加強履約管理，俾利如期如質完工
該計畫110年度可支用預算數1億1,431萬元，截至8月底執行數2,082萬元。據傳藝中心表示，截至110年8月底計畫執行落後主要係受新冠肺炎疫情影響，大型藝術節慶活動(如臺灣戲曲藝術節、亞太傳統藝術節)及部分國內演出與教育推廣活動延期辦理，另中山堂歷史建築再利用暨附屬商業區新建工程前因部分工程流標，致計畫進度未如預期；該中心已調整工作期程，並取消邀請國外團隊來台，改以國內團隊演出為主，加速各項計畫辦理，並請施工廠商積極趲趕進度等。爰此，傳藝中心允宜因應疫情發展，妥為規劃節慶活動之應變方案，另針對工程執行，允宜加強履約管理，俾利如期如質完工。
綜上，傳藝中心跨域加值計畫111年度編列最後1年度預算，截至110年8月底計畫執行落後，允宜因應疫情發展，妥為規劃節慶活動之應變方案，另工程執行允宜加強履約管理，俾利如期如質完工。