文化部所屬111年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，111年度單位預算案編列歲入合計1億6,789萬6千元、歲出合計68億7,838萬9千元(詳表1)。謹就文化部所屬111年度單位預算案評估如下：
表1　文化部所屬111年度單位預算案之歲入、歲出一覽表
單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲 入	歲 出
文化資產局	12,234	2,218,078
影視及流行音樂產業局	22,573	1,520,959
國立傳統藝術中心	58,424	839,113
國立臺灣美術館及所屬	18,525	529,942
國立臺灣工藝研究發展中心	8,845	250,398
國立臺灣博物館	19,161	279,687
國立臺灣史前文化博物館	12,309	262,449
國家人權博物館	472	439,998
國立臺灣歷史博物館	13,653	286,373
國立臺灣文學館	1,700	251,392
合 計	167,896	6,878,389

資料來源：文化部所屬111年度單位預算書。
四、國美館執行博物館智慧升級計畫，部分標案流標影響執行進度，允宜儘速完成標案檢討及招標作業，以利後續計畫執行
國立臺灣美術館及所屬(簡稱國美館)111年度預算案於「美術館業務」工作計畫項下「博物館智慧升級計畫」編列1,584萬元。經查：
(一)國美館執行博物館智慧升級計畫，其內容包括建置災害應變體系及智慧庫房，並建立展品之科技應用
1.計畫內容：國美館辦理之「博物館智慧升級計畫」包括(1)以新科技設備建置災害應變體系、建置電力需量安控系統、建築照明情境管理系統及更新展場智能設施。(2)建置智慧庫房、防災科技、資訊平台、發展智慧管控、購置硬體設備、建立顏料分析資料庫、進行藏品科學檢測、規劃典藏品互動多媒體平台、設計數位內容及推廣活動。(3)建立展品實境互動導覽之科技應用。
2.計畫期間：110至113年度。
3.計畫經費：總經費7億9,624萬7千元，由文化部、國美館、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館及國立臺灣史前文化博物館等共同執行，其中國美館110年度已編列2,933萬3千元，111年度續編1,584萬元。
(二)部分標案流標影響執行進度，允宜儘速完成標案檢討及招標作業，以利後續計畫執行
該計畫110年度編列2,933萬3千元，截至8月底執行數77萬2千元。據國美館表示該計畫之「建築照明情境管理系統」因委託設計監造案流標，經徵詢潛在廠商意見，目前修改招標文件中，預計10月初完成設計及工程發包；「110年典藏庫房AI管理系統應用功能擴增計畫」資訊服務採購案，因招標過程流標，已於8月決標，致計畫期程延宕。爰此，國美館允宜儘速完成標案檢討及招標作業，以利後續計畫執行。
綜上，國美館執行博物館智慧升級計畫，其內容包括建置災害應變體系及智慧庫房，並建立展品之科技應用，惟部分標案流標影響執行進度，允宜儘速完成標案檢討及招標作業，以利後續計畫執行。