文化部所屬111年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，111年度單位預算案編列歲入合計1億6,789萬6千元、歲出合計68億7,838萬9千元(詳表1)。謹就文化部所屬111年度單位預算案評估如下：
表1　文化部所屬111年度單位預算案之歲入、歲出一覽表
單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲 入	歲 出
文化資產局	12,234	2,218,078
影視及流行音樂產業局	22,573	1,520,959
國立傳統藝術中心	58,424	839,113
國立臺灣美術館及所屬	18,525	529,942
國立臺灣工藝研究發展中心	8,845	250,398
國立臺灣博物館	19,161	279,687
國立臺灣史前文化博物館	12,309	262,449
國家人權博物館	472	439,998
國立臺灣歷史博物館	13,653	286,373
國立臺灣文學館	1,700	251,392
合 計	167,896	6,878,389

資料來源：文化部所屬111年度單位預算書。
八、國家人權博物館中程計畫辦理景美紀念園區之既有建築整、擴建，因文資審議影響規劃設計及工程招標時程，允宜妥為溝通協調，儘速完成文資審議工作
國家人權博物館(簡稱人權館)111年度預算案「博物館業務之推展」工作計畫項下「國家人權博物館中程計畫」編列2億5,000萬元。經查：
(一)國家人權博物館中程計畫之執行期間自105至114年度，111年度編列第7年度預算
105年7月26日行政院核定國家人權博物館中程計畫，107年5月10日行政院核定第1次修正計畫，109年6月11日行政院核定第2次修正計畫，在計畫總經費不變之情況下，計畫期程由110年度展延至114年度，謹就該計畫概述如下：
1.計畫內容：該計畫包含人權之心空間計畫及人權之心發展計畫。人權之心空間計畫之計畫範圍包括綠島園區及景美園區內既有已撥用、新撥用(景新營區)、撥用中(由海巡署撥用)及規劃撥用(綠島技能訓練所)之土地。人權之心發展計畫一部分為人權之心空間計畫之軟體建設，包括展示、典藏、研究及推廣等，另一部分則係景美園區及綠島園區之整、擴建館舍。
2.計畫期間及經費需求：計畫期程為105年度至114年度，計畫總經費需求22億190萬元(詳表1)，111年度經費需求4億545萬8千元，惟該年度預算案僅編列2億5,000萬元。
表1　105至114年度國家人權博物館中程計畫各年度經費需求表
單位：新臺幣千元
子計畫	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
人權之心空間計畫	0	23,919	60,460	82,188	119,230	211,035
人權之心發展計畫	4,373	41,737	56,131	78,852	81,635	88,965
合 計	4,373	65,656	116,591	161,040	200,865	300,000
子計畫	111年度	112年度	113年度	114年度	105年度至114年度
人權之心空間計畫	317,767	256,922	197,638	130,071	1,399,230
人權之心發展計畫	87,691	107,691	136,555	119,040	802,670
合 計	405,458	364,613	334,193	249,111	2,201,900

資料來源：國家人權博物館中程計畫(第2次修正計畫)。
(二)景美紀念園區因文資審議影響規劃設計及工程招標時程，允宜妥為溝通協調，儘速完成文資審議工作
105至110年度國家人權博物館中程計畫已編列預算數12億1,720萬1千元，110年度8月底累計執行數(含賸餘數)7億7,894萬6千元(詳表2)。110年度截至8月底，執行進度落後情形如下：
1.白色恐怖景美紀念園區：「白色恐怖景美紀念園區」規劃設計案，因細部設計審查、建物安全鑑定及文資審議結果需辦理設計修正及契約變更，致執行進度不符預期，該館將儘速完成文資審議及細部設計修正，俾辦理後續招標作業；「全園區景觀與環境整合工程案」因招標時程落後，影響執行進度，該案已於110年8月1日開工，預定111年3月28日竣工。
2.白色恐怖綠島紀念園區：「綠島園區周邊排水UB3-16涵管出口銜接至綠洲山莊大排路段工程案」原訂110年7月開工，因受疫情影響，綠島鄉公所函請延後施工，影響執行進度。
綜上，國家人權博物館中程計畫有關景美紀念園區之既有建築整、擴建，因文資審議影響規劃設計及工程招標時程，允宜妥為溝通協調，儘速完成文資審議工作，俾賡續辦理招標事宜。
表2　105至110年度國家人權博物館中程計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	法 定 / 預算數	可支用 / 預算數	執行數
			本期執行數				累計執行數
			實現數	應付數	賸餘數	合 計	實現數	應付數	賸餘數	合 計
105	98,721	98,721	4,373	0	94,348	98,721	4,373	0	94,348	98,721
106	100,299	100,299	52,994	0	34,644	87,638	57,367	0	128,992	186,359
107	175,270	187,932	128,762	0	58,680	187,442	186,129	0	187,672	373,801
108	161,040	161,530	139,717	0	21,813	161,530	325,845	0	209,485	535,330
109	404,207	200,865	124,419	0	6,656	131,075	450,264	0	216,141	666,405
110	277,664	334,954	112,541	0	0	112,541	562,805	0	216,141	778,946

說　　明：1.109年度法定預算4億420萬7千元，行政院核定第2次修正計劃爰配合調減預算2億334萬2千元，該年度可支用預算數為2億86萬5千元。
2.110年度法定預算數2億7,766萬4千元，扣除移緩濟急1,250萬元，加計109年度保留數6,979萬元，該年度可支用預算數為3億3,495萬4千元。
3.110年度為8月底之執行數。
資料來源：人權館提供。