國立文化機構作業基金111年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(簡稱文化基金)下設國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金，國立歷史博物館作業基金由國立歷史博物館(簡稱歷史博物館)辦理，國立中正紀念堂管理處作業基金由國立中正紀念堂管理處(簡稱中正紀念堂)辦理，國立國父紀念館作業基金由國立國父紀念館(簡稱國父紀念館)辦理。文化基金111年度預算案總收入7億8,091萬6千元、總支出7億9,435萬3千元、收支相抵後本期短絀1,343萬7千元，較110年度預算賸餘957萬7千元減少2,301萬4千元。謹就文化基金111年度預算案評估如下：
三、行政院已同意歷史博物館升級發展計畫展延期程至114年，惟部分涉及請增經費計畫項目尚待行政院核定，歷史博物館允宜依核定結果加速辦理，俾於展延期程內如期如質完工
歷史博物館111年度預算案為辦理「國立歷史博物館升級發展計畫」，分別於「勞務成本」、「管理及總務費用」、「什項設備」及「遞延資產」科目編列2,713萬7千元、300萬元、59萬元及9,555萬7千元，合計1億2,628萬4千元(詳表1)。經查：
表1　111年度歷史博物館升級發展計畫之預算明細表單位：新臺幣千元
科目名稱	預算案數
一、業務成本與費用	30,137
勞務成本	27,137
管理及總務費用	3,000
二、不動產、廠房及設備-專案計畫	590
什項設備	590
三、其他資產	95,557
遞延資產	95,557
合 計	126,284

資料來源：文化基金111年度預算案，第1-20頁。
(一)歷史博物館升級發展計畫行政院已同意期程展延至114年，惟計畫內容行政院刻正進行審查
104年5月25日行政院核定「大南海文化園區(國立歷史博物館-初期計畫)」，106年8月14日核定修正為「國立歷史博物館升級發展計畫」(簡稱歷史博物館升級發展計畫)，其計畫內容、期間及經費編列情形如下：
1.計畫內容：該計畫主要針對歷史博物館本館及臺銀宿舍群進行修復、再利用、營運及景觀規劃等，並興建文物典藏庫房，以完備國家級博物館之各項機能。
2.計畫期間：104至111年度，共8年。
3.計畫經費：10億413萬5千元。
嗣後，該計畫因文資審議及都市設計審議等外部作業耗時延宕，歷史博物館於109年3月向文化部陳報修正計畫，展延計畫期程並請增4億元經費；行政院於110年1月19日同意該計畫展延至114年，並請文化部依照下列核復事項辦理：
1.該計畫截至108年底之執行率僅42%，又立法院預算中心107年至110年度預算評估報告，已連續4年提出該計畫執行進度落後，後續應督導所屬積極辦理。
2.擴建地下室空間與增設庫房特殊設備等需求，均係於規劃階段即應納入考量，而非以追加經費方式因應，應務實檢討，避免類此情形再發生。
3.擬擴建歷史博物館地下室空間作為國際會議廳使用部分，應盤點周邊地區既有會議場館，朝整體規劃調度運用方向辦理。
4.修正計畫自償率維持原核定之15%，應敘明參考依據、估算基準及增減變動原因，俾利檢討財務計畫之合理性及可行性。
截至110年9月底，歷史博物館已根據上揭核復事項修正計畫書，經文化部審查通過轉陳行政院，行政院刻正進行審查。
(二)部分計畫項目涉及請增經費，尚待行政院核定，歷史博物館允宜依核定結果加速辦理，俾於展延期程內如期如質完工
歷史博物館升級發展計畫截至110年度累計編列預算數9億2,219萬7千元，迄同年8月底累計執行數3億7,444萬7千元(累計預算執行率40.60%)(詳表2)。歷史博物館說明該計畫110年8月底執行情形如下：
1.歷史博物館修復及再利用：
(1)第一期工程實際進度超過預定進度，現正辦理屋頂整修、外牆整修及機電工程。
(2)現正辦理第二期工程(室內裝修)發包書圖修正，預計10月辦理發包作業。
2.臺銀宿舍群整修再利用：
(1)申請臺銀宿舍群使用執照，已依據臺北市都發局意見遞送修正後資料，現正由該局審議中。
(2)將俟使用執照核定結果調整細部設計並辦理工程發包。
3.興建文物典藏庫房：已完成拆除工程。因物價上漲，設計成果經費超出原核定經費，已提送修正計畫請增經費，後續將依核定結果辦理基本設計審議、請領建照及工程發包。
經查，該計畫部分工程依原計畫期程辦理，另部分工程涉及請增經費，尚待行政院核定，歷史博物館允宜依核定結果加速辦理，俾於展延期程內如期如質完工。
綜上，歷史博物館升級發展計畫，行政院已同意計畫期程展延至114年，惟部分計畫項目涉及請增經費，尚待行政院核定，歷史博物館允宜依核定結果加速辦理，俾於展延期程內如期如質完工。
表2　104至110年度歷史博物館升級發展計畫預算執行情形
單位：新臺幣千元
年度	預算數	可用預算數	決算數	保留數
104	48,944	12,165	223	11,942
105	17,908	29,850	15,169	9,616
106	102,664	19,307	19,307	0
107	124,983	124,983	87,112	2,612
108	377,425	380,037	79,663	150,011
109	178,273	328,284	111,249	148,167
110	72,000	220,167	61,724	0
合計	922,197	-	374,447	-

說　　明：110年度為8月底執行數。
資料來源：歷史博物館提供。