國立文化機構作業基金111年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(簡稱文化基金)下設國立歷史博物館作業基金、國立中正紀念堂管理處作業基金、國立國父紀念館作業基金，國立歷史博物館作業基金由國立歷史博物館(簡稱歷史博物館)辦理，國立中正紀念堂管理處作業基金由國立中正紀念堂管理處(簡稱中正紀念堂)辦理，國立國父紀念館作業基金由國立國父紀念館(簡稱國父紀念館)辦理。文化基金111年度預算案總收入7億8,091萬6千元、總支出7億9,435萬3千元、收支相抵後本期短絀1,343萬7千元，較110年度預算賸餘957萬7千元減少2,301萬4千元。謹就文化基金111年度預算案評估如下：
七、國父紀念館跨域加值計畫因文資審議影響計畫進度，允宜加強與文資委員及台北市政府文化局之說明及溝通，以加速審議進度
國父紀念館111年度預算案為辦理「國立國父紀念館跨域加值計畫」（簡稱國父紀念館跨域加值計畫）分別於「勞務成本」及「什項設備」科目編列6,720萬元及1,020萬元，合計7,740萬元(詳表1)。經查：
表1　110年度國父紀念館跨域加值計畫預算編列明細表
單位：新臺幣千元
科目名稱	預算案數
一、業務成本與費用	67,200
勞務成本	67,200
二、不動產、廠房及設備-專案計畫	10,200
什項設備	10,200
合 計	77,400

資料來源：文化基金111年度預算案，第3-22頁。
(一)國父紀念館跨域加值計畫第3次修正，展延期程至114年度，並調增總經費為16.32億元
105年1月29日行政院核定國父紀念館跨域加值計畫，嗣後行政院分別於106年9月28日、107年10月19日及109年8月25日原則同意第1、2及3次修正計畫。謹就第3次修正計畫之計畫內容、期間及經費說明如下：
1.計畫內容：分為3大部分：(1)大會堂暨周邊設施升級，包括提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能、優化典藏空間並強化典藏管理效能、提升機電設備效能及室內裝修改善工程等。(2)國際化優質展示空間，包括中央區辦公室及圖書館閱覽區遷移、建置恆溫恆濕空調並完善消防保全設施等。(3)中山文化園區景觀改造，包括園區環境生態與景觀工程、園區機電與照明工程等。
2.計畫期間：原(第2次修正)自104至111年度，第3次修正展延期程至114年度。
3.計畫經費：原(第2次修正)總經費11億6,607萬元，第3次修正調增總經費至16億3,200萬元。
(二)該計畫因文資審議影響計畫進度，該館允宜加強與文資委員及台北市政府文化局之說明及溝通，以加速審議進度
國父紀念館跨域加值計畫截至110年度累計編列預算數3億4,815萬8千元，迄同年8月底累計執行數1億5,546萬8千元(累計預算執行率44.65%)(詳表2)。據國父紀念館表示，該計畫110年8月底執行進度27.01%，較預定進度27.24%落後0.23個百分點，主要係大會堂暨周邊設施升級工程因應計畫需提送台北市政府文化局審議，因審查期程較長影響計畫進度，該館已於110年8月24日辦理諮詢會議會前會，邀請文資委員現勘及諮詢，台北市府文化局已於9月召開諮詢會議。爰此，國父紀念館允宜加強與文資委員及台北市政府文化局說明及溝通，以加速文資審議進度，俾展開後續相關工作。
綜上，國父紀念館跨域加值計畫第3次修正，展延期程至114年度，並調增總經費至16.32億元，惟該計畫因文資審議影響計畫進度，允宜加強與文資委員及台北市政府文化局之說明及溝通，以加速審議進度。
表2　104至110年度國父紀念館跨域加值計畫預算執行情形
單位：新臺幣千元
年度	預算數	可用預算數	決算數	保留數
104	83,398	83,398	0	76,945
105	48,560	125,005	66,037	58,968
106	69,300	97,448	51,916	45,532
107	7,700	18,097	16,973	1,124
108	8,700	9,824	2,621	3,550
109	36,700	40,250	4,185	36,065
110	93,800	129,865	13,736	-
合計	348,158	-	155,468	-

說　　明：1.104年度645萬3千元未獲保留。105年度預算凍結50萬元。106、107及108年度預算分別繳回3,082萬元、3,513萬5千元及365萬3千元。
2.110年度為截至8月底執行數。
資料來源：國父紀念館提供。