原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會111年度預算評估報告目錄 頁次

原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會111年度預算評估報告
七、「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106至111年度）中長程計畫」允宜積極辦理並控管進度，另娜麓灣區餐飲中心改善工程允宜與委託營運廠商加強協調，俾利場所有效運用
文發中心111年度於「公共建設及社會服務推展業務-公共建設計畫經費」編列2億7,982萬2千元，辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年（106至111年度）中長程計畫」。經查：
(一)允宜加強計畫監督控管機制，俾利計畫目標之達成
1.臺灣原住民族文化園區自76年開園以來，園區內設有文物陳列館、八角樓藝術展示館、娜麓灣樂舞劇場等多項展示館舍設施，承載典藏保存臺灣原住民文化有形及無形資產，惟隨著時間經過，許多建築設施已顯老舊破損，文發中心爰提出「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年（106至111年度）中長程計畫」，擬以現代科技修復園區傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌等。
2.該計畫經行政院105年3月核定，依照國家發展委員會意見辦理工作項目(五)、「文化園區服務設施升級營運管理」9項子計畫，分別為：重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫、娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫等子計畫，計畫總經費8億6,430萬元，截至110年度累計預算數5億8,447萬8千元，截至110年8月底止累計執行數4億505萬8千元，111年度預算數2億7,982萬2千元(詳表1)。
3.該計畫截至109年底之辦理進度，包括：彙整5項子計畫(娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫、樂舞展演館改善計畫、文物館整體展示空間改善計畫、原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫、園區戶外民族劇場空間建置計畫)經費，辦理「園區館舍再利用計畫統包工程」案，已於108年10月30日辦理發包作業，依計畫及契約期程取得建照、完成水保計畫核定及2件水保工程施作，並完成細部設計及預算書圖核定後，持續辦理開工施作。基此，文發中心允宜加強計畫監督控管機制，俾利計畫目標之達成。
(二)娜麓灣區餐飲中心改善工程允宜與委託營運廠商加強協調，俾利相關場所有效運用
文發中心經管之娜麓灣餐廳 (同娜麓灣區餐飲中心)自76年開始啟用，因閒置期間逾5年(自100年7月至105年11月止)，未達原提供遊客餐飲服務之興設目的，國有財產運用效能過低，又未善盡保管責任，肇致相關硬體設施損壞情形嚴重，經審計部於106年度提出審核意見建議改善。
文發中心依國有財產法規定將娜麓灣區餐飲中心委外營運，期間自107年4月13日至112年4月12日止(為期5年)，已於108年6月起正式營運；另因預計辦理餐飲中心建築物安全設備改善(含結構安全、消防設備等改善工作)、無障礙設施及增設親子廁所及擠哺乳室等相關設施，原預計於110年6月1日委由廠商辦理施工，惟因COVID-19疫情影響施工進度，業依契約規定同意申請展延21日，截至110年8月施工進度為21.47%，持續依契約進度趕辦中。基於餐飲中心目前已委託營運管理廠商經營，文發中心允宜加強協調，俾利餐飲中心營運及相關場所有效運用。
綜上，臺灣原住民族文化園區係為保存原住民族文化而設置，文發中心辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(106至111年度）中長程計畫」以期修復傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌，其中娜麓灣餐廳閒置多年，雖已正式對外營運，惟110年中開始辦理各項改善工程，允宜與委託營運廠商加強協調，俾利相關場所有效運用；另111年度編列2億7,982萬2千元賡續辦理各項計畫，允宜加強計畫監督控管機制，俾利計畫目標之達成。
表1　文發中心106-111年度辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年中長程計畫」預算及執行情形表
單位：新臺幣千元
子計畫	計畫經費	106-110年度		111年度 / 預算數
		累計預算數	累計執行數
1.重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫	83,000	88,571	77,562	2,638
2.娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫	45,000	23,752	30,946	15,725
3.園區遊客載運設備提升計畫	60,000	58,000	42,952	0
4.樂舞展演館改善計畫	277,500	6,278	6,280	155,758
5.文物館整體展示空間改善計畫	158,400	108,088	31,123	30,002
6.原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫	136,700	28,205	12,464	32,428
7.園區整體鋪面環境改善計畫	39,000	25,130	30,689	0
8.辦理文化園區服務設備環境改善計畫	17,500	31,789	33,444	0
9.園區戶外民族劇場空間建置計畫	47,200	142,898	89,907	29,155
10.計畫執行行政庶務費	0	71,767	49,692	14,116
合計	864,300	584,478	405,058	279,822

說　　明：1.累計執行數係統計至110年8月31日止。
　　　　　2.行政院核定1-9項計畫，第10項為前9項計畫之整體規劃經費。
　　　　　3.數字加減尾差係因四捨五入所致。
資料來源：文發中心提供。