交通作業基金之民航事業作業基金111年度預算評估報告
交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)111年度預算案編列業務收入107億7,174萬9千元，業務成本與費用130億2,811萬2千元，業務外收入4,388萬3千元，業務外費用336萬8千元，收支相抵後短絀22億1,584萬8千元，較110年度預算案本期賸餘減少68億3,601萬4千元(減幅147.96%)，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響，減少機場服務費、場站降落費等服務收入37.71億元及桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)依法分配收入22.95億元等所致。謹就民航基金111年度預算案評估如下：
二、允宜公開歷年辦理「全國民用機場改善之評估與規劃」成果，並妥為掌握辦理整體規劃之期程，俾利確立全國機場發展策略定位及資源分配事宜
民航基金111年度預算案於「業務成本與費用-管理及總務費用-管理費用及總務費用-服務費用-專業服務費」項下編列全國民用機場改善之評估與規劃8,177萬7千元，預計辦理松山、臺中及高雄國際機場2040年整體規劃、臺中機場陽西區建設綜合規劃等。經查：
(一)該基金每年度均投入資源辦理全國民用機場改善評估與規劃作業，允宜檢討公開辦理成果
1.近年度預算編列情形：我國目前共有17座民用機場(含軍民合用機場)，民航基金每年度均編列預算辦理全國民用機場改善之評估與規劃，其近5年度(107至111年度)預算編列情形詳如表1。
表1 107至111年度民航基金辦理「全國民用機場改善之評估與規劃」預算編列情形表 單位：新臺幣千元
科目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
專業服務費	20,000	19,298	187,000	94,100	81,777

說 明：本表107至109年度為法定預算數，110至111年度為預算案數。
資料來源：民航基金107至111年度預算書。
2.110年9月執行進度：依據民航基金提供資料，各項機場改善評估與規劃作業多數為跨年期計畫，110年度辦理之「臺灣地區民用機場2040年(目標年)整體規劃」、「松山、臺中及高雄國際機場2040年整體規劃」等6項均屬延續性計畫，其截至9月底之辦理進度詳如表2。
表2 110年9月民航基金辦理「全國民用機場改善之評估與規劃」之執行情形表
項次	辦理項目	執行進度
1	臺灣地區民用機場2040年(目標年)整體規劃	110.05.21行政院核定。
2	高雄國際機場新航廈綜合規劃暨基本設計	110.07.12交通部核轉建設計畫報行政院審查。
3	松山、臺中及高雄國際機場2040年整體規劃	辦理期末報告修訂及審查作業中。
4	臺中機場陽西區建設綜合規劃	110.09.13審查通過期初報告。
5	恆春機場中長期建設可行性評估	110.08.26審查通過期末報告。
6	桃園國際機場障礙物限制面劃訂及影響評估	110.07.28廠商提送期末報告，辦理審查作業中。

資料來源：整理自民航基金110年10月4日提供資料。
3.允宜公開相關評估與規劃辦理成果：考量民航基金每年度均投入相當資源辦理機場改善評估規劃作業，惟截至110年10月25日止，民航局網站尚未公開其歷年辦理成果，允宜檢討公開，俾利瞭解並提高資訊透明度。
(二)行政院於110年5月間始核定全國民用機場整體規劃，惟前期規劃之期程僅至106年，其間恐有欠乏民用機場發展之上位指導原則之虞，允宜妥適掌握辦理期程
為確保全國機場佈局能契合不斷變遷之社會經濟發展需求，行政院於87年間要求交通部應每5年辦理全國民用機場整體計畫，滾動檢討全國各機場發展需求與未來目標[1]。依據民航基金提供資料，「臺灣地區民用機場整體規劃及未來5年發展計畫(102-106年)」(以下簡稱前期整體規劃)前經行政院於103年7月核定，然「臺灣地區民用機場2040年(目標年)整體規劃」(以下簡稱本期整體規劃)係於110年5月始經行政院核定，兩期整體規劃間歷時6年10個月，超逾每5年滾動檢討之原則，詢據該基金說明，其於107年間即已啟動檢討作業，惟因其間歷經COVID-19疫情影響及行政作業審查時間耗時等，致計畫核定時程較長。鑑於整體規劃為我國民用機場之上位指導原則，而前期規劃之5年發展計畫期程僅至106年，107年1月至110年5月間恐有欠乏民用機場發展上位指導原則之虞，允宜妥為掌握辦理整體規劃之期程，俾利確立全國機場發展策略定位及資源分配事宜。
[1] 詳臺灣地區民用機場2040年(目標年)整體規劃摘要報告，民航局，110年5月。
綜上，民航基金近年度均投入資源辦理全國民用機場改善評估與規劃作業，允宜檢討公開辦理成果，俾提高資訊透明度；另行政院前要求交通部原則每5年應辦理全國民用機場整體規劃，然本期與前期整體規劃之核定時間近7年，且前期規劃之5年發展計畫僅至106年，其雖係受疫情影響及行政作業審查程序所致，惟仍宜妥為掌握辦理整體規劃之期程，俾利儘早確立全國機場發展策略定位及資源分配事宜。