航港建設基金111年度預算評估報告
航港建設基金111年度預算案編列基金來源88億8,868萬7千元，基金用途87億9,682萬5千元，基金來源及用途相抵後賸餘9,186萬2千元，較110年度預算案賸餘減少5億1,284萬8千元（84.81%）。謹就航港建設基金111年度預算案評估如下：
五、國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫允宜積極辦理，並導引民間力量投資，以發展國內商港及促進海洋觀光
航港建設基金111年度新增「國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」4億452萬5千元，共8項子計畫。經查：
(一)布袋港及澎湖港發展目標
交通部依商港法第6條第1項規定[1]，自84年度起以每5年為一週期辦理商港整體發展規劃，並由航港局據以訂定國內商港未來5年發展建設計畫，未來5年之「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)」於110年10月12日經行政院核定。
[1] 同前註。
據航港局說明，國內商港建設以「客貨築基，觀光加值」為發展願景，「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)」以「提供優質服務，支援客、貨、觀光發展」為發展目標，其中布袋港及澎湖港發展目標如下：
1.布袋港：成為臺灣環島及離島航運之進出港埠、強化客運發展，提升旅運服務品質、運用港區土地，導引民間企業力量發展觀光遊憩旅遊、結合地區景點活絡區域觀光，促進港市繁榮。
2.澎湖港：提升澎湖地區對外海上客運服務品質、發展馬公碼頭區為郵輪跳島示範港、導引民間企業積極投資港埠事業，營造港埠郵輪觀光旅遊典範、滿足澎湖地區及兩岸小三通海上貨物運輸需求。
(二)布袋港及澎湖港111至115年建設計畫
依「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)」，111至115年5年間政府投資布袋港12億3,200萬元，澎湖港13億6,785萬9千元，2港合計25億9,985萬9千元(詳表1)，由航港建設基金負擔。另布袋港專用區招商作業、澎湖港金龍頭觀光服務區招商作業及龍門尖山碼頭區碼頭及倉儲用地招商作業，則開放民間投資。
航港建設基金111年度「國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」編列4億452萬5千元，包括辦理布袋港「布袋港外港填區圍堤工程」、「布袋港港區綠美化景觀工程」、「布袋港港區排水改善工程」、「布袋港A3-A5專用區基礎設施工程」及「交通船上下岸安全設施改善工程」等5項計畫、3,800萬元；及辦理澎湖港「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」、「澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程」、「澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程」、「交通船上下岸安全設施改善工程」等4項計畫、3億6,652萬5千元(詳表1)。

表1 「國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」計畫明細表 　　　　　 單位：新臺幣千元
港口	編號	計畫名稱	全部計畫			111年度預算案數
			金額	進度起迄年月
				起	迄
布袋港	1	布袋國內商港整體規劃及發展計畫(116-120年)	6,000	113/01	115/12	-
	2	布袋外港填區圍堤工程	784,000	111/01	115/12	12,000
	3	布袋港港區綠美化景觀工程	65,000	111/01	115/12	5,000
	4	布袋港港區排水改善工程	57,000	111/01	113/12	5,000
	5	布袋港A3~A5專用區基礎設施工程	120,000	111/01	115/12	6,000
	6	交通船上下岸安全設施改善工程-布袋港	200,000	111/01	113/12	10,000
	小計		1,232,000			38,000
澎湖港	1	澎湖國內商港整體規劃及發展計畫(116-120年)	6,000	113/01	115/12	-
	2	澎湖郵輪碼頭延建設計及工程	710,000	111/01	113/12	125,000
	3	澎湖郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程	230,000	111/01	113/12	69,000
	4	澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程	50,000	111/01	113/12	4,225
	5	澎湖計畫道路土地撥用作業	116,859	113/01	113/12	-
	6	交通船上下岸安全設施改善工程-澎湖港	255,000	111/01	112/12	168,300
	小計		1,367,859			366,525
合計			2,599,859			404,525

資料來源：「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)」及航港局；本報告整理。
(三)截至110年8月底，布袋港部分工程受疫情影響出工不順及因雨停工，致進度略為落後
「國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」之澎湖港埠建設計畫業於108年度完工，截至110年8月底，尚在執行之布袋港埠建設計畫中，N3碼頭及後線設施興建工程、N4~N6臨時護岸新建工程之工程進度較預定略為落後，係因工程受疫情影響出工不順及因雨停工所致；而110年8月因天候因素不計工時，待中央氣象局時雨量表申請完成將辦理進度修正。
綜上，為積極發展國內及郵輪跳島觀光，提升旅運服務品質，交通部規劃由航港建設基金負擔「國內商港整體規劃及發展計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」改善澎湖港及布袋港之港埠及興建旅運中心等相關工程，允宜依計畫積極辦理，並導引民間力量投資觀光遊憩旅遊及港埠事業，以發展國內商港及促進海洋觀光。