臺灣港務股份有限公司111年度營業預算評估報告
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司111年度預算案合併報表編列營業收入210億1,500萬1千元，營業成本107億8,563萬9千元，營業費用31億3,510萬5千元，營業利益70億9,425萬7千元，本期淨利56億2,341萬2千元，較110年度預算案淨利減少159萬3千元(0.03%)。謹就港務公司111年度預算案評估如下：
四、臺中港離岸風電專區允宜持續積極招商，另碼頭資源分配允宜配合經濟部離岸風電規劃與業者實際作業需求，調配最適方案
港務公司經營政策之一為因應政府綠能產業政策，規劃離岸風電產業營運主軸，提供所需港口基礎設施及預組裝基地、國產化基地，並延伸至港勤運維、風機組件運輸、人才培育等服務，吸引國際業者來台投資。111年度港務公司「業務費用-行銷推廣費」項下編列離岸風電行銷推廣100萬元。經查：
(一)離岸風電專區建設情形
為配合政府推動離岸風電政策，港務公司自106年度起於「臺中港離岸風電產業專區」編列28億元整建 5A 碼頭、興建 5B 碼頭及興建 106 號碼頭，於臺北港編列7億餘元辦理「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」，及以航港建設基金經費於臺北港辦理「臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程」，除「臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程」外，其餘工程已竣工，相關經費詳表1。
表1 離岸風電專區建設經費表 單位：新臺幣千元
資金來源 / 年度		航港建設基金	港務公司
		臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程	臺中港離岸風電產業專區	臺北港南碼頭區碼頭興建工程
106-109	預算數	1,072,890	2,800,000	774,244
	決算數	1,072,343	2,406,672	634,944
	執行率	99.95	85.95	82.01
110	預算數	583,332	-	-
	至8月執行數	581,478	-	-
	執行率	99.68	-	-
111	預算數	150,000	-	-

說 明：1.「臺中港離岸風電產業專區」計畫總經費28億元，其中前瞻基礎建設計畫特別預算編列18.5億元，港務公司營業基金負擔9.5億元。相關主體工程於108年度陸續執行完竣，特別預算之結餘款全數繳回。
2.「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」經評估S09碼頭及後線土地已符合業務需求，爰S08碼頭暫緩施作，109年度屬S08碼頭之預算不再執行。
資料來源：港務公司；本報告整理。
(二)離岸風電專區招商情形
截至110年8月底止，臺中港離岸風電專區土地面積107.3公頃(含道路8公頃)，已出租面積76.2公頃，進駐廠商家數4家，扣除道路面積餘23.1公頃尚待出租；臺北港離岸風電專區可招商土地面積約46公頃，其中A填區約21公頃，全數由世紀離岸風電公司承租，投資興建離岸風電水下基礎生產基地，B填區約25公頃，亦預計皆由世紀離岸風電公司承租，將先交付S8-1後線約7.4公頃，後依工程期程陸續交付，爰臺北港既有離岸風電專區預計將全數出租。
(三)碼頭資源分配允宜配合經濟部離岸風電規劃與業者實際作業需求，調配最適方案因應
據審計部109年度中央政府總決算審核報告之審核意見[1]，港務公司為利離岸風機施工組裝，完成臺中港5A、 5B 碼頭，並評估可提供風機組裝容量均為120MW，惟前揭碼頭規劃由台電一期、允能、海龍2號等風場使用，可供使用能量不敷風場建置需求。據港務公司表示，依據現況，臺中港每年至少有3區離岸風機預組裝基地可供使用(詳表2)，可滿足每年約1GW之風機組裝容量，爰截至115年前暫無不敷風場建置需求使用之情形。惟依目前規劃，各年度碼頭資源需求不均，以114年最為集中，倘有新增需求，允宜配合經濟部離岸風電規劃與業者實際作業需求，調配最適方案因應。
[1] 審計部109年度中央政府總決算審核報告第2冊丙-356至357頁。
表2 臺中港提供離岸風電預組裝碼頭區位及各開發容量表
年度 / 區位	110年	111年	112年	113年	114年	115年
#2碼頭搭配鄰近土地共約14公頃土地	海能風場376MW		另規劃其他用途(海纜運維基地)
#5A、#5B碼頭及後線約14.5公頃土地	台電風場110MW / 允能風場708MW	允能風場708MW	-	-	台電二期風場 / 300MW	-
#36碼頭及後線約32公頃土地	大彰化東南及西南風場900MW		彰芳及西島風場500MW	中能風場300MW	大彰化西南及西北風場920MW
#107碼頭暨工業專業區(II)約10.7公頃土地	彰芳風場100MW / (110.11起 / 至111.05止)		-	海龍二號及三號風場1044MW / (預計113年下半年起租至115年底)

資料來源：港務公司；本報告整理。
綜上，配合政府推動離岸風電政策，港務公司興建碼頭及辦理圍堤造地工程等，以提供業者所需港口基礎設施及預組裝基地、國產化基地，截至110年8月底止，臺中港離岸風電專區尚有20餘公頃尚待出租，允宜持續積極招商。又，臺中港離岸風電專區截至115年前雖暫無不敷風場建置需求使用之情形，惟各年度碼頭之風場建置需求不均，倘有新增需求，允宜配合經濟部離岸風電規劃與業者實際作業需求，調配最適方案因應。