臺灣港務股份有限公司111年度營業預算評估報告
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司111年度預算案合併報表編列營業收入210億1,500萬1千元，營業成本107億8,563萬9千元，營業費用31億3,510萬5千元，營業利益70億9,425萬7千元，本期淨利56億2,341萬2千元，較110年度預算案淨利減少159萬3千元(0.03%)。謹就港務公司111年度預算案評估如下：
一一、一般建築及設備計畫允宜確實依需求滾動檢討辦理，俾利後續年度預算之執行
港務公司111年度「一般建築及設備計畫」編列11億7,137萬3千元，其中延續性項目包括「基隆港碼頭修復工程」等19項，共7億7,170萬元(詳表1)。經查：
(一)截至110年8月底，部分項目預算執行未盡理想
經洽港務公司提供111年度「一般建築及設備計畫」編列之延續性項目截至110年8月底預算執行情形，其中部分項目預算執行率(110年截至8月執行數/110年截至8月之可支用預算分配數)未達80%(詳表1)，說明如下：
1.臺中港一般散雜貨碼頭新建工程：執行率為71.09%，係因COVID-19疫情影響工程進度。
2.公共托育建物：執行率為0.09%，係因COVID-19疫情致招標進度落後，已於110年10月完成廠商遴選。
3.高雄港區建築物結構補強及設施改善工程：執行率為1.86%，係為使設計規劃符合需求，歷經多次會勘協調，始辦理勞務案發包作業，已於110年8月6日完成訂約。
4.舊港區開發計畫：執行率為34.52%，係「高雄港蓬萊港區基礎設施改善先期工程」略有落後，刻正辦理開工作業。
5.智慧共桿設備建置：執行率為9.91%，係顧問公司於110年9月10日提送規劃報告書，俟審核同意後始撥付款項。
6.安平港交通服務中心監控系統工程：執行率為0，係建築物取得使用執照時間較晚所致。
7.倉棧、廠房及房舍整建工程：執行率為0，係因「港區倉棧及建築物整修工程設計及監造委託技術服務」案需俟主體工程發包後執行，預計於110年底發包。
(二)部分延續性項目110年度預算延至111年度辦理或取消
港務公司111年度「一般建築及設備計畫」編列之延續性項目，部分項目110年度預算經內部檢討調整後無經費需求(詳表1)改為支應其他項目，原項目延至111年度辦理或取消，包括：
1.「福田水資源回收中心放流水再利用」輸配水管線工程：該工程係委託臺中市政府代辦，因仍辦理發包作業中，滾動檢討110年度暫無支應需求。
2.建置智慧交通平台硬體設備：配合工期調整至111年度執行。
3.高雄港蓬萊區CCTV監控中心搬遷暨功能提升：原規劃遷移至高雄港旅運中心大樓，經調整規劃後已無搬遷需求。
綜上，港務公司111年度「一般建築及設備計畫」編列之延續性項目，部分項目因COVID-19疫情影響，或規劃期程、發包期程、建築物取得使用執照時間較預期長等因素，致截至110年8月底之預算執行未盡理想；另部分項目110年度預算經檢討調整後無經費需求改為支應其他項目，原項目延至111年度辦理或取消，允宜確實依需求滾動檢討辦理，俾利後續年度預算之執行。
表1　港務公司111年度一般建築及設備計畫之延續性項目預算執行情形 　　 單位：新臺幣千元；%
項目名稱	投資總額	110年度				111年度預算案數
		可支用預算數	截至8月分配數(1)	截至8月執行數(2)	截至8月執行率=(2)/(1)
基隆港碼頭修復工程	90,000	24,008	24,008	23,974	99.86	30,000
臺中港一般散雜貨碼頭新建工程	1,240,000	192,915	128,610	91,433	71.09	150,000
「福田水資源回收中心放流水再利用」輸配水管線工程	53,000	0	0	0	-	20,500
高遠新村宿舍修復工程	71,870	6,255	2,650	2,650	100.00	30,000
基隆港倉庫新建工程	210,000	51,587	36,000	32,524	90.35	100,000
臺中港務分公司職場互助教保服務中心	40,000	7,878	300	309	102.96	20,000
公共托育建物	22,300	11,500	7,000	7	0.09	20,000
73號碼頭倉庫整修工程	90,000	17,600	0	1	-	60,000
高雄港S16-S19號碼頭管理中心興建工程	45,000	2,000	0	0	-	30,000
高雄港區建築物結構補強及設施改善工程	107,500	6,301	800	15	1.86	50,000
舊港區開發計畫	267,000	52,627	36,800	12,703	34.52	120,000
建置智慧交通平台硬體設備	16,900	0	0	0	-	5,500
智慧共桿設備建置	15,000	2,260	2,260	224	9.91	10,000
船舶交通服務系統整合建置	51,000	5,100	0	0	-	31,000
臺中港監控系統汰換及新增設備	78,230	42,392	28,261	23,576	83.42	38,500
安平港交通服務中心監控系統工程	19,200	7,000	3,000	0	0.00	9,200
高雄港蓬萊區CCTV監控中心搬遷暨功能提升	27,000	0	0	0	-	17,000
港區土建設施整建工程	30,000	15,546	12,437	11,456	92.12	15,000
倉棧、廠房及房舍整建工程	30,000	3,922	2,615	0	0.00	15,000
合計	2,504,000					771,700

說 明：1.本表項目僅列港務公司一般建築及設備計畫自以前年度開辦之項目，依111年度預算案之分年性項目明細表順序排序。
2.110年度可支用預算數係110年度預算案數經內部檢討調整後金額。
資料來源：港務公司111年度預算案及提供資料；本報告整理。